## test log
Hydraulic Test (No.11-4, 試験区間：500.30 -562.80 mabh, 区間長： 62.5m, Double Packer)
目 的 ： | 土岐花崗岩 割れ目低密度帯基底部の水理パラメータ(T,K,S,Ss,H)およびフローモデルの把握
掘 削 ： | 2001/5/18 ～5/29
B T V ： | 2001/8/22～8/23 孔内洗浄，8/24 BTV計測
物理検層： | 2001/8/25～8/26 一般物理検層，8/27～8/29 フローメータ検層
Date | Time | Activities | Comments
2001年 9月4日 （火） | 2:30～ 5:00 | ３インチ管挿入 試験装置移設 完了 | パッカー位置 上側： 498.8-500.3mabh 下側： 562.8-564.3mabh 試験区間長 ： 62.5m 試験装置本体 全長 75.5m （パッカー･ストレーナー 65.5m +ユニット 11.0m） 装置挿入所要時間 2時間30分
| 5:00～11:25 | 地上ユニットのパソコン表示に異常が発生 修復を試みたが復旧せず。 システム制作会社へエラーメッセージの内容を問い合わせる 10:45 バルブ操作が不能になったため、試験装置の回収準備に入る。 | P3(PP3)圧力値の異常表示 圧力・温度グラフが表示されない
| 11:25～24:00 | 調査・点検のため試験装置の回収を開始 (11:25～14:40) 3インチ管回収 | 11:50 ３インチ管３本目下部セントラライザー付近にケーブルの損傷を発見。その後数カ所にケーブルの損傷が見つかり、異常の原因がケーブル損傷による通信系への浸水と判明。
(14:40～21:30) JFTロッド回収
(21:30～22:30) 孔内部ユニット，上部パッカー回収
(22:30～24:00) ストレーナーおよび下部 パッカー回収 (24:00) 試験装置回収作業完了
9月5日 （水） | 6:00～8:00 | 回収した試験装置「1.0改」の整備
9月7日 （金） | 17:00～19:55 | 試験装置移設作業 ３インチ管挿入 (試験装置移設 完了) | 第３回試験区間(690.50～753.00mabh)より移設 装置移設 所要時間 6時間55分
| 19:55～22:06 | パッカー拡張準備 状況報告 FAX：NH-34 | 試験機 「1,000m対応揚水試験装置 １号機」 試験装置本体 全長 70.0m （パッカー ･ストレーナー 65.5m +ユニット 4.5m） ・試験区間容積 0.810380m3 ・P1圧力計（下区間） なし ・P2圧力計（試験区間）位置 498.04mabh（438.00mbgl） ・P3圧力計（上区間）位置 74.80mabh( 65.26mbgl) 20:25 孔内湧水量 1.2 L/min 21:10 管内水位確認 65.31 mbgl 20:52 File. 40907def 終了 20:54 File. 40907inf 開始
| 22:06～ | パッカー拡張(INF)
9月8日 (土) | ～ 1:41 | (1:35)状況報告 FAX：NH-35 | 0:20 パッカーバルブ閉鎖(最終) P2 43.0296 kgf/cm2 PP 57.9891 kgf/cm2 差圧 14.9595 kgf/cm2 区間圧力P2は低下傾向 INF 所要時間 3時間35分
| 1:41～ 6:40 | 間隙水圧測定(PSR) (2:24)状況報告 FAX：NH-36 | 1:41 リリースバルブ閉鎖，PSR開始 2:10 現在 P2 42.4354 kgf/cm2 PP 57.4724 kgf/cm2 差圧 15.0370 kgf/cm2 PSR移行後 P2, PPとも安定 PSR 所要時間 4時間59分 File. 40907inf は継続
| 6:40～ 7:50 | ミラーファイルへのデータ転送に不具合が発生したため、パソコン調整 | 6:40 File. 40907inf 終了 7:08 File. 40908PW1 開始
| 7:50～9:26 | パルス試験(PW1) | 8:08 File. 40908PW1 データ回収のため終了 8:09 File. 40908PW0 開始 PW1 初期値 P2 41.9894 kgf/cm2 ３インチ管内水位 PW前 69.76 mbgl Δh=51.6m PW後の水位上昇 8cm = 387cc
|  | (9:00)状況報告 FAX：NH-37 | PW1による解析結果 T=1.19×10-6 m2/sec k=1.91×10-8 m/sec PW1 所要時間 1時間36分 9:23 File. 40908PW0 終了 9:24 File. 40908SW1 開始
| 9:26～10:11 | スラグ試験(SW) | 設定水頭差 51.56 m 水位上昇量 ・9:26:20-9:27:20 Δh=5.0 cm/min (241.6cc/min) ・9:36:00-9:37:00 Δh=6.6 cm/min (319.0cc/min)
| 10:11～18:47 | スラグ試験(SWS) 10:11 Shut-in (11:00) JNC竹内氏より揚水準備の指示 | 試験区間・管内水量計算 ・試験区間： 810 L (孔径データ使用) ・JFTロッド内： 413 L ・３インチ管内： 272 L(管内水位 20mabhと仮定) 合計 1,495 L
|  | (1:00)状況報告 FAX：NH-38 | SWの水位回復量 25.28m Shut-in 直前のdh/dt=0.00776 m/sec tp=3257.7 sec Q=1.19×10-5 m3/sec SWS 103秒前後のデータによる解析結果 T=1.54×10-5 m2/sec k=2.47×10-7 m/sec
|  | (13:00～14:15)ポンプ挿入作業 | ポンプ設置深度 57.79 mabh (50.37 mbgl)
(14:15～16:00) 口元装置設置，配管 モニタリング装置設置 (15:30) JNC濱氏来場。 モニタリング装置の点検・始動
|  | (16:00～19:12) 揚水準備作業 ・配管内エア抜き ・流量計作動確認 ・パソコン接続 プログラム作動チェック ・３インチ管内 水位調整 | SW/SWS 所要時間 9時間21分 18:43 File. 40908SW1 終了 18:45 File. 40908RWD 開始
| 19:12～ | 定流量揚水試験(RW)開始 揚水量 0.35 L/min (JNC竹内氏の指示による) | 19:12現在 P2 41.9895 kgf/cm2 PP 55.6291 kgf/cm2 差圧 13.6396 kgf/cm2
９月９日 （日） |  | (2:13) 状況報告 FAX:NH-39 | 1:53 現在 P2 41.7338 kgf/cm2 PP 55.4114 kgf/cm2 差圧 13.6780 kgf/cm2
|  | (8:35) 状況報告 FAX:NH-40 | 7:00 現在 P2 41.7321 kgf/cm2 PP 55.3437 kgf/cm2 差圧 13.6117 kgf/cm2 揚水量累計 247.30 L 管内水位 ポンプ上 約31m 開始からの水位低下 約 3m
|  | (9:00) 揚水量を 0.50 L/min に増加 (JNC竹内氏との協議による） | 水位低下量が小さいことから、最初に行った揚水量計算の過程を見直したところ、SWの水位変化で50cmとすべきところが5cmとして計算されていたため、揚水可能な量が1/10に見積もられていたことが判明。ただちに、JNC竹内氏に連絡。
|  | (14:05) 揚水量を 2.0 L/min に増加 (JNC竹内氏との協議による） | 13:50-14:05 揚水量2L/minに対応したバルブに交換
|  | (20:15) 状況報告 FAX:NH-41 | 20:00 現在 RW (揚水量 2.0 L/min) のDerivative のグラフ
９月10日 （月） |  | (8:30) 状況報告 FAX:NH-42 | 7:25 現在 P2 39.4723 kgf/cm2 PP 54.0630 kgf/cm2 差圧 14.5907 kgf/cm2 揚水量累計 2,475.912 L (7:00現在) 開始からの水位低下 約 25.17m
|  | (14:35) 状況報告 FAX:NH-43 | ①SWSデータによる透水係数の計算 ・L=62.50m, r=0.06m ・SW過程での水位回復量 25.28m ・Shut-in 直前のdh/dt=0.006833 m/sec ・tp=25.28/0.006833=3699.7 sec ・Q=A･dh/dt=3.302×10-5 m3/sec ・SWS 103秒前後のデータによる解析結果 T=4.48×10-5 m2/sec k=7.17×10-7 m/sec ・SWS 102秒前後のデータによる解析結果 T=1.17×10-5 m2/sec k=1.87×10-7 m/sec
②RWデータ(350cc/min)による透水係数の計算 T=1.31×10-5 m2/sec k=2.09×10-7 m/sec ③350cc/min, 500cc/min, 2.0L/min の各揚水試験過程のDerivativeのグラフ ④揚水期間中の物理化学パラメータおよび蛍光染料(S-N, Eosin)濃度のグラフ
(15:40) 揚水試験終了直前分析試料採取 (16:40～16:35) JNC濱氏 分析試料採取
| ～16:45 | ポンプ停止・Shut-in 揚水試験(RW) 終了 | RW 所要時間 45時間33分
| 16.45～ | 回復試験(RWS) 開始 (21:05)状況報告 FAX:NH-44 | RW 初期圧力 P2 41.9896 kgf/cm2 RWS 初期圧力 P2 39.4044 kgf/cm2 20:43現在 P2 41.9872 kgf/cm2 PP 54.9054 kgf/cm2 差圧 12.9182 kgf/cm2 水位回復量 25.83 m (初期水位まで 2.4cm) 20:30 File. 40908RW0 終了(データが多くなりすぎるため) 20:31 File. 40910RW2 開始
９月11日 （火） |  | (8:15)状況報告 FAX:NH-45 | 7:15 現在 P2 41.9851 kgf/cm2 PP 54.8412 kgf/cm2 差圧 12.8561 kgf/cm2 水位回復量 25.81 m (初期水位まで 4.5cm) ＊水位は9/10 22:00をピークに、0.2～0.3cm/hで低下傾向
| ～9:20 | 回復試験(RWS) 終了 | RWS 所要時間 16時間35分 9:14 File. 40910RW2 終了 9:15 File. 40911PW2 開始
| 9:20～10:55 | パルス試験(PW2) (10:30)状況報告 FAX:NH-46 | P2初期値 41.9874 kgf/cm2 Δh=24.52 m 10:20 P2 41.9884 kgf/cm2 PP 54.8297 kgf/cm2 差圧 12.84 kgf/cm2 P2,PPとも安定 PW2による３インチ管内水位上昇量 10cm = 316cc *３インチ管内には外径4.3cmのJFTロッドが入っているため、手測りによる水位測定は不能で、ポンプに取り付けた水位計により水位を測定。 PW2前の管内水位 42.64 mbgl PW2後の管内水位 42.54 mbgl PW2 所要時間 1時間35分 10:52 File. 40911PW2 終了
| 10:55～13:10 | パッカー収縮(DEF) (10:55～11:30)ポンプ回収 | 10:59 ｢揚水試験装置｣パソコン再起動 11:01 File. 40911DE2 開始 ミラーファイル接続確認 パッカー収縮 所要時間 2時間15分
| 13:10～17:00 | 試験装置移設 開始 (13:10～14:45) ３インチ管抜管 | 移設深度： 361.60～424.10 mabh
|  | (14:45～17:00)JFTロッド(139m)回収 第４回水理試験終了 | 5m×27本，4m×1本 装置回収 所要時間 3時間50分
JNC NED 大成基礎