## test log
Hydraulic Test (No.12-5, 試験区間：361.60 -424.10 mabh, 区間長： 62.5m, Double Packer)
目 的 ： | 土岐花崗岩 中部割れ目帯の水理パラメータ(T,K,S,Ss,H)およびフローモデルの把握
掘 削 ： | 2001/1/21 ～2/1
B T V ： | 2001/8/22～8/23 孔内洗浄，8/24 BTV計測
物理検層： | 2001/8/25～8/26 一般物理検層，8/27～8/29 フローメータ検層
Date | Time | Activities | Comments
2001年 9月11日 （火） | 17:00～19:30 | 試験装置移設作業 ３インチ管挿入 (試験装置移設 完了) | 第４回試験区間(500.30～562.80mabh)より移設 装置移設 所要時間 6時間20分
| 19:30～21:30 | パッカー拡張準備 | 試験装置本体 全長 70.0m （パッカー ･ストレーナー 65.5m +ユニット 4.5m） ・試験区間容積 0.810723m3 ・P1圧力計（下区間） なし ・P2圧力計（試験区間）位置 359.34mabh（315.47mbgl） ・P3圧力計（上区間）位置 75.10mabh( 65.53mbgl) 20:10 孔内湧水量 825 ｃｃ/min 20:32 File. 40911in1 開始
| 21:30～ | パッカー拡張(INF)
9月12日 （水） | ～ 2:42 | (2:23)状況報告 FAX：NH-47 | 2:00 現在 P2 30.7493 kgf/cm2 PP 45.7538 kgf/cm2 差圧 15.0045 kgf/cm2 P2，PPともに若干の低下傾向を示すが、ほぼ安定 INF 所要時間 5時間10分
| 2:42～ 3:30 | 間隙水圧測定(PSR) (3:30)状況報告 FAX：NH-48 | 2:42 リリースバルブ閉鎖，PSR開始 3:12 現在 P2 30.0739 kgf/cm2 PP 45.2490 kgf/cm2 差圧 15.1751 kgf/cm2 PSR移行後 P2, PPとも安定 PSR 所要時間 48分 File. 40911in1 継続
| 3:30～ 7:00 | ３インチ管内のガス抜き，水位調整 | ３インチ管内水位 68.47 mbgl 6:43 File. 40911in1 終了 6:45 File.40912SW1 開始
| 7:00～7:52 | スラグ試験(SW) | 設定水頭差 50.25 m
| 7:52～14:30 | スラグ試験(SWS) 7:52 Shut-in (10:20)状況報告 FAX:NH-49 | SW 初期値 P2 29.7244 kgf/cm2 10:10 現在 P2 29.7188 kgf/cm2 PP 44.1407 kgf/cm2 P2との差圧 14.42 kgf/cm2 Shut-in 直前(Δh=26m) １分間の水位上昇量34.6cmから流量を計算すると約1600cc/minとなる。
|  | (10:25～11:00)ポンプ挿入作業 | ポンプ設置深度 58.08 mabh (50.63 mbgl) [ 試験区間＋管内]水量 ・試験区間： 810 L (孔径データ使用) ・JFTロッド内： 273 L ・３インチ管内： 232 L(水位低下 28mabhと仮定) 合計 1,315 L
|  | (14:05) SW/SWS 状況報告 FAX:NH-50 | SWSデータによる透水係数の計算 ・L=62.50m, r=0.06m ・SW過程での水位回復量 26.40m ・Shut-in 直前のdh/dt=0.0055 m/sec ・tp=4800 sec ・Q=A･dh/dt=2.66×10-5 m3/sec ・解析結果 T=2.40×10-5 m2/sec k=3.84×10-7 m/sec
|  | (11:00～14:30) 口元装置設置，配管 モニタリング装置設置 (14:20) JNC濱氏来場。 モニタリング装置の点検・始動 | SW/SWS 所要時間 7時間30分
| 14:00～16:30 | 揚水準備作業 ・配管内エア抜き ・流量計作動確認 ・３インチ管内 水位調整 (16:00) P2 29.7255 kgf/cm2 (16:04) メインバルブ開放 (16:05) P2 29.7219 kgf/cm2 (16:27) P2 29.7240 kgf/cm2 | ３インチ管内水位 16.53 mbgl 16:25 File. 40912SW1 終了 16:26:30 File.40912RW1 開始
| 16:30～ | 定流量揚水試験(RW)開始 | 揚水量 1600 cc/min (JNC竹内氏の指示による)
|  | (22:10) 状況報告 FAX:NH-51 | RW初期値 29.7240 kgf/cm2 19:30 現在 P2 27.1468 kgf/cm2 PP 42.7695 kgf/cm2 差圧 15.62 kgf/cm2 水位低下量 25.77 m
９月13日 （木） |  | (8:35) 状況報告 FAX:NH-52 | 7:06 現在 P2 27.0073 kgf/cm2 PP 42.4868 kgf/cm2 差圧 15.48 kgf/cm2 揚水量累計 1,406.05 L 水位低下 27.17 m
|  | (15:37) 地上ユニットのパソコンが操作不能となる。 | (File. 40912RW1)
|  | (15:50) パソコンを再起動して復旧したが、ミラーファイルにデータを記録しているP2(気圧補正済み)を除き、RW開始時からのデータが欠落。P3(孔内水位)については30分間隔の手読みデータあり。 | 欠落したデータ：温度，気圧，パッカー圧(PP) 15:50 File. 40913RW2 開始
|  | (17:45) 状況報告 FAX:NH-53 | ・RW 開始約７時間後(13日0:00頃)に水位に上昇傾向が現れる。流量には変化なし。 ・ 蛍光染料(S-N, Eosin)濃度についても、開始約７時間後に低下から上昇に転ずる変化あり。
９月14日 （金） |  | (8:30) 状況報告 FAX:NH-54 | 7:10 現在 P2 26.9989 kgf/cm2 PP 42.2421 kgf/cm2 差圧 15.24 kgf/cm2 揚水量累計 3,741.26 L (7:00現在) 開始からの水位低下 約 27.25m S-N濃度 2.50ppm 13日4:00から横ばい Eosin 濃度 0.67ppm 13日0:00から単調に上昇
|  | (9:30) 揚水試験終了直前分析試料採取 (9:30～10:15) JNC用分析試料採取(20L+1L) | 9:42 モニタリング装置への送水を停止
| ～10:30 | ポンプ停止・Shut-in 揚水試験(RW) 終了 | RW 所要時間 42時間
| 10.30～18:18 | 回復試験(RWS) | Shut-in時、P3(孔内水位)も連動して圧力上昇、バイパスの可能性あり。
|  | (13:25)状況報告 FAX:NH-55 | RW 初期圧力 P2 29.7240 kgf/cm2 RWS 初期圧力 P2 39.4044 kgf/cm2 13:15現在 P2 29.7072 kgf/cm2 PP 43.3496 kgf/cm2 差圧 16.64 kgf/cm2 P2初期水位との差 16.8 cm
|  | (17:05)状況報告 FAX:NH-56 | 16:45現在 P2 29.7162 kgf/cm2 PP 43.3249 kgf/cm2 差圧 13.60 kgf/cm2 P2初期水位との差 7.8 cm 18:12:30 File. 40913RW2 終了 18:16 File. 40914PW1 開始 RWS 所要時間 7時間48分
| 18:18～20:34 | パルス試験(PW2) (19:30～20:30) ポンプ回収
|  | (20:10)状況報告 FAX:NH-57 | PW初期値 P2 29.7162 kgf/cm2 Δh=26.09 m 18:40現在 P2 29.7164 kgf/cm2 PP 43.3118 kgf/cm2 差圧 13.595 kgf/cm2 PWによる水位変化 6cm = 189 cc 20:29 File. 40914PW1 終了 20:32 File. 40914SW2 開始 PW2 所要時間 2時間16分
| 20:34～ | スラグ試験(SW)開始 ＊Shut-in なし | Δh=27.95 m
９月15日 （土） |  | (8:30)状況報告 FAX:NH-58 | SW開始時 P2初期値 29.7146 kgf/cm2 8:00 現在 P2 29.7147 kgf/cm2 PP 43.2435 kgf/cm2 差圧 13.53 kgf/cm2
|  | (10:05)状況報告 FAX:NH-59 | SW開始時 P2初期値 29.7146 kgf/cm2 9:35 現在 P2 29.7127 kgf/cm2 PP 43.2343 kgf/cm2 差圧 13.52 kgf/cm2 P2圧力は3:00頃に初期値に回復し、以後低下傾向を示す。 3:00以降の圧力変化は試験区間圧力の自然の変動と考え られる。 10:13 File. 40914SW2 終了 10:14 File. 40914def 開始
| ～10:15 | スラグ試験(SW) 終了 | SW 所要時間 13時間39分
| 10:15～11:15 | パッカー収縮(DEF) | パッカー収縮 所要時間 1時間
| 11:15～18:20 | 試験装置回収 開始 (11:15～14:00) ３インチ管回収
|  | (14:00～16:50) JFTロッド回収 | 5m×54本，1m×1本，0.5m×1本
|  | (16:50～18:20) 測定ユニット，パッカー， ストレーナ回収 水理試験装置回収完了 | 装置回収 所要時間 7時間5分
| 18:20～20:00 | データ整理
9月16日 (日) | 8:00～17:50 | ・ロッド，３インチ管，ストレーナ管清掃・整備 ・「1.0改」および揚水試験装置の制御ユニット 清掃・整備 ・地上配線の撤去 ・機材数量確認，搬出準備 ・試験データ抽出，整理
9月17日 （月） | 8:00～19:00 | 機材解体・清掃、一部搬出 (8:00～9:00) 搬出準備
|  | (9:00～13:00) 揚水試験装置地上部、1.0改の光ケーブルおよび制御・測定ユニット一式 積み込み・搬出 | 1.0改の光ケーブルおよび制御・測定ユニット一式は大成基礎設計㈱ 技術研究所（山梨県上野原）にて検査，修復
(11:00～19:00) 1.0改 地上部解体、清掃、数量確認、搬出準備
9月18日 （火） | 8:00～16:00 | 機材搬出・返納 (8:00～9:00) 搬出準備 (9:00～11:00) 1.0改 地上部、JFTロッド、ストレーナー管・試験機材積み込み・搬出 (11:00～16:00) JNC土岐倉庫にて員数検査後、返納
| 16:00～19:00 | 現場整理・清掃
JNC NED 大成基礎