## test log
Hydraulic Test (No.10-3, 試験区間：690.50 -753.00 mabh, 区間長：62.5m, Double Packer)
目 的 ： | 月吉断層下盤の水理パラメータ(T,K,S,Ss,H)およびフローモデルの把握
掘 削 ： | 2001/7/27 ～ 8/6
B T V ： | 2001/8/22～8/23 孔内洗浄，8/24 BTV計測
物理検層： | 2001/8/25～8/26 一般物理検層，8/27～8/29 フローメータ検層
Date | Time | Activities | Comments
2001年 9月2日 (日) | 1:00～22:00 | 試験装置挿入開始 (1:00～3:30) パッカー，制御・測定ユニット部挿入 | パッカー位置 上側： 689.0-690.5mabh 下側： 753.0-754.5mabh 試験区間長 ： 62.5m
|  | (3:30～4:00) JFTロッド挿入(5m×10本) | 試験装置本体 全長 76.5m （パッカー･ストレーナ 65.5m +ユニット11.0m） 3:28 File. 40902inf. 開始
|  | (4:00～5:40) ユニット管内・パッカー内エア抜き作業 | 孔内でパッカー拡張・排水を繰り返す。
(5:40～7:30) JFTロッド挿入(5m×30本)
|  | (7:30～8:00) 孔内水位測定 | 水位： GL +0.04m (湧水状態)
(8:00～8:20) 引継ぎ
|  | (8:20)状況報告 ＦＡＸ：NH-20 | 挿入経過の報告：パッカー，ユニット，JFTロッド5m×40本 挿入済み
|  | (8:20～18:30) JFTロッド挿入(5m×78本， 4m×1本) | 合計 5m×118本，4m×1本（全長 594.0m）
|  | (18:30～22:00) 3インチ管 挿入 | レデューサを含め全長 85.5m
|  | (20:20)状況報告 ＦＡＸ：NH-21 | ・挿入経過と今後の予定
|  | (22:00) 試験装置挿入完了 | 装置挿入 所要時間(休憩等を含む) 21時間
| 22:00～23:52 | 場内片付け 管内水位測定 パッカー拡張準備 | ・試験区間 690.50～753.00mabh （604.87～658.06mbgl） ・試験区間容積 0.797663m3 ・P2圧力計（試験区間）位置 683.55mabh（598.91mbgl） ・P1圧力計（下区間）位置 685.57mabh（600.64mbgl） ・P3圧力計（上区間）位置 685.97mabh(600.99mbgl) ・P4圧力計位置 75.00mabh( 65.44mbgl)
| 23:52～ | パッカー拡張(INF) | 23:40 File. 40902pk1.開始 ３インチ管内水位 82.61 mbgl N2ガスを３インチ管内に圧入してパッカー拡張を行う。
9月3日 (月) | ～ 9:02 |  | 8:57 File. 40902pk1 終了 8:58 File. 40902PSR 開始 INF 所要時間 9時間10分
| 9:02～10:22 | 間隙水圧測定(PSR) | 9:05 P2 5.92251 MPa ﾊﾟｯｶｰとの差圧 1.59 MPa P1 6.06070 MPa 1.44 P3 5.74431 MPa 1.77 PP 7.50990 MPa
10:16 現在 P2 5.93056 MPa ﾊﾟｯｶｰとの差圧 1.52 MPa P1 6.06078 MPa P3 5.73595 MPa PP 7.45003 MPa 10:14 File. 40902PSR 終了 10:16 File. 40903PW1 開始 PSR 所要時間 1時間20分
| 10:22～10:56 | パルス試験(PW1) | PW開始時 パッカー圧にも大きな変化あり。 設定水頭差 Δh=77.21 m PW前 ３インチ管内水位 71.58 mbgl PW後 ３インチ管内水位 71.39 mbgl PW による水位上昇量 0.19m = 918cc 10:54 File. 40903PW1 終了 10:55 File. 40903SW1 開始 PW1 所要時間 34分
| 10:56～12:51 | スラグ試験(SW) | 設定水頭差 Δh=77.02m SW開始時、P2の変化に連動した大きなパッカー圧の変化あり。
| 12:51～17:22 | スラグ試験(SWS) | Shut-in 時、パッカー圧に大きな変化あり。 Shut-in時のP2圧力 5.55022 Mpa
|  | (14:10)状況報告 ＦＡＸ：NH-22 | P2 SW初期値 5.93110 Mpa 13:50 現在 P2 5.92457 MPa PP 7.29661 MPa P3 5.72312 MPa P1 6.06199 MPa
|  | (14:35)解析結果報告 ＦＡＸ：NH-23 | PW1データによる透水係数の計算結果 T=1.82×10-7 m2/sec k=2.92×10-9 m/sec
|  | (16:55)解析結果報告 ＦＡＸ：NH-24 | SWSデータによる透水係数の計算結果 T=1.89×10-6 m2/sec k=3.03×10-8 m/sec
17:15 JNCより試験打ち切りの指示。（PW,SW,SWS開始時に パッカーの弾性変形による影響を受けている可能性が高い ことから） 17:18 File. 40903SW1 終了 SW/SWS 所要時間 6時間26分
| 17:22～18:56 | パルス試験(PW2) | 17:20 File. 40903PW2 開始 17:22 開始時 P2初期値 5.93174 MPa ３インチ管内水位 31.33mbgl ΔH=37.08m 17:50 現在 P2 5.93190 MPa P3 5.71924 MPa P1 6.06403 MPa PP 7.24423 MPa P2との差圧 1.31 MPa PW 後の３インチ管内の水位 31.26 mbgl 水位上昇量 7 cm = 338 cc
|  | (18:39)状況報告 ＦＡＸ：NH-25 | ・PW2の経過報告
18:54 File. 40903PW2 終了 PW2 所要時間 1時間34分
| 18:58～20:30 | パッカー収縮(DEF) (18:58) パッカーバルブ開放 | 18:56 File. 40903Def 開始 パッカー収縮 所要時間 1時間32分
| 20:35～ | 試験装置移設 (20:35～22:50) ３インチ管回収 | 移設深度： 500.30 ～ 562.80 mabh
|  | (22:50～2:30) JFTロッド回収 | 5m×38本 (190m)
2001-09-04 | ～2:30 | (装置回収終了) | 装置回収所要時間 5時間55分
（火）
JNC NED 大成基礎