## Sheet1
Hydraulic Test (No.4, 試験区間： 314.95-316.95 mabh)
Date | Time | Event | Remarks
2000-11-21 | 3:35～8:40 | 315～316mabh掘削中に逸水確認 | 逸水量：3027㍑
| 8:40 | 循環中止
|  | 逸水区間での水理試験の指示あり。 動員連絡 | 11/22に動員，準備を予定
2000-11-22 | 8:00～12:00 | ■動員，準備 ・試験機材をMIU-2倉庫よりMIU-4現場へ運搬，配置
| 13:00～18:30 16:30～18:00 | ・試験装置組立 コア倉庫にて打ち合わせ（JNC：竹内，渥美，牧野 NED：名取， 大成基礎：井原） １．試験区間の確認コア倉庫にて試験区間のコアを確認した。 試験区間：314.95～316.95 mabh，パッカー位置：313.45～314.95 mabh ２．試験手順・基本的には揚水試験を実施し、同時に採水を行いたい。 間隙水圧測定時に概略の透水性を把握し、次に実施する試験を決めていく。 ３．試験前の間隙水圧の安定確認を短時間で切り上げれば試験時間を短縮できる。 判断にはデリバティブを有効に使いたい。 ４．試験装置から孔口までの構成を図で示して欲しい。 ５．作業の記録を細かく取りテストログに記載して欲しい。 ６．試験の流れに通常のスラグ試験(shut-inをしないＳＷのみ）も取り入れていったらどうか（井原） ７．地上でのパッカー拡張試験をＰＷケーシング内で行う。 ８．試験時のパッカー圧は15～12kgf/cm2を維持するように設定する。
| 18:00～19:00 | メインバルブユニット動作確認
2000-11-23 | 4:30～5:30 | ・孔内洗浄 | 4.7kgf/cm2，120 l/minで１時間，逸水量：約1100㍑ 埋没が無いことを確認
| 8:00～12:00 | ・装置組立 パッカー拡張試験（JNC竹内氏立会） | PWケーシング内（内径127mm），拡張圧：1.5MPa 水平に設置－偏って拡張（上側が拡張）
| 13:00～14:30 | バルブ，圧力計作動検査（JNC竹内氏立会）
| 14:30～15:00 | 最終チェック
| 15:00～16:30 | ■試験装置挿入 ・挿入準備
| 16:30～17:00 | ・ゾンデ挿入 パッカーユニット－測定ユニット－制御ユニット
| 17:00～20:00 | ・ＪＦＴロッド挿入 | 5m×20本
| 20:00～20:40 | 水位測定，圧力計チェック | 下端位置：110.99mabh，圧力計深度：104mabh付近 P1：0.75586MPa，P2：0.7376MPa，PP：0.7109MPa
| 20:40～22:15 | ・ＪＦＴロッド挿入 | 5m×20本（計40本）
| 22:15～23:45 | 水位測定，圧力計チェック | 下端位置：210.98mabh，圧力計深度：204mabh付近 P1：1.61891MPa，P2：1.6010MPa，PP：1.5715MPa
| 23:45～0:55 | ＪＦＴロッド挿入 | 5m×4本（計44本完了）
2000-11-24 | 0:55～2:30 | 各部作動チェック，３インチケーシング準備
| 2:30～3:20 | ・３インチケーシング挿入 | 3m×23本，2m×2本，1m×1本，ｾﾝﾀﾗｲｻﾞｰ×17，レデューサー×1 計84.00m
| 3:20～7:00 | 各部作動チェック | 下端位置：314.95mabh，圧力計深度：308mabh付近 P1：2.51829MPa，P2：2.5002MPa，PP：2.4733MPa
| 7:00～ | ■パッカー拡張 | 0.5MPa
| 7:45～ | 増圧 | 0.7MPa
| 9:10～ | 増圧 | 1.0MPa
| 10:00 | 加圧停止 | パッカーに入った水量を確認 11.3L
| 10:30 | 増圧 | 1.3MPa
| 11:40 | 加圧停止 | パッカーに入った水量を確認 200cc
| 11:45 | 増圧 | 1.6MPa
| 12:00 | 加圧停止
| 12:15 | 安定確認 | パッカー圧（PP） 4.0037MPa，差圧：1.5035MPa（15.3kgf/cm2）
| 14:35 |  | パッカー圧 3.7268MPa，差圧：1.2535MPa（12.8kgf/cm2）
| 14:40 | ・Fax：NH-094：INF経過報告 COM・PSR設定等打診 | 試験区間分離を確認するために孔内水位を実測するよう指示されたが、水位計の挿入が困難なため、試験区間上部への注水による人為的な孔内水位の変動を提案
| 15:00 | ■COM/PSR COM/PSRへの移行許可 JNC→NED
| 15:10 | ・エアリフトによる水頭調整 | 区間水位：13.71mbgl，設定水位：18.58mbgl 設定水頭差：4.87m
| 16:56 | File 41124cp1開始 | サンプリングピッチ １sec
| 17:00 | ・COM開始 | 試験開始時設定水頭差：4.87m P2初期値：2.4821MPa COM開始：2.4599MPa 圧力差：0.0222MPa（2.26m）
| 17:09 | ・shut-in PSR開始 | shut-in後P2：2.4691MPa shut-in後のロッド内水位：17.18mbgl パッカー（PP）圧：3.5884MPa，差圧：1.1193MPa（11.4kgf/cm2）
| 17:30 |  | サンプリングピッチ変更 １0sec
| 20:15 | ・Fax：NH-095：COM～PSR経過報告 PW～SW/SWS設定等打診 | PW開始時設定：水頭差 4.87m（エアリフトによる揚水） PWが使えないほどの透水性ならばshut-inなしのSWをやりたい。
| 20:30 | ・PSR終了 | ■COM Hvorslev 解析結果 T=3.11E-6（m2/sec） k=1.33E-6 (m/sec) ■PSR Agarwal 解析結果 T=3.56E-6（m2/sec） k=1.76E-6 (m/sec)
| 20:38 | ・孔内注水によるパッカー機能確認 | 16.8 l/minで試験区間上部：孔口まで注水。
| 21:07 | 孔内注水終了 | パッカーを介した圧力伝搬が見られ、孔内水位上昇量：14mに対し、試験区間水位上昇量：27cmが認められた。
| 21:50 | ■PW～SW エアリフトによる水頭調整 | 区間水位：13.64mbgl，設定水位：23.87mbgl 設定水頭差：10.23m
| 22:25 | File 41124cp1終了
| 22:40 | File 41124cp2開始 | サンプリングピッチ 5sec
| 23:00 | ・Fax：NH-096：PSR状況（孔内注水後の経過報告） | 経過報告とPW開始打診
| 23:00～1:00 | ・注水停止後の孔内水位derivative plot作成
2000-11-25 | 0:30 | ・Fax：NH-097：PSR状況（孔内注水後の経過報告） | derivative plotを加えPW開始打診
| 1:00 | ・PW移行許可
| 1:25 | File 41124cp2終了
| 1:26 | File 41125pw1開始 | サンプリング 5sec，1:29より1sec
| 1:30 | ・PW１開始 | shut-in後のロッド内水位：23.82mbgl （shut-in前 23.87mbgl），流入量242cc
| 2:20 | Fax：NH-098：PW1経過報告 | SW-SWS開始を打診
| 3:05 | ・PW１終了 File 41125pw1終了 | 試験時の減圧量：0.04MPa，約３分で初期値まで回復。 地盤の透水性はPWの適用範囲外と判断される。 ■PW Hvorslev 解析結果 T=4.21E-6（m2/sec） k=2.11E-6 (m/sec)
| 3:15 | File 41125sw1開始 | サンプリング 5sec
| 3:28 |  | サンプリング 1secに変更
| 3:30 | ■SW１（shut-inなしのスラグ試験）開始 | 設定水頭差10.18m
| 3:57 |  | サンプリング 5secに変更
| 8:45 | ・Fax：NH-099：SW1経過報告 | SW1経過，COM・PSR解析結果を報告
| 9:30 | ・SW１終了許可 | 初期圧：2.48337（Mpa），４時間半後：2.48359（Mpa） ■SW１ Hvorslev 解析結果 Rw=0.0365(m)，L=2.00(m)，r=0.06(m) T=2.67E-6 (m2/sec) k=1.33E-6 (m/sec) SW終了後，注水によるパッカー機能の確認を指示された。
| 9:33 | ・孔内注水開始：パッカー機能確認のため
| 9:52 | 注水停止 | 孔内水圧測定:P１（試験区間上部） P2（試験区間） 9:33 注水前 ：2.5498MPa --- 2.4833MPa 9:52 孔口満水：2.6486MPa --- 2.4832MPa 10:20 低下中 ：2.6139MPa --- 2.4834MPa
| 10:45 | ・Fax：NH-100：注水時 試験区間の圧力変化報告 | 試験区間圧力の安定を報告、SW・SWS開始を打診
| 11:00 | ・メインバルブ close
| 11:16 | File 41125sw1終了
| 11:17～11:37 | ・エアリフトによる水頭調整 | 区間水位：13.60mbgl，設定水位：23.72mbgl 設定水頭差：10.12m
| 12:05 | File 41125sw2開始 | サンプリング 5sec
| 12:15 |  | サンプリング 1secに変更
| 12:20 | ■SW2開始 | P2初期値 = 2.4833MPa
| 12:27 | ・shut-in SWS開始 | shut-in前のロッド内水位：21.04mbgl（12:26） shut-in後のロッド内水位：20.69mbgl（12:27）
| 15:40 | ・Fax：NH-101：SW～SWS経過報告 | 15:20 P2：2.4833MPa ，揚水流量打診
| 15:45 | ・SW2/SWS終了許可 | 水圧は初期値まで回復 ■SW2 Hvorslev 解析結果 Rw=0.0365(m)，L=2.00(m)，r=0.06(m) T=2.44E-6 (m2/sec) k=1.22E-6 (m/sec) ■SWS Agarwal 解析結果 ① T=2.00E-6 (m2/sec)，k=1.00E-6 (m/sec) S=8.00E-4 ，Ss=4.00E-4（1/m) ② T=3.72E-6 (m2/sec)，k=1.86E-6 (m/sec) S=6.98E-5 ，Ss=3.49E-5（1/m)
| 15:56 | File 41125sw2終了
| 16:00 | ■RW 揚水準備開始 | ■揚水流量検討 平均的な透水性を T=3.0E-6 (m2/sec)，k=1.5E-6 (m/sec)と設定， Q=2π･T･Sw/Ln（L/rw）においてL=2m，rw=0.06m， Sw=20mとすると Q=6.5 l/min， Sw=10mとするとQ=3.2 l/min 電磁流量計の調整範囲：667～5000cc/minを考慮し、4.5 l/minとする。
| 16:14 | File 41125st2開始 | 揚水準備中のデータファイル
| 16:00～20:50 | 揚水準備：ポンプ・ロッド挿入，配管作業 | 揚水ポンプ設置深度：64.0mabh：55.4mbgl 試験区間の水位：約13.5mbglで、ポンプまで約42mの水位がある。15m程度の水位低下では問題ない。 物理化学パラメータ連続モニタリング装置設置
| 20:50～ | ・テスト揚水，エア抜き，水位調整
| 22:00 | File 41125st2終了
| 22:02 | File 41125rw1開始 | サンプリング 5sec
| 22:05 | ・メインバルブ open，水位安定待ち | 水位安定delivative plot 作成
| 23:28 |  | サンプリング 1secに変更
| 23:30 | 流量計測File開始 | サンプリング 60sec
| 23:40 | ・RW１開始 | 設定揚水流量4500cc/min
2000-11-26 | 0:55 | ・揚水ポンプ異常停止，ただちに復帰
| 1:45 | ・揚水ポンプ異常停止 | 揚水ポンプへの負荷が大きすぎ、試験継続は困難と判断
| 2:00 | ・メインバルブ close，ポンプ停止 RWS１開始
| 8:20 | ・Fax：NH-102：RW開始～中断経過報告 | ポンプ深度変更打診 55.4mbgl → 46.8mbglへ
| 8:30～9:00 | ・揚水ポンプ深度変更 | 揚水ポンプ設置深度：54.0mabh：46.8mbgl ポンプまで約33mの水位あり、15m程度の水位低下では問題ない。
| 9:00～ | ・テスト揚水，水位調整
| 9:53 | File 41125rw1終了
| 9:56 | File 41125rw2開始
| 10:00 | ・メインバルブ open，水位安定待ち | 初期値：2.4813MPa バルブオープン：2.4827MPa 11:25～11:40：2.4813MPaで安定
| 11:50 | ・Fax：NH-103：水位調整～RW準備経過報告 | 試験区間の水位が安定していることを報告
| 12:00 | ・RW２開始 | 流量制御作動せず，設定流量に調整できなかった。
| 12:16 | ・流量制御不能のためポンプを停止
| 14:00 | ・Fax：NH-104：RW2中断の報告 | 流量制御機構不調→分解，組立
|  | ・メインバルブ open状態で水位安定待ち | 初期値：2.4813MPa 15:30：2.4810MPa， 30分あたり1cm以下の割合で上昇傾向
| 15:50 | ・Fax：NH-105：揚水中止後の水位回復状況報告 | RW3開始を打診
| 16:00 | File 41125rw2終了
| 16:05 | File 41126rw3開始 | P2 P(M) = 2.48116MPa 試験区間 PM3 = 2.51574MPa 試験区間上部 PP = 3.53224MPa パッカー圧 （差圧1.051MPa 10.7kgf/cm2） P1 PP3 = 2.51153MPa 試験区間上部
| 16:09 | 流量計測File開始 | サンプリング 60sec
| 16:10 | ・RW３開始 | 設定揚水流量：4500cc/min ●Eosin濃度 開始時：2.92ppm
| 19:00 | 水圧計測測定間隔10secへ変更
| 21:30 | 水圧計測測定間隔30secへ変更
2000-11-27 | 5:17 | 揚水量計測ファイル変更 File 41127q1
| 7:32 | 揚水量計測ファイル変更 File 41127q2
| 8:25 | ・Fax：NH-106：RW3経過報告 | 水位は約16.4m低下し安定傾向を示す。
|  | 揚水継続 | 8:00 P2 = 2.32014MPa 初期値：2.48115MPa ΔP = 0.16101MPa 水位換算：16.413m ■RW３ Jacob 解析結果 Q=4507（cc/min）=7.51E-5(m3/sec)， L=2.00(m)，r=0.06(m) T=9.04E-6 (m2/sec) k=4.52E-6 (m/sec) S=2.62E-9 ，Ss=1.31E-9（1/m) ●Eosin濃度 7:00 ： 1.02ppm 19:00 ： 0.56ppm
| 16:22 | 揚水量計測ファイル変更 File 41127q3
| 17:30 | ・Fax：NH-107：RW3経過報告 | 水位低下量16.56m，derivative plot からは境界に達したと見られる。ただし、Eosin濃度が低下しないため揚水を継続する。
2000-11-28 | 1:17 | 揚水量計測ファイル変更 File 41128q4
| 2:42 | 揚水量計測ファイル変更 File 41128q5
| 7:35 | 揚水量計測ファイル変更 File 41128q6
| 8:40 | ・Fax：NH-108：RW3経過報告 | 水位低下量16.72m，plotに大きな変化なし。Eosin濃度の低下が緩くなっていることを報告。 8:00現在 P2圧力：2.31732MPa 水位低下量：16.70m P1圧力：2.47923MPa パッカー圧：3.44244MPa 差圧：1.12MPa
|  | 揚水継続（採水目的） | ●Eosin濃度 7:00 ： 0.38ppm 19:00 ： 0.28ppm
| 17:04 | 揚水量計測ファイル変更 File 41128q7
| 20:15 | ・Fax：NH-109：RW3経過報告 | 水位低下量16.86m，P2圧力の下降と共にP1圧力も低下してるが、注水後の水位低下が継続していると判断していた。 Eosin濃度の低下には数日の時間がかかると推定されるため、今後の指示を仰ぐ。
2000-11-29 | 7:10 | 揚水量計測ファイル変更 File 41129q8
| 8:45 | ・Fax：NH-110：RW3経過報告 | 採水日時の検討を打診 8:00現在 P2圧力：2.31590MPa 水位低下量：16.85m P1圧力：2.47614MPa パッカー圧：3.43469MPa 差圧：1.11MPa
| 12:00 | JNC 濱氏より揚水継続（採水目的）を指示された。 | 今後の工程（検層まで）の見直し Eosin濃度低下傾向の検討（回帰曲線：累乗） ●Eosin濃度 7:00 ： 0.22ppm 19:00 ： 0.18ppm
| 14:00 | 水圧計測 測定間隔 60secに変更
| 17:22 | 揚水量計測ファイル変更 File 41129q9
| 19:00 | ・Fax：NH-111：RW3経過報告 | 採水は12/3と推定し工程を見直した。
2000-11-30 | 7:23 | 揚水量計測ファイル変更 File 41130q10
| 8:00 | ・Fax：NH-112：RW3経過報告 | ファックスでの経過報告は今後１日１回とする。 8:00現在 P2圧力：2.31349MPa 水位低下量：17.10m P1圧力：2.47417MPa パッカー圧：3.4312MPa 差圧：1.11MPa
| 10:25 | ・Fax：NH-113：SW2解析結果報告 | デジタルデータをMOで提出。 ■ SW2：Hvorslev による解析 Rw=0.0365(m) L=2.00(m)，r=0.06(m) T=2.44E-6 (m2/sec) k=1.22E-6 (m/sec)
|  | 揚水継続（採水目的） | ●Eosin濃度 7:00 ： 0.15ppm 19:00 ： 0.12ppm
2000-12-01 | 7:12 | 揚水量計測ファイル変更 File 41201q11
| 8:45 | ・Fax：NH-114：RW3経過報告 | 地化学データはメールにて送信。Eosin濃度の低下が遅いため採水の目途立たず。目標値は3ppmの1/100：0.03ppm 7:00現在 P2圧力：2.31271MPa 水位低下量：17.17m P1圧力：2.47287MPa パッカー圧：3.42373MPa 差圧：1.10MPa
|  | 揚水継続（採水目的） | ●Eosin濃度 7:00 ： 0.11ppm 19:00 ： 0.09ppm
| 16:00 | 水圧計測 測定間隔 120secに変更
| 17:07 | 揚水量計測ファイル変更 File 41201q12
2000-12-02 | 7:18 | 揚水量計測ファイル変更 File 41202q13
| 8:45 | ・Fax：NH-115：RW3経過報告 | 12/3採水を打診 8:00現在 P2圧力：2.31168MPa 水位低下量：17.28m P1圧力：2.47130MPa パッカー圧：3.41999MPa 差圧：1.10MPa
| 19:08 | 揚水量計測ファイル変更 File 41202q14
| 19:30まで | 揚水継続（採水目的） 18:00 ： 0.08ppmと18時間変化なしを地化学チームにファックスで連絡→ 19:00のデータで下がらなければ採水する可能性ありとの電話連絡あり。 | ●Eosin濃度 7:00 ： 0.08ppm 19:00 ： 0.08ppm
| 19:20 | JNCより採水の指示あり。 | 19:20現在 P2圧力：2.31015MPa 水位低下量：17.43m P1圧力：2.47155MPa パッカー圧：3.4162MPa 差圧：1.10MPa
| 19:30～ | ・採水（JNC地化学チーム） | ●Eosin濃度 21:25 ： 0.08ppm
2000-12-03 | 1:00まで | 採水 | ●Eosin濃度 1:00 ： 0.08ppm 2:00 ： 0.08ppm
| ～2:30 | ■RWS 圧力回復試験準備 | 2:28 水圧計測測定間隔 1secに変更 2:28現在 P2圧力：2.30931MPa 水位低下量：17.52m P1圧力：2.47131MPa パッカー圧：3.41625MPa 差圧：1.10MPa
| 2:30 | ・RW終了 ・RWS開始 | メインバルブshut-in，揚水ポンプ停止 3:00 水圧計測測定間隔 5secに変更 4:01 水圧計測測定間隔 10secに変更 7:00 水圧計測測定間隔 20secに変更
| 8:45 | ・Fax：NH-116：RWS経過報告 RWS継続 | 8:00 P2 = 2.47129MPa 初期値：2.48115MPa ΔP = 0.00986MPa 水位換算：1.005m 回復速度 １時間あたり0.00042MPa （水位換算4.3cm） P1圧力：2.47754MPa パッカー圧：3.47612MPa 差圧：1.00MPa ■ RWS：回復法による解析 Q=4513（cc/min）=7.52E-5(m3/sec)， L=2.00(m) T=2.16E-5 (m2/sec) k=1.08E-5 (m/sec)
|  | ・パッカー圧チェック | 10:00 パッカー圧 10.2kgf/cm2 17:00 パッカー圧 10.3kgf/cm2 （区間水圧の上昇に伴い僅かに上昇）
| 17:00 | 水圧計測測定間隔 60secに変更
| 18:45 | ・Fax：NH-117：RWS経過報告 RWS継続 | 17:00 P2 = 2.47277MPa 初期値：2.48115MPa ΔP = 0.00838MPa 水位換算：0.85m 回復速度 2時間あたり1cm程度（水位換算） パッカー圧 3.47986MPa P2との差圧 1.01429MPa （10.3kgf/cm2） ■ RWS：Agarwal による解析 Q=4513（cc/min）=7.52E-5(m3/sec)， L=2.00(m)，r=0.06(m) T=2.49E-5 (m2/sec) k=1.25E-5 (m/sec)
2000-12-04 | 8:45 | ・Fax：NH-118：RWS経過報告 RWS継続 | 8:00 P2 = 2.47342MPa 初期値：2.48115MPa ΔP = 0.00773MPa 水位換算：0.78m 回復速度 0:00～6:00 2～3mm/h（水位換算） 6:00～8:00 8mm/h程度（水位換算） パッカー圧 3.47986MPa P2との差圧 1.00642MPa （10.2kgf/cm2）
| 9:45 | ・Fax：NH-119：RWS経過報告 RWS継続 | P2圧力（区間水位）の波は潮汐の影響と考えられる。
| 13:00 | ・Fax：NH-120：RWS経過 RW1～RWS1試験時のP2圧力とP1圧力 | P2圧力（試験区間）が変化してもP1圧力（試験区間上部）は影響を受けていないよう見える。
| 13:30 | ・Fax：NH-121：RWS経過報告 | 13:00 P2 = 2.47392MPa 初期値：2.48115MPa ΔP = 0.00723MPa 水位換算：0.74m 回復速度 13:00 6mm/h（水位換算） P1圧力：2.47986MPa パッカー圧：3.47986MPa 差圧：1.00MPa
| 13:40 | JNC竹内氏よりRWS終了，試験の進め方の指示あり | ① derivativeのプロットから外側の境界に達したと判断されるのでRWSを終了する。 ② 揚水ポンプを引き揚げた後パッカー圧を15kgf/cm2を目途に上げる。 ③ 試験区間の水圧が安定したらSW（shut-inなし）にはいる。 ④ SW前後で孔内水位を測定する。
| 13:50 | ・RWS終了 File 41126rw3終了
| 13:55 | File 41204set 開始
| 14:00～14:35 | ・揚水ポンプ回収
| 14:35～17:30 | ・パッカー再拡張，試験区間圧力安定待ち | 14:50 パッカー圧 3.67MPaへ加圧，維持 15:30 パッカー圧 4.07MPaへ加圧，維持 16:20 加圧停止，維持 17:30 パッカー圧 3.99623MPa P2圧力 2.47371MPa 差圧 1.51532MPa（15.4kgf/cm2）
| 16:38～17:10 | ・SW3水頭差調整作業 | ロッド内設定水位：28.45mabh=24.64mbgl P2圧力（17:30）：2.47371MPa=14.58mbgl 設定水頭差：10.06m
| 17:59 | File 41204set 終了
| 18:00 | File 41204sw3 開始
| 18:00 | ・Fax：NH-122：SW（場の確認） RW1～RWS1試験時のP2圧力とP1圧力 | パッカー再拡張のデータとP2圧力の安定状況を送付 SW設定 Δｈ=10.06m（設定水頭差）打診
| 18:10 | ■SW JNC竹内氏よりSW開始の指示あり | 18:15現在 P2圧力：2.47364MPa P1圧力：2.48751MPa パッカー圧：3.98127MPa 差圧：1.50MPa
| 18:17 | 測定間隔 1secに変更
| 18:20 | ・SW3（shut-inなし）開始 | Main valve open
| 19:40 | 測定間隔 10secに変更
| 22:30 | 測定間隔 30secに変更
| 23:15 | ・Fax：NH-123：SW（場の確認）経過報告 継続 | 22:30 P2 = 2.47352MPa 初期値：2.47362MPa ΔP = 0.0001MPa 水位換算：約1cm 回復速度 5～6mm/h程度（水位換算） パッカー圧 3.93262MPa P2との差圧 1.4591MPa （14.9kgf/cm2） ■ SW3：Hvorslev による解析 Rw=0.0365(m) L=2.00(m)，r=0.06(m) T=2.80E-6 (m2/sec) k=1.40E-6 (m/sec)
2000-12-05 | 6:30 | ・Fax：NH-124：SW（場の確認）経過報告 SW3終了の打診 | 6:00 P2 = 2.47389MPa 初期値：2.47364MPa ΔP = -0.00025MPa 初期値を超えている 変動速度 1mm/h程度（水位換算）で安定
| 6:35 | JNC竹内氏よりSW3終了の指示あり
| 6:40 | ・SW3終了 | 6:42現在 P2圧力：2.47382MPa P1圧力：2.48821MPa パッカー圧：3.90269MPa 差圧：1.42MPa
| 6:45 | File 41204sw3 終了
| 6:45 | File 41205def 開始
| 6:52～9:00 | ■試験装置回収 ・パッカー収縮 | 8:53現在 P2圧力：2.47306MPa P1圧力：2.49122MPa パッカー圧：2.44337MPa
| 9:00～10:00 | ・３インチケーシング揚管
| 10:00～12:00 | ・JFTロッド揚管
| 13:00～14:00 | ・パッカーユニット，メジャーメントユニット回収
| 13:32 | File 41205def 終了 電力供給遮断
| 14:00～17:00 | ・点検，整備 | ケーシング，ロッド洗浄 ケーブル防護治具取り外し パッカー整備（ラバー脱着不可） パッカーユニットとType２メジャーメントユニット要修理と判断される。
2000-12-06 | 8:00～18:00 | ・データ整理，測定データのミラーリングテスト | パッカーユニット２台，Type２メジャーメントユニット搬出→大成基礎設計（株）技術研究所へ
2000-12-07 |  | データ解析