## Sheet1
Hydraulic Test (No.８-1, 試験区間：754.50 - 790.10 mabh，区間長：35.6m，Single Packer)
目 的： | 月吉断層下盤の水理パラメータ(T,K,S,Ss,H)およびフローモデルの把握
掘 削： | 2001/8/7 ～ 8/14
B T V： | 未実施
物理検層： | 未実施
Date | Time | Activities | Comments
2001年 8月12日 （日） | 11:00 | 湧水が確認され、水理試験実施の指示あり 大成基礎設計井原氏へ動員連絡 | 早くて月曜日移動、火曜日（8/14）より作業となる。 掘削は790mまで継続する。
8月13日 （月） | 午後 | 動員 大成基礎設計３名
8月14日 （火） | 8:00～15:00 | 試験装置，ロッド運搬、孔内部ユニット）組立，点検 | MIU-2倉庫より試験装置、 ロッド置き場・MIU-3倉庫よりJFTロッド，３インチ管
| 15:00～16：30 | 試験方法について打ち合わせ コア倉庫にてパッカー位置のコア確認 | 閉鎖時の間隙水圧と解放時の湧水量から透水性を求め、揚水量を決める。 パッカー位置は753.00～754.50mabhとする。
| 15:00～18:00 | 地上でのパッカー拡張試験準備 ロッドセンタライザー装着
| 18:00～ | パッカー拡張試験 (18:00～19:30) パッカー拡張（塩ビ管内） (19:30～翌日8:30) パッカー圧維持 | 18:00 1.0改File：0814pc開始 19:30 パッカー圧 1.2MPa 大成基礎設計１名瑞浪入り
|  | (21:30)孔内水位測定 ロッド揚管後水位測定で湧水していないことを確認、翌日朝まで様子を見る事とする。 | 口元まで満水にし、水位降下を測定 １時間後 GL-12.46m ３時間後 最低値 GL-14.16m
8月15日 （水） |  | (7:10)孔内水位測定 朝にも湧水ないことを確認し、ＪＮＣ渥美氏に連絡 | ６時間後 GL-13.95m 10時間後 GL-13.77m（わずかに上昇中）
| ～8:30 |  | 8:20 パッカー圧1.08MPa 8:30～パッカー排水 10:00 1.0改File：0814pc終了
| 9:30～10:30 | 試験装置作動チェック ＪＮＣ渥美氏立会 | メジャーメントユニット，パッカーユニット バルブ開閉チェック、圧力計作動チェック 異常なく作動する事を確認
| 10:30～11:30 | 試験装置挿入準備 | ユニット，ロッド準備
| 11:30～ | 試験装置挿入 (11:30～12:10) パッカーユニット，計測ユニット 挿入，電源投入 | 12:12孔内部ユニット電源投入 起動時：孔内出力電圧 200.6V，孔内出力電流 0.139A
12:59 1.0改File：40814in1開始
|  | (13:00～19:30) JFTロッド挿入 | 5m×60本＝300m 試験区間の再検討あったが、変更なしと決定
(19:30～21:00) リークチェック，圧力値確認，引継
|  | (21:00～5:30) JFTロッド挿入 | 5m×131本＝655m，3m×1本＝3m ロッド 計658m 装置全長 12.5m（パッカー 1.5m +ユニット11.0m） 全長 670.5m，基準点からの残尺 1.12m この時点での挿入深度 669.38mabh
8月16日 (木)
(5:30～8:00) 3"管挿入準備，圧力値確認
|  | (8:30) 状況報告 ＦＡＸ：NH-01 | 作業の進行状況と予定 JFTロッド挿入時の各圧力計，各温度計データ（ハードコピー） パッカー拡張試験結果：圧力変化（ハードコピー） パッカー圧1.2MPaで一晩放置→1.08MPa
| ～14:30 | (8:30～14:30) 3"管挿入 (9:30～10:30) ＪＮＣ渥美氏より大容量ポンプ使用の可能性打診，打合せ | １時間の昼休み含む レデューサー 0.5m，1m×1本，3m×24本=72m センタライザー 0.5m×24本=12m 計85.5m 試験区間上部深度（パッカー下端位置）：12.5m+658.0m+85.5m-1.5m（立上り）＝754.5m
| 14:30～15:30 | パッカー拡張準備 15:24 1.0改File：40814in1終了 15:27 パソコン時刻合わせ 15:28 1.0改File:40816pk1開始 | ・試験区間 754.50～790.10mabh （658.54～688.72mbgl） ・P2圧力計（試験区間）位置 747.55mabh（652.64mbgl） ・P1圧力計（上区間）位置 749.58mabh（654.36mbgl） ・３インチ管外圧力計位置 67.19mabh(58.29mbgl)
| 15:30～19:19 | パッカー拡張(INF)
|  | (16:40) 状況報告 ＦＡＸ：NH-02 パッカー拡張中に試験区間水圧の上昇が見られた。 | 15:30 パッカー拡張開始 0.5MPa程度で加圧 15:55 P2（試験区間）圧力が上昇を開始した 16:00 パッカー増圧（0.9MPa程度） これに伴いP2圧力も上昇 P2水位：GL+14m（自噴の可能性あり）
16:25現在 P2（M(P)）：6.57488MPa，P1（PP3）：6.34768MPa 差0.2MPa パッカー圧（PP）：7.10204MPa P2との差圧0.5MPa 16:55 差圧1.1MPaに増圧 18:00 差圧1.2MPaに増圧 18:32 差圧1.3MPaに増圧
(19:19) パッカー拡張一時終了
| 19:19～20:30 | 口元での湧水量測定 口元までの水位変化をSWとして解析 | メインバルブ開時点の管内水位6.41mbgl ・３インチ管内の水位上昇 約10分経過 口元付近水位で3m上がるのに412sec→2.14L/min ・口元湧水開始時 約15分経過 2.15L/min ・30分経過 2.13L/min ・60分経過 2.12L/min 20:26 1.0改File:40816pk1終了
|  | (20:20) 状況報告 ＦＡＸ：NH-03 | 湧水量と間隙水圧 ・試験区間の間隙水圧：水位換算でGL+18.59m ・湧水量2.1L/min，水位降下16.88m（口元） 孔内容量の計算：3"管内363L，ロッド内658L，区間423L 計1444L
| 20:30～ | 間隙水圧測定(PSR) | 20:30 1.0改File：40816wL1開始 20:35 メインバルブ閉鎖，間隙水圧測定開始 21:22 P2：6.57643MPa，23:45 P2：6.57800MPa 間隙水圧の安定を待ち、スラグ試験を実施する計画だったが、間隙水圧が上昇中（水位換算で5cm/hour）のためスラグ試験は実施できなかった。
8月17日 (金) | ～3:15 |  | 1:18 P2：6.57847MPa 2:50 P2：6.57939MPa
| 3:15～6:02 | パッカー再拡張 差圧1.0MPaから1.4MPaまで徐々に加圧 | パッカー圧（差圧）が1.0MPaを下回ったためパッカーの再拡張を行った。
| 6:02～14:47 | 間隙水圧測定(PSR) | パッカー加圧に伴いわずかに上昇，加圧停止後わずかに下降，その後はほぼ安定 6:03 P2：6.57969MPa，8:30 P2：6.57927MPa
|  | (8:30) 状況報告 ＦＡＸ：NH-04 間隙水圧測定～パッカー再拡張～ 間隙水圧測定 | ・P2（試験区間M(P)）：6.57936MPa ・P1（区間上部PP3）：6.26415MPa PM3：6.42650MPa， PP（パッカー圧）：7.88409MPa
・孔内水位上昇（SW：Hvorslev法解析）による解析結果 T=1.51E-6 m2/sec k=4.23E-8 m/sec ・揚水量の計算：水位低下10mで0.89L/min 水位低下20mで1.77L/min，30mで2.66L/min 水位低下40mで3.54L/min，50mで4.43L/min
|  | (8:30～10:05) ポンプ挿入準備 (9:45) JNC竹内氏よりポンプ設置深度の指示あり 揚水ポンプ設置深度：45mbgl | ・口元湧水量と水頭から計算した揚水量 口元（水頭-16.88m）で2.1L/min -33.76m（15.7mbgl）で4.2L/min -50.64m（32.05mbgl）で6.3L/min
|  | (10:05～10:45) 揚水ポンプ挿入・設置 | JFTロッド5m×10本＝50m，2m×2本＝4m 計54m ・ポンプ設置深度52mabh（45.08mbgl），2m（斜）立ち上がり ・3"管内水位計：50mabh（43.35mbgl）
|  | (10:45～12:00) 地上部配管，揚水試験準備 | 3"管内水位計は1000m対応揚水試験装置の制御コンピュータでサンプリングを行う。
|  | (14:47) 間隙水圧測定終了 | 13:00 P2：6.58015MPa 14:00 P2：6.58069MPa 揚水試験装置File：40817tst開始
| 15:10～15:25 | 予備揚水 | 地上配管のエア抜き，モニタリング装置調整のため実施
| 15:25 | 水位調整実施 | 3"管内水位：0.38magl 揚水試験装置File：40817tst終了
| 15:25～16:00 | 揚水開始準備 | 15:44 揚水試験装置File：40817rw1開始 15:48 1.0改File：40816wL1終了 15:50 1.0改File：40817rw1開始 P2：6.58157MPa 15:55 流量制御，データサンプリング開始 File：40817Q1開始
| 16:00～ | 揚水開始 設定流量 6L/min | 16:55 ポンプ上5mまで水位低下 JNC竹内氏と協議の上、設定流量変更。4L/minへ
(17:00) 流量変更 設定 6L/min→４L/min
|  | (18:03) P1圧力一時的に上昇 | 揚水試験の排水が、試験区間の上部区間に流入したため 速やかにセーラー内の水を排出 以後徐々にP1は降下し安定へ
|  | (21:30) 状況報告 ＦＡＸ：NH-05 RW経過，S-N濃度：0.73ppm | 流量6L/min 水位低下量57.726m 流量4L/minへ変更後水位低下量46.537m S-N濃度 5時間揚水で0.73ppm
23:05 P2：6.11967MPa，P1：6.26503MPa
8月18日 (土) |  |  | 1:18 揚水試験装置File：40817rw1終了 1:20 40818rw2開始 1:21 流量制御バルブFile：40817Q1終了 1:26 40818Q2開始
|  | (6:00～6:30)データ回収 | 6:16 40818rw2終了 6:18 40818rw3開始 6:19 40818Q2終了 6:21 40818Q3開始
|  | (8:35) 状況報告 ＦＡＸ：NH-06 RW経過，S-N濃度：0.49ppm | 7:00現在 P2（M(P)）水位低下量：47.88m，平均流量4.36L/min，積算3650L S-N濃度0.49ppm（8:00)
|  | (9:20) JNC竹内氏より設定流量増（5L/minへ） の指示あり | 4L/minでの揚水時の水位安定が見られた(derivative plot）。採水に向けS-N濃度を下げる目的で流量を増やす。
(9:30) 流量変更 設定 4L/min→5L/min
|  | (10:30) 流量変更 設定 5L/min→4.5L/min （実測4.8L/min） | 水位降下がポンプまで達すると判断されたため流量を若干減らす。
|  | (12:30～12:40) データ回収 | 12:32 40818rw3終了 12:34 40818rw4開始 12:34 40818Q3終了 12:38 40818Q4開始
|  | (17:15～17:25) データ回収 | 17:17 40818rw4終了 17:19 40818rw5開始 17:19 40818Q4終了 17:22 40818Q5開始
18:00 S-N濃度低下が遅い原因として、ポンプより上の水が影響していることが考えられ、一度ポンプより上の水を空にした方が良いと判断。
|  | (18:46～18:55) 流量を一時的に上げ、ポンプより上部の水を汲みきる。流量は短時間で元に戻す 設定 4.5→ 6.1→4.5L/min | 3"管内で揚水ポンプより上の水を汲み上げる目的で実施 18:46 設定 4.5L/min→6.1L/min 18:55 設定 6.1L/min→4.5L/min
|  | (19:25～19:35) データ回収 | 19:26 40818rw5終了 19:28 40818rw6開始 19:28 40818Q5終了 19:31 40818Q6開始
|  | (21:00) 状況報告 ＦＡＸ：NH-07 RW経過，S-N濃度：0.32ppm | RW経過：20:14現在 P2：6.00909MPa（0.57253MPa低下）水位低下量58.362m パッカー圧（差圧）1.36MPa P1圧力はP2圧力低下により低下しておらず、潮汐による変動が見られる。
8月19日 |  |  | 揚水継続：設定流量4.5L/min 実測4.8L/min
(日) |  | (1:40～1:50) データ回収 | 1:40 40818rw6終了 1:42 40819rw7開始 1:43 40818Q6終了 1:47 40819Q7開始
|  | (6:00～6:10) データ回収 | 6:03 40819rw7終了 6:04 40819rw8開始 6:05 40819Q7終了 6:08 40819Q8開始
|  | (8:40)状況報告 ＦＡＸ：NH-08 RW経過，S-N濃度：0.24ppm | S-N濃度はＦＡＸ：NC-04で濱氏、竹内氏に送付 RW経過 7：30現在 P2：6.01036MPa（0.57126MPa低下） 水位降下58.232m パッカー圧（P2との差圧）1.34612MPa
|  | (10:30) JNCより揚水継続の指示あり | 蛍光染料（S-N）濃度の低下が充分ではないので揚水を継続する。
|  | (15:25～15:35) データ回収 | 15:28 40819rw8終了 15:30 40819rw9開始 15:30 40819Q8終了 15:34 40819Q9開始
|  | (18:30～18:40) データ回収 | 18:33 40819rw9終了 18:35 40819rw1開始 18:35 40819Q9終了 18:38 40819Q1開始
|  | (19:15) 状況報告 ＦＡＸ：NC-05 S-N濃度：0.19ppm | ＦＡＸ：NC-05は地球化学チーム濱氏にも送付
|  | (19:40)RW経過報告 20:00～20:30間にファックス予定したが、送付を忘れる | RW経過19:40現在 P2：6.00952MPa（0.57210MPa低下） 水位降下58.318m パッカー圧（P2との差圧）1.33574MPa P1との差圧1.08358MPa
8月20日 |  |  | 揚水継続：設定流量4.5L/min 実測4.8L/min
(月) |  | (0:05～0:10) データ回収 | 0:05 40819rw1終了 0:06 40820rw2開始 0:06 40819Q1終了 0:08 40820Q2開始
|  | (4:00～4:10) データ回収 | 4:02 40820rw2終了 4:03 40820rw3開始 4:03 40820Q2終了 4:06 40820Q3開始
|  | (7:00～7:10) データ回収 | 7:00 40820rw3終了 7:01 40820rw4開始 7:02 40820Q3終了 7:04 40820Q4開始
|  | (8:30) 状況報告 ＦＡＸ：NH-09 RW経過， ＦＡＸ：NC-06 S-N濃度：0.15ppm | RW経過 7:02現在 P2：6.01469MPa（0.56693MPa低下） 水位降下57.791m P2圧力が8/19 23:30頃より上昇傾向を示す。8/20 3:00をピークに低下し5:00頃から安定傾向を示す。 揚水流量は4.8L/minで安定しているが、P2圧力は時々変動を示す。
JNC：採水のタイミングを検討、濱氏9:20頃来場
|  | (9:30～14:15) 採水：地球化学チーム | 採水時のバルブの開け閉めにより揚水流量が変化 →水位変化あり
最後に定流量揚水で水位を安定させる
| ～15:10 | (15:00) 状況報告 ＦＡＸ：NH-10 採水終了，S-N濃度：0.14ppm | RW経過：採水時の流量変化により多少水位変動があった S-N濃度は0.14ppmまで低下、採水中は0.14ppmで変化無し
| 15:10～ | 揚水終了 shut-in，ポンプ停止 RWS開始
|  | (20:20) 状況報告 ＦＡＸ：NH-11 | RWS経過：19:30現在 P2圧力：6.56995MPa 初期水位との差 1.190m shut-in後、数秒で90%以上の圧力回復を示す。 P1にはP2回復時の影響は見られない。 Log－logのderivative plotはデータの間引き方に工夫が必要
8月21日 (火) |  | RWS継続
|  | (8:20) 状況報告 ＦＡＸ：NH-12 | RWS経過：7:02現在 P2圧力：6.57544MPa 初期水位との差 0.630m 水位回復量57.27m semi-log，log-logのderivative plot（データの間引き方を変えた版），水位変化図，RW流量経時変化図
|  | (12:00) 状況報告 ＦＡＸ：NH-13 | RWS経過 effective timeでのプロット semi-log，log-log，水位変化図（訂正版） ■RWS解析：Agarwalの方法による解析１ Q=4.78L/min，L=35.60m，r=0.06m T=2.03E-5 m2/sec k=5.69E-7 m/sec
| ～13:00 | (RWS終了)
| 13:00～15:15 | PW 開始 | P2水位：GL+17.67m（P2深度652.64mbglとして）， 水頭差17.31m（3"管内水位GL+0.36m）
|  | (14:40) 状況報告 ＦＡＸ：NH-14 | メインバルブ開（１秒間）における3"管内の水位上昇：3cm，流入水量113.1cc 14:25現在 P2（M(P)）6.5790MPa，初期値6.57565MPa 初期値を３cm超えた。
|  | (15:10) 状況報告 ＦＡＸ：NH-15 | 14:50現在の経過 ΔP，derivativeのsemi-log，log-logプロット
■RWS解析：Agarwalの方法による解析２ Q=4.78L/min，L=35.60m，r=0.06m T=7.49E-6 m2/sec k=2.10E-7 m/sec
| 15:20～16:00 | 揚水ポンプ揚管 | JFTロッド54m，MP-1
| 16:00～20:00 | パッカー収縮(DEF) 地上部の片付け
|  | (18:00) 状況報告 ＦＡＸ：NH-16 作業進捗状況と夜間作業の見通し | 台風11号が接近中で真夜中～明け方に再接近の予報
(18:30～20:00) 台風11号対策
| 20:00～20:35 | 試験装置回収準備
| 20:35～ | 試験装置回収
|  | (20:35～22:40) 3"管回収，ロッド回収準備 | 3"管85.50m
|  | (22:40～8:00) JFTロッド回収 | 5m×100本＝500m
8月22日
(水) |  | (8:00～8:30) 引継
|  | (8:30～10:30) JFTロッド回収 | 5m×31本+3m＝158m
|  | (10:30～12:00) 孔内ユニット，パッカー回収 | ユニットの結合部の１箇所で電気系のコネクターに電蝕が見られた。製作者に問い合わせ、汚れを拭き取り、乾燥させることで対応可能との結論を出す。
| ～12:00 | (試験装置回収終了)
| 12:00～13:00 | 休憩
| 13:00～18:00 | ユニット点検整備，MIU-2倉庫へ搬出
8月23日 (木) | 8:00～10:00 | データ回収，コンピュータ電源オフ
| 10:00～15:00 | 撤収
JNC NED 大成基礎

## Sheet2
T | Sw | L | rw | Q(m3) | Q（L，/min）
1.46e-07 | 20 | 71 | 0.06 | 2.5928e-06 | 0.15557
揚水流量 | 水位差
1 | 0
2 | 0
4.2 | 1.22
4.8 | 1.95
2.18 | 0.76
4.35 | 2.77
6.47 | 5.92