## Sheet1
Hydraulic Test (No.5, 試験区間： 582.50-647.11 mabh) Hydraulic Test (No.6, 試験区間： 584.00-647.11 mabh)
Date | Time | Event | Remarks
2001-06-13 | 17:30 | 647.11mabhにて掘削中断 | 582～647m間掘削中の逸水量：107m3
（水） |  | 582.5mabh以深区間での水理試験の指示あり。
|  | 動員連絡 | 6/14に動員，6/15準備を予定
2001-06-14 | 9:00～19:30 | 動員 | 日鉱探開㈱、大成基礎設計㈱
（木） | 19:30～20:30 | 水理試験の方針，方法について打ち合わせ（東濃地科学センター） | 揚水を先行実施し、掘削中に逸水した水を汲み上げることを行う。
2001-06-15 | 9:30～10:30 | 試験準備 試験機材を土岐倉庫よりMIU-4現場へ運搬 | 積み込み機材： 水理試験装置１．０号機改、バルブユニット・パッカーユニット×２台、水理試験装置１．１号機、光ケーブルドラム、水理試験装置２．０号機、メジャーメントユニット（アドレス13）、揚水用ﾎﾟﾝﾌﾟSP2A-20（新規借用）
（金） | 10:30～18:00 10:00～11:00 11:00～13:30 | 試験装置運搬 簡易パッカー作成 PQロッド降管 | MIU-2岩芯倉庫より流量計測装置他をMIU-4号孔へ搬入 MIU-3敷地よりロッドをMIU-4号孔へ搬入 バルブユニット組立、揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ準備 ■試験区間、簡易パッカー 試験区間：582.50～647.11 mabh，月吉断層上盤側割れ目帯 パッカー位置：579.50～582.20 mabh， （実際のパッカー下端：582.25mabh，上端579.66mabh） パッカーはナイスシールをPQロッドに巻いて作成。
2001-06-16 |  | ポンプ挿入準備～ポンプ挿入～揚水開始
（土） | 8:30～9:30 | 資材運搬 | JNC土岐倉庫より、揚水試験装置用制御ラックおよびケーブル類借用、持ち出し。（JNC竹内氏立会）
| 9:30～13:50 | 揚水ポンプ改造、配電盤設置、作動テスト、ポンプ挿入準備
| 13:50～14:40 | 揚水ポンプ挿入、水位計設置 | ポンプ挿入深度：59.40mabh、水位計深度：45.41mabh
| 14:40～18:00 | 地上配管、流量制御器および流量測定器設置、揚水試験用制御ラック設置
| 18:00～18:40 | 各部作動確認、調整
| 18:40～ | ・揚水開始 File：40616rw開始 | 設定揚水量：2.4m3/hour（40 l/min） 水位計初期値：25.19mabh（14.14mbgl） Eosin濃度：2.69ppm
| 19:20頃 | コンピュータ電源トラブル | 制御ラックの無停電電源アラーム発生、揚水は継続
| 19:55 | コンピュータ再起動 | データ記録用コンピュータ 電源OFF、再起動、データ消失
| 20:07～ | File：40616rw2開始
2001-06-17 |  | 揚水継続
（日） | 0:00現在 |  | 孔内水位：27.93mbgl、揚水量44.3 l/min 注）揚水量（ l/min ）：10秒間に増えた水量×６ で算出， 以下同様 Eosin濃度：1.93ppm
| 2:30頃 | コンピュータ トラブル | データ記録用コンピュータがフリーズ、揚水は継続
| 2:40 | コンピュータ再起動、各種設定
| 2:51 | File：40617rw3開始
| 8:00 |  | データ消失を確認
| 9:00現在 |  | 孔内水位：30.13mbgl、揚水量44.16 l/min、積算37.8m3 Eosin濃度：1.62ppm
| 12:10現在 |  | 孔内水位：30.64mbgl、揚水量44.22 l/min、積算46.2m3 Eosin濃度：1.07
■RW解析 Jacob T=5.2E-5 m2/sec，k=8.1E-7 m/sec S=4.7E-3 ，Ss=7.3E-5 1/m
| 19:00現在 |  | 孔内水位：31.59mbgl、揚水量43.68 l/min、積算64.2m3 Eosin濃度：0.90ppm
| 20:10 | JNC竹内氏より揚水量増加の指示あり | 50 l/minへ
| 20:15 | File：40617rw3終了
| 20:18 | File：40618rw4開始
| 20:20 | 揚水量増加：設定水量3m3/hour（50 l/min）
2001-06-18 |  | 揚水継続
（月） | 0:00現在 |  | 孔内水位：38.05mbgl、揚水量：55.80 l/min、積算80.1m3 Eosin濃度：0.82ppm
| 3:07 | 水位観測不能、揚水は継続 | 区間水位が水位計（39.33mbgl）以深まで低下。
| 8:00現在 |  | 孔内水位：測定不能、揚水量：56.16 l/min、積算106.8m3 Eosin濃度：0.65ppm
| 8:30 | JNCより揚水量減少の指示 | 水位観測が可能なように揚水量を下げる。
| 8:40 | 揚水量調整 | 設定流量2.8m3/hour（47 l/min）
| 9:00現在 |  | 孔内水位：37.98mbgl、揚水量：49.26 l/min、積算110.0m3 Eosin濃度：0.62ppm
| 12:17 | コンピュータトラブル | 表示のグラフ軸設定を変更しようとしたところ、コンピュータがフリーズ。
| 12:30 | コンピュータ停止、再起動 | 揚水は継続。データ消失（File：40618rw4は0KB）
| 12:38 | File：40618rw5開始
| 13:00現在 |  | 孔内水位：38.35mbgl、揚水量：51.48 l/min、積算122.3m3
| 16:00現在 |  | 孔内水位：38.65mbgl、揚水量：51.84 l/min、積算131.5m3 Eosin濃度：0.55ppm
| 16:25 | 揚水量微調整（減少） | 水位が水位計の上部0.6mとなったため
| 17:00現在 |  | 孔内水位：38.32mbgl、揚水量：51.12 l/min、積算134.6m3
| 19:05 | File：40618rw5終了
| 19:06 | File：40618rw6開始
| 19:00現在 |  | 孔内水位：38.51mbgl、揚水量：50.70 l/min、積算140.7m3
| 19:10 | 揚水量微調整（減少） | 水位が水位計の上部0.8mとなったため
| 20:00現在 |  | 孔内水位：38.17mbgl、揚水量：49.98 l/min、積算143.7m3 Eosin濃度：0.52ppm
2001-06-19 |  | 揚水継続
（火） | 0:00現在 |  | 孔内水位：38.51mbgl、揚水量：49.80 l/min、積算155.6m3 Eosin濃度：0.49ppm
| 0:05 | File：40618rw6終了
| 0:07 | File：40619rw7開始
| 3:00現在 |  | 孔内水位：38.64mbgl、揚水量：49.80 l/min、積算164.6m3
| 3:25 | 揚水量微調整（減少） | 水位が水位計の上部0.7mとなったため
| 6:00現在 |  | 孔内水位：38.46mbgl、揚水量：49.26 l/min、積算173.4m3 Eosin濃度：0.45ppm
| 6:05 | File：40619rw7終了
| 6:06 | File：40619rw8開始
| 7:00現在 |  | 孔内水位：38.54mbgl、揚水量：48.90 l/min、積算176.4m3
| 8:00現在 |  | 孔内水位：38.62mbgl、揚水量：49.26 l/min、積算179.3m3 Eosin濃度：0.42ppm
| 9:21 | ポンプ性能チェック（SP2A-20） | 上限：フロート式流量計で3.15m3/hour（52.5 l/min）を確認、揚水量を戻して継続。
| 10:00現在 |  | 孔内水位：38.78mbgl、揚水量：49.44 l/min、積算185.2m3 Eosin濃度：0.41ppm
| 11:15 | JNCよりSP3A-60ポンプの入れ替えの許可 | SP2A-20をSP3A-60へ
| 12:45 | ポンプ（SP2A-20）停止 | 12:00 Eosin濃度：0.40ppm
| 12:45～13:10 | 地上配管、流量制御器および流量測定器取り外し
| 13:04 | File：40619rw8終了
| 13:10～13:45 | ポンプ（SP2A-20）抜管
| 14:00～15:50 | 揚水ポンプ(SP3A-60）挿入 | ポンプ設置深度：100.27mabh（86.84mbgl）、水位計深度：87.41mabh（75.70mbgl）
| 15:50～16:20 | 地上配管、流量制御器および流量測定器の再設置、各部調整
| 16:20 | File：40619r9開始
| 16:30 | 揚水再開 | 設定流量3.4m3/hour（60 l/min）
| 19:00現在 |  | 孔内水位：46.96mbgl、揚水量：64.1 l/min、積算202.0m3
| 20:00 | 揚水量増加 | 設定水量4.1m3/hour（68 l/min）：ポンプ能力の最大値 Eosin濃度：0.40ppm
2001-06-20 |  | 揚水継続
（水） | 0:00現在 |  | 孔内水位：55.12mbgl、揚水量：71.46 l/min、積算224.2m3 Eosin濃度：0.38ppm
| 1:05 | File：40619r9終了
| 1:07 | File：40620r10開始
| 3:00現在 |  | 孔内水位：56.22mbgl、揚水量：76.14 l/min、積算237.9m3
| 7:00現在 |  | 孔内水位：57.9mbgl、揚水量：75.00 l/min、積算255.5m3
| 8:00現在 |  | 孔内水位：58.08mbgl、揚水量：74.82 l/min、積算260.4m3 Eosin濃度：0.33ppm
| 9:15 | File：40620r10終了
| 9:16 | File：40620r11開始
| 9:30～16:00 |  | １．０号機改用ミラーファイル設定、調整
| 13:00現在 |  | 孔内水位：59.93mbgl、揚水量：76.68 l/min、積算282.6m3
| 16:00～18:00 | 超音波流量計設置および調整
| 18:00 | 超音波流量計計測開始 | Eosin濃度：0.29ppm
| 19:13 | File：40620r11終了
| 19:14 | File：40620r12開始
| 20:10現在 |  | 孔内水位：60.80mbgl、揚水量：73.5 l/min、積算314.9m3
2001-06-21 |  | 揚水継続
（木） | 0:00現在 |  | 孔内水位：61.10mbgl、揚水量：74.6 l/min、積算332.0m3 Eosin濃度：0.27ppm
| 2:05 | File：40620r12終了
| 2:06 | File：40621r13開始
| 3:00現在 |  | 孔内水位：61.35mbgl、揚水量：75.36 l/min、積算345.5m3
| 8:00現在 |  | 孔内水位：62.04mbgl、揚水量：75.00 l/min、積算368.1m3 Eosin濃度：0.25ppm
| 9:05 | File：40621r13終了
| 9:06 | File：40621r14開始
試験区間 L = 64.61m 孔半径 r = 0.06m
■RW解析 Jacob ① pump：SP2A-20 Q=43.7 l/min=7.28E-4 m3/sec，t0=0.13sec s=2.46×log（t/r2）-3.86 Δs/１cycle=2.46m T=5.42E-5 m2/sec，k=8.38E-7 m/sec S=4.53E-3 ，Ss=7.01E-5 1/m ② pump：SP3A-60 Q=63.8 l/min=1.06E-3 m3/sec，t0=1.8E-5sec s=3.29×log（t/r2）+7.47 Δs/１cycle=3.29m T=5.90E-5 m2/sec，k=9.13E-7 m/sec S=6.64E-7 ，Ss=1.03E-8 1/m
| 15:30～19:00 | 水理試験装置準備 | 地上部ユニット、孔内部メインユニットのバルブチェック および光ケーブルを接続しての作動確認準備
| 20:00現在 |  | 孔内水位：63.31mbgl、揚水量：74.40 l/min、積算421.8m3 Eosin濃度：0.23ppm
| 20:02 | File：40621r14終了
| 20:03 | File：40621r15開始
| 20:30～22:00 | 超音波流量計（補助的に設置）プリンタートラブル | 11:42～作動していなかった。 作動確認、時間調整実施
| 22:06 | 超音波流量計計測再開
2001-06-22 |  | 揚水継続
（金） | 0:00現在 |  | 孔内水位：63.13mbgl、揚水量：74.82 l/min、積算439.8m3 0:00 Eosin濃度：0.22ppm
| 2:05 | File：40621r15終了
| 2:07 | File：40622r16開始
| 3:00現在 |  | 孔内水位：63.39mbgl、揚水量：74.10 l/min、積算453.3m3 2:00 Eosin濃度：0.21ppm
| 7:00現在 |  | 孔内水位：63.77mbgl、揚水量：77.82 l/min、積算471.1m3 6:00 Eosin濃度：0.21ppm
| 7:30現在 |  | 孔内水位：63.84mbgl、揚水量：74.64 l/min、積算473.4m3 8:00 Eosin濃度：0.21ppm
| 8:07 | File：40622r16終了
| 8:08 | File：40622r17開始
| 9:00～12:00 | 次回水理試験準備 | 採水配管準備、地上部ユニット作動確認準備
| 13:00～17:00 | 同上 | ＪＦＴロッド搬入（80本）および各ロッド検尺、 ３インチケーシング搬入
| 20:00現在 |  | 孔内水位：64.49mbgl、揚水量：74.82 l/min、積算529.4m3 Eosin濃度：0.19ppm
| 20:31 | File：40622r17終了
| 20:32 | File：40622r18開始
2001-06-23 |  | 揚水継続
（土） | 0:00現在 |  | 孔内水位：65.12mbgl、揚水量：72.72 l/min、積算547.3m3 Eosin濃度：0.19ppm
| 3:00現在 |  | 孔内水位：65.15mbgl、揚水量：74.28 l/min、積算560.6m3
| 4:05 | File：40622r18終了
| 4:06 | File：40623r19開始
| 7:30現在 |  | 孔内水位：65.15mbgl、揚水量：74.28 l/min、積算580.8m3
| 9:00現在 |  | 孔内水位：65.15mbgl、揚水量：74.22 l/min、積算587.5m3
| 11:00～12:00 | 水理試験装置作動チェック（JNC竹内氏立会） | １．０改バルブユニットとType2メジャーメントユニットを検査用ケーブルで接続、各ユニットのメイン配管およびバイパス配管をステンレスパイプで接続。 バルブユニットのロッド接続部より空気圧にて加圧。
| 12:00～13:00 | パッカー設置区間のコア確認 | コア倉庫にて パッカー１：579.66～581.16mabh パッカー２：582.50～584.00mabh
| 18:00～ | パッカー漏洩検査 | １．０改バルブユニットのメイン配管にパッカーユニット２台をステンレスパイプで接続し、ハンドポンプにて送水・加圧。 パッカーはVP125塩ビ管内で拡張。 パッカー圧力はバルブユニットの圧力計Mで観測。
| 20:00 | パッカー漏洩検査 | パッカー１台は拡張したが、もう１台は拡張せず。このため、拡張した１台は一旦廃水、収縮。拡張しなかった１台のみを加圧、拡張を確認。
| 20:30 | パッカー漏洩検査 | 配管内のエア抜きのため一旦排水。
| 21:54 | File：40623r19終了
| 21:55 | File：40623r20開始
| 21:57 | パッカー漏洩検査 拡張開始 | パッカーの排水完了。２台のパッカーをステンレスパイプで連結し、２台同時に加圧開始。
| 23:25 | パッカー漏洩検査 拡張完了 | パッカー加圧完了。２台のパッカーは拡張して、塩ビ管内に密着した。上側のゴムが膨張
| 23:26 | メインバルブ閉鎖 | 23:27 パッカー圧1.207MPa
2001-06-24 |  | 揚水継続（第５回水理試験）、第６回水理試験準備
（日） | 0:00現在 |  | 孔内水位：66.09mbgl、揚水量：71.28 l/min、積算654.2m3 Eosin濃度：0.17ppm
| 3:00現在 |  | 孔内水位：66.44mbgl、揚水量：74.28 l/min、積算667.6m3
| 6:01 | File：40623r20終了
| 6:02 | File：40624r21開始
| 6:05 | パッカー漏洩検査 | パッカー圧力：1.001MPa
| 6:11 | パッカー圧増圧 | パッカー圧力：1.236MPa
| 7:00 |  | パッカー圧力：1.180MPa
| 7:30現在 |  | 孔内水位：66.76mbgl、揚水量：74.28 l/min、積算687.6m3
| 8:45 | パッカー漏洩検査、増圧 | 8:50 パッカー圧力：1.224MPa
| 9:00現在 |  | 孔内水位：mbgl（水位低下量52.6m）、 揚水量：74.0 l/min、積算690.6m3
| 19:00現在 |  | 孔内水位：66.83mbgl、揚水量：73.68 l/min、積算738.6m3 18:00 Eosin濃度：
| 20:00現在 |  | 孔内水位：mbgl（水位低下量52.8m）、 揚水量：73.9 l/min、積算743.1m3
2001-06-25 |  | 揚水継続～終了（第５回水理試験）、第６回水理試験
（月） | 0:00現在 |  | 孔内水位：mbgl、揚水量： l/min、積算m3 Eosin濃度：0.15ppm
| 8:00現在 |  | 孔内水位：67.61mbgl、揚水量：72.24 l/min、積算796.3m3 Eosin濃度：0.15ppm
| 8:12 | 揚水終了 | 孔内水位：67.35mbgl、揚水量：72.24 l/min、積算797.2m3
| ～9:10 | 配管，流量計撤去
| ～10:00 | 揚水ポンプ(SP3A-60），ＪＦＴロッド回収
| 10:00～10:30 | 台座撤去、PQロッド揚管準備
| 11:00 | 水位測定 29.15mabh | 水位：手測り：29.15mabh （25.24mbgl）
| ～15:30 | PQロッド揚管 ３インチ管準備 | ナイスシールはすべて脱落
| 15:45 | 水位測定 28.75mabh | 水位：手測り：28.75mabh （24.90mbgl）
| ～16:30 | 水理試験装置挿入準備 | パッカーユニット下：1.015m（試験区間に入る） パッカーユニット：1.50（パッカーゴム）＋0.87=2.37m パッカーユニット：0.13+1.50（パッカーゴム）+0.87=2.50m Type２メジャーメントユニット：3.995m １．０改バルブユニット：6.135m 合計：15.00m（試験区間上端まで）、パッカー間隔は1.0m
| 16:30～17:20 | 試験装置挿入開始 パッカーユニット，メジャーメントユニット挿入
| ～19:20 | ＪＦＴロッド挿入 | ＪＦＴロッド（5m）20本：100m挿入 パッカー下端：115mabh
| ～20:00 | 挿入中断、作動チェック
2001-06-26 |  | 第６回水理試験：試験装置挿入 昼，夜 日鉱探開２人、大成基礎３人
（火） | 8:00 | 挿入再開準備
| 8:10 | 水位測定 | 水位：手測り：27.27mabh （23.62mbgl）
| 8:30 | 挿入再開 | ＪＦＴロッド21本目～
| ～10:20 | 挿入（挿入中はバルブ:クローズ） 10:20 中断 | ＪＦＴロッド20本、計40本：200m パッカー下端：215mabh
| ～10:30 | ＪＦＴロッド内に注水，バルブ:オープン | 水圧計測
| 10:45～11:55 | 挿入 | ＪＦＴロッド14本、計54本：270m パッカー下端：285mabh
| 12:00～13:00 | 休憩
| 13:00～14:40 | 挿入 | ＪＦＴロッド16本、計70本：350m パッカー下端：365mabh
| 15:15～17:00 | 挿入 | ＪＦＴロッド20本、計90本：450m パッカー下端：465mabh
| 17:30～18:15 | 挿入 | ＪＦＴロッド：5m 6本，2m １本，1m １本、計33m：総計483m パッカー下端：498mabh
| 18:30～7:20 | ３インチ管挿入 | ３インチ管3.5ｍ ３本 10.5m パッカー下端508.5m ３インチ管外に水位計設置（設計設置深度78.50mabh）
| ～20:00 | 作動チェック，片付け
| ～20:30 | 引継
| ～23:00 | ３インチ管挿入 | ３インチ管3.5ｍ 22本 77m 総延長 585.5m パッカー下端584.00m
2001-06-27 |  | 第６回水理試験：パッカー拡張，間隙水圧測定
（水） | ～5:00 | パッカー拡張準備 | エア抜き等パッカー拡張準備 ３インチ管外の水位計モニターセット
| 5:00～ | パッカー拡張，安定待ち | パッカー拡張（差圧1.4MPa）後の圧力の低下が見込みより大きいので、５～６回の加圧・維持を試みる。
| 5:00～7:00 |  | パッカー拡張，排水を繰り返し、ラバーをなじませる。
| 7:00～9:00 |  | 差圧0.8MPa程度で拡張、バルブを閉めて様子を見る。
| 9:00～11:00 |  | 差圧1.4MPaに増圧、バルブを閉めて様子を見る。
| 11:00～13:00 |  | 差圧1.5MPaに増圧
| 13:00～17:00 |  | 差圧を徐々に下げる。
| 17:30 |  | 差圧1.3MPa 試験区間圧力、上部圧力は上昇中
| 20:30 |  | 追加圧、1.2MPa
| 22:02 | パッカーバルブ閉鎖、間隙水圧測定開始
| 23:00 | 間隙水圧測定 エアリフトによる水頭調整 | パッカー圧（M(P)との差圧）1.14MPa 試験区間間隙水圧P2：M(P) 22:02 4.71610MPa 22:30 4.71556MPa 23:00 4.71525MPa
2001-06-28 |  | 間隙水圧測定、スラグ試験、揚水試験準備、揚水試験開始
（木） | 4:00 | 間隙水圧測定 状況報告ＦＡＸ：NH-150 | パッカー圧力（差圧） 0.95MPa 0:00～4:00 水位上昇量： P2（M(P)），P1(PP3)，PM3 ともに ７cm 1.75cm/hour
| 5:00～7:00 | スラグ試験 SW/SWS | 設定水頭差30m（3"管内） 5:00 バルブオープン 4.71628MPa→4.60802MPa 0.10826MPa（11.05m）降下 5:08:30 shut-in 4.66219MPa（50%回復）
| 6:35 | スラグ試験 経過報告ＦＡＸ：NH-151 | 3"管内の水位計では30ｍの水頭差に対して shut-in時に約16m回復 P2(M(P)圧力は初期値を超えて上昇中4.71653MPa パッカー差圧0.90MPa
| 7:05～9:00 | annulusに注水 | マリンタンクの水が不足し、３回に分けて注水 最高で、6.2mbglまで水位上昇 0.156MPa上昇 試験区間の間隙水圧わずかに上昇 0.0005MPa（0.5kPa）程度
| 10:10 | 経過報告 ＦＡＸ：NH-152 | annulusへの注水時、試験区間の圧力応答 SW/SWS結果
| 11:10 | 経過報告 ＦＡＸ：NH-153 | annulusへの注水時、試験区間の圧力応答 スラグ試験時、区間上部の圧力応答 0.0002MPa（0.2kPa）程度降下
| 12:30～16:00 | パッカー再拡張
| 16:00～17:30 | 揚水ポンプ挿入 | 設置深度 揚水ポンプ：47.63mabh（41.29mbgl） 水位計センサ：47.09mabh（40.82mbgl）
| 17:30～19:40 | 揚水試験準備 | 配管、流量計，流量制御機器取付、ポンプ，水位計配線 物理化学パラメータ連続モニタリング装置取付
| 19:40～21:40 | 予備揚水試験 | 19:40 10 l/minを目標に揚水開始 19:56 中断 揚水量，積算流量 133リットル 20:07 再開 20:20 中断 揚水量 109リットル，積算流量 242リットル ８～９ l/minの流量が維持できない， 連続モニタリング装置への流量制御が働かないため
流量制御器分解，清掃，組立→再設置 20:46 再開 20:58 中断 揚水量 116リットル，積算流量 358リットル 再度揚水してみたが流量制御器作動せず中断 本揚水では流量を７ l/min程度とする
21:16 再開 21:40 中断 揚水量 203リットル，積算流量561リットル
| 21:40～23:00 | 水位回復、安定待ち
| 23:00～ | 揚水開始：RW１ | 設定流量 ７ l/min 実流量：約8 l/min Eosin濃度：0.13ppm
2001-06-29 |  | 揚水試験
（金） | ～ | 揚水継続 | Eosin濃度：1:00 最高値0.27ppm 以降は低下 5:00 0.11ppm
| 5:10 | ブレーカー遮断、ポンプ停止
| 5:10～6:00 | 水位回復、安定待ち
| 6:00～ | 揚水再開：RW２ | 揚水流量：７ l/min
| 10:45 | 流量制御器バルブ交換、流量制御開始 | 連続モニタリング装置への流量増加 約250cc/min → 約500cc/minへ メインの流量はやや減少
| 12:36 | ブレーカー遮断、ポンプ停止 | ポンプの電源を別系統へ変更（以後ブレーカー遮断なし）
| 12:40～14:00 | 水位回復、安定待ち
| 14:00 | 揚水再開：RW３ | 設定流量 7.2 l/min（主：6.7 l/min，モニタリング：0.5 l/min）
| 20:25 | 経過報告 ＦＡＸ：NH-154 | 14:00より開始したRW３圧力・温度経時変化グラフ、 圧力変化，デリバティブプロットグラフ P2（M(P)） 初期 4.72167MPa 19:30 4.67404MPa 水位低下量：4.86m パッカー圧（PP） 5.4440MPa 差圧0.77MPa 揚水量 主：7.2 l/min，モニタリング：0.4 l/min 計7.6 l/min
| ～ | 揚水継続 | Eosin濃度は11時以降変化無し：0.08ppm
2001-06-30 |  | 揚水試験（定流量揚水継続）
（土） | ～ | 揚水継続 | Eosin濃度は変化無し：0.08ppm
| 10:35 | 経過報告 ＦＡＸ：NH-155 | 8:50 RW３ P2（M(P)）：4.67245MPa PP：5.40324MPa 差圧0.73MPa P1（PM3）：4.75010MPa P1（PP3）：4.74628MPa
7:00現在の圧力変化，デリバティブプロットグラフ パッカー圧経過、区間と上部の圧力応答検討 →区間と上部の間には圧力応答は見られず、パッカーや岩盤の割れ目を介しての回り込みはほとんど無いと推定される。
| 19:40 | 経過報告 ＦＡＸ：NH-156 | ■RW3解析 Jacob Q=7.86 l/min=1.31E-4 m3/sec，t0=2.42E-12sec s=0.310×log t + 3.601 Δs/１cycle=0.31m T=7.73E-5 m2/sec，k=1.22E-6 m/sec S=1.17E-13 ，Ss=1.85E-15 1/m
■SW解析 Hvorslev L=63.11m，r=0.06m T=6.82E-6 m2/sec，k=1.08E-7 m/sec ■SWS解析 Agarwal T=1.22E-4 m2/sec，k=1.94E-6m/sec
| ～ | 揚水継続 | Eosin濃度は変化無し：0.08ppm
2001-07-01 |  | 揚水試験，採水，圧力回復試験
（日） | ～ | 揚水継続 | Eosin濃度は変化無し：0.08ppm
| 11:30～15:10 | 採水 | 採水のため揚水量変化→水位変化 水位安定のためshut-inは18:00とする。
| ～18:00 | 揚水 | 定流量揚水
| 18:00 | 揚水停止，shut-in | shut-inとほぼ同時に圧力回復 ３秒後には初期値を上回る。
| 19:00 | 経過報告 ＦＡＸ：NH-157 | RW～RWS 圧力経時変化グラフ、shut-in前後のP2圧力値 P1圧力経時変化グラフ
| 20:40 | 大成基礎設計 井原氏→JNC竹内氏 ＦＡＸ：NH158 圧力損失検証実験の提案 | 水理試験装置１．０号機改の内部配管による圧力損失を検討するため、３段階の揚水量でP2と投げ込み式水位計の圧力降下を比較する。
| ～24:00 | RWS：圧力回復試験
2001-07-02 | 0:00～1:45 | 揚水時圧力損失の検証実験 | 0:00 Main-valve open：圧力回復（shut-in無しのスラグ） （揚水管入り） 0:30 2.18 l/minで揚水開始 0:50 揚水量4.35 l/minへ増加 1:15 揚水量6.47 l/minへ増加 1:45 揚水終了，shut-in
（月） | 1:45～ | 圧力損失解析 | 揚水 2.18 l/minの時 水位降下量 P2（M(P)） 0.49m 投入式 1.25m 差：0.76m（圧力損失）
揚水 4.35 l/minの時 水位降下量 P2)M(P)） 1.67m 投入式 4.44m，差2.77m（圧力損失）
揚水 6.47 l/minの時 水位降下量 P2)M(P)） 3.43m 投入式 9.35m，差5.92m（圧力損失）
| ～8:00 | 圧力回復
| 8:00～9:10 | 流量計，配管等片付け
| 8:35 | 経過報告 ＦＡＸ：NH-159 | 圧力損失の検証結果，RW揚水量グラフ
| 9:10～9:40 | 揚水ポンプ，揚水管揚管 | 5mＪＦＴロッド10本
| ～12:00 | スラグ試験準備，水頭調整（エアリフト） | 水頭差：30m，50%回復でshut-in
| 12:00 | SW2開始 | P2（M(P)）圧力降下：0.1117MPa 9分で約50%回復
| 12:09 | shut-in SWS2開始 | shut-inとほぼ同時に圧力回復
| ～13:00 | SWS2継続
| 13:00～14:10 | SW2/SWS2解析
| 14:10 | SW2/SWS2経過報告 ＦＡＸ：NH-160 | 圧力経時変化グラフ，デリバティブプロットグラフ
| ～17:00 | SW３準備 | 水頭差：8m，shut-in無し
| 17:00～18:30 | SW３ | P2（M(P)）圧力降下：0.1117MPa 約20分で回復
| 18:10 | SW３経過報告 ＦＡＸ：NH-161 | 圧力経時変化グラフ，testlog途中版
| 18:20 | SW３経過報告 ＦＡＸ：NH-162 | デリバティブプロットグラフ
| 18:32～19:30 | パッカー収縮
| ～20:20 | 試験装置回収準備
| 20:20～ | 試験装置回収 | 3"管：87.5m、ロッド：483.0m
2001-07-03 | ～6:10 | 3"管、ロッド回収
（火） | 6:10～8:40 | 片付け，試験装置本体回収準備
| 8:40～9:30 | 試験装置本体回収
| 9:30～12:00 | ロッド，3"管洗浄、3"管搬出 | ロッド，3"管の片側には褐色の泥（スライム）付着
| ～18:00 | 試験装置整備、搬出（MIU-2倉庫へ）