## test log
Hydraulic Test (No.10-3 再測定, 試験区間：690.50 -753.00 mabh, 区間長：62.5m, Double Packer)
目 的 ： | 月吉断層下盤の水理パラメータ(T,K,S,Ss,H)およびフローモデルの把握
掘 削 ： | 2001/7/27 ～ 8/6
B T V ： | 2001/8/22～8/23 孔内洗浄，8/24 BTV計測
物理検層： | 2001/8/25～8/26 一般物理検層，8/27～8/29 フローメータ検層
水理試験： | 第１回目： 2001/9/2～9/3
Date | Time | Activities | Comments
2001年 9月4日 （火） | 15:30～18:30 | 試験装置「1,000m対応揚水試験装置１号機」をJNCより借用し、MIU-4に搬入。 | パッカー位置 上側： 689.0-690.5mabh 下側： 753.0-754.5mabh 試験区間長 ： 62.5m
9月5日 （水） | 0:00～ 6:00 | 地上部ユニット据え付け
| 6:00～8:00 | 孔内部ユニットの組立 作動チェック パッカー拡張試験 | 試験装置本体 全長 70.0m （パッカー･ストレーナ 65.5m +ユニット4.5m） ＊本装置ではP1(区間下部の圧力)測定不可能
| 8:00～ | 試験装置挿入 （8:00～9:45) パッカー水抜き | 8:10 孔内湧水量 0.92 L/min
|  | (9:45～11:30) 下部パッカー、ストレーナー挿入 | 9:55～10:40 パッカーおよびチューブ内エア抜き作業
(11:30～12:00) 上部パッカー，ユニット内のエア抜き準備
(13:00～14:00) 上部パッカーを接続する際、光ケーブルが孔の下側になったため、ストレーナーの挿入を初めからやり直す。
(14:00～15:40) ストレーナー揚降
(15:40～17:00) 上部パッカー，ユニット内のエア抜き作業
|  | (17:00～20:00) JFTロッド挿入 (20:00) 状況報告 FAX：NH-26 | 5m×25本
|  | (20:00～6:35) JFTロッド挿入 | 5m×95本，0.5m×1本 合計 5m×120本，0.5m×1本（全長 600.5m）
2001-09-06
（木） |  | (6:35～7:00)3インチ管 挿入 | レデューサー0.5m + 7m×1本
|  | (7:00～8:30) 孔内水位と試験装置圧力センサーの比較のため安定待ち | 孔内湧水状態
(8:20) 状況報告 (電話連絡）
| ～12:05 | (8:30～12:05) 3インチ管 挿入 （試験装置挿入完了） | 7m×11本，1m×1本 装置挿入所要時間(休憩等を含む) 26時間20分
| 12:05～13:57 | 管内水位測定 パッカー拡張準備 | ・試験区間 690.50～753.00mabh （604.87～658.06mbgl） ・試験区間容積 0.797663m3 ・P1圧力計（下区間） なし ・P2圧力計（試験区間）位置 688.24mabh（602.93mbgl） ・P3圧力計（上区間）位置 75.00mabh( 65.44mbgl) 13:48 File. 40906INF 開始
| 13:57～18:02 | パッカー拡張(INF) | 18:00 P2 59.707 kgf/cm2 P3 8.27 mbgl PP 74.338 kgf/cm2 P2との差圧 14.6 kgf/cm2 INF 所要時間 6時間5分
| 18:02～19:27 | 間隙水圧測定(PSR) (19:00) 状況報告 FAX：NH-27 | PSR 開始数分後にP3に急激な圧力上昇が生じた。原因は 明らかでないが、セーラーに溜まっていた水(湧水)が孔 内に落ち込んだ可能性が考えられる。 18:50 P2 60.810 kgf/cm2 P3 4.27 mbgl PP 74.150 kgf/cm2 P2との差圧 13.3 kgf/cm2 File. 40906INF 継続
| 19:27～22:15 | P3圧力変化の確認 (20:40) 状況報告 FAX：NH-28 リリースバルブの開閉によりパッカー圧の下がりが大きくなったため、パッカーの再拡張を実施 (22:15) 状況報告 FAX：NH-29 | 19:27 リリースバルブを一旦開放 19:42 リリースバルブ閉鎖，P3に大きな変化なし 20:30 P2 60.828 kgf/cm2 P3 8.12 mbgl PP 71.702 kgf/cm2 P2との差圧 10.9 kgf/cm2 20:47 リリースバルブ開放 20:49 パッカー再拡張開始 21:23 パッカーバルブ閉鎖 File. 40906INF 継続
| 22: 15 ～ | 間隙水圧測定(PSR) | PSR 所要時間 3時間55分
9月7日 (金) | ～2:10 |  | 2:00 File. 40906INF 終了 2:01 File. 40907PW1 開始
| 2:10～4:06 | パルス試験(PW1) (3:06) 状況報告 FAX：NH-30 | PW前初期P2圧力 60.8416 kgf/cm2 設定水頭差 47.0 m(水位調整において約5kgf/cm2の水頭差) 水位上昇量 9cm= 435cc
PW1による解析結果(Hvorslev) T=2.25×10-7 m2/sec k=3.59×10-9 m/sec PW1 所要時間 1時間56分 3:52 File. 40907PW1 終了 3:53 File. 40907SW1 開始
| 4:06～ 5:46 | スラグ試験(SW) | SW前 P2初期圧力 60.8416 kgf/cm2 設定水頭差 47.0m
SWによる解析結果(Hvorslev) T=5.93×10-7 m2/sec k=9.48×10-9 m/sec
| 5:46～10:58 | スラグ試験(SWS) 5:46 Shut-in ( 8:45) 状況報告 FAX：NH-31 (10:25) 状況報告 FAX：NH-32 | 8:00 現在 P2 60.8320 kgf/cm2 PP 73.0680 kgf/cm2 差圧 12.2 kgf/cm2
SWSによる解析結果(Agarwal) T=2.21×10-6 m2/sec k=3.54×10-8 m/sec SW/SWS 所要時間 6時間52分 10:55 File. 40907SW1 終了 10:57 File. 40907PW2 開始
| 10:58～11:40 | パルス試験(PW2) (11:20) 状況報告 FAX：NH-33 | 10:58 開始時 P2初期値 60.8482 kgf/cm2 ３インチ管内水位 19.21mabh 設定水頭差 ΔH=22.19m 11:15 現在 P2 60.848 kgf/cm2 PP 72.769 kgf/cm2 P2との差圧 11.9 kgf/cm2 PW2 前の管内水位 19.21 mabh PW2 後の管内水位 19.16 mabh 水位上昇量 4 cm = 193 cc
PW2による解析結果(Hvorslev) T=2.06×10-7 m2/sec k=3.30×10-9 m/sec PW2 所要時間 42分 11:36 File. 40907PW2 終了 11:38 File. 40907def 開始
| 11:40～13:00 | パッカー収縮 | パッカー収縮 所要時間 1時間20分
| 13:00～17:00 | 試験装置移設 (13:00～14:55) ３インチ管回収 | 移設深度： 500.30 ～ 562.80 mabh
|  | (14:55～17:00) JFTロッド回収 第３回水理試験 再測定 終了 | 5m×38本 (190m) 装置回収所要時間 4時間
JNC NED 大成基礎