## MSB-2_No.4
Date:July.6.2002
MSB-2孔 Hydraulic Test (No.4)
試験装置:揚水試験機，試験区間：79.00-130.50mabh，区間長：51.50m，Double Packers，試験区間の地質：土岐夾炭累層
目 的： | 土岐夾炭累層の水理パラメータ（T,S,H）およびフローモデルの把握
掘 削： | 2002/05/24～2002/06/23 （掘削長154.00mabh）
B T V： | 未実施
物理検層： | 2002/06/5,2002/06/9,2002/06/10,2002/06/23 ｷｬﾘﾊﾟｰ検層実施（孔径135mm程度拡大箇所あり）
2002.06.30 | 8:00 | 朝礼.KYK
Sun | 16:30 | 試験装置挿入準備
| 18:30 | 編成確認
| 20:00 | 作業終了
2002.07.01 | 8:00 | 朝礼.KYK.安全大会
Mon | 8:30 | 試験装置挿入準備
| 9:15 | JNCより大林組へ、ステンレス製3ｲﾝﾁ管を鉄製3ｲﾝﾁ管に変更するよう指示あり |  | パッカー拡張の際、錆等の不純物がパッカー内に入ることを防ぐため、鉄製管内にロッドを挿入する必要がある。パッカー拡張時にはロッドから加圧する。
| 10:15 | 編成確認
| 10:20 | 試験装置挿入開始 | 試験装置挿入開始
| 11:20 | ユニットまで挿入完了
| 11:15 | 孔内部電源on
| 11:20 | 計測用ＰＣの時刻合わせ(基準は電波時計)
| 11:22 | File:20701in1開始
| 15:20 | 試験装置(3ｲﾝﾁ管内のロッドを含む)挿入終了 | 試験装置挿入終了
| 16:30 | File:20701in1終了 |  | 16:29現在 P3:9.73mabh P2:0.6497MPa PP:0.6496MPa
| 16:32 | File:20701inf開始
| 16:44 | パッカー拡張(INF)開始(8kgf/cm2) | パッカー拡張(INF)開始 | パッカー拡張の際、錆等の不純物がパッカー内に入ることを防ぐため、鉄製管内にロッドを挿入し、パッカー拡張時にはロッドから加圧する。
| 17:17 | パッカー拡張圧を増圧(10kgf/cm2)
| 17:40 | リリースバルブ閉鎖 間隙水圧測定(PSR)開始 | 間隙水圧測定(PSR)開始
| 17:46 | パッカー拡張圧を増圧(15kgf/cm2)
| 21:00 | 作業終了
2002.07.02 | 7:54 | パッカーバルブ閉鎖 | パッカー拡張(INF)終了 | 7:55現在 P3:9.03mabh P2:0.3822MPa PP:1.9309MPa
Tue | 8:00 | 朝礼・KYK |  | JNC浜氏より大林組へ、E-メールにて採水を伴う揚水試験の実施要請あり。
| 8:32 | エアリフトによる水頭差調整開始
| 11:27 | JNCより大林組へ、パルス試験(PW)実施の指示あり |  | 9:42現在 P3:9.02mabh P2:0.3792MPa PP:1.9092MPa
| 11:29 | File:20701inf終了 | 間隙水圧測定(PSR)終了
| 11:31 | File:20702pw1開始
| 11:40 | パルス試験(PW)実施 | パルス試験(PW)開始 | 11:35現在 P3:9.00mabh P2:0.3761MPa PP:1.899MPa 試験による3ｲﾝﾁ管内への水の流入量:302cc
| 13:34 | JNCより大林組へ、スラグ試験(SW/SWS)に移行するよう指示あり |  | Shut-inは水頭差比40%回復時に行う
| 13:55 | File:20702pw1終了
| 13:56 | File:20702sw1開始
| 14:05 | スラグ試験(SW/SWS:SW過程)開始 | スラグ試験(SW/SWS:SW過程)開始 | 14:04現在 P3:8.99mabh P2:0.3637MPa PP:1.877MPa
| 14:16 | メインバルブ閉鎖(Shut-in) | SWS過程開始 | P2:0.2973MPaまで回復した時点でメインバルブ閉鎖
| 17:17 | JNC向井氏と大林組、TELにて打ち合わせ。このままSWS過程を続行し、20:00のデータを見て次の工程を協議することを決定。 |  | 20:00のデータでSWS過程続行か終了かを協議する。終了の場合、水頭差をできるだけ大きくし、パルス試験を実施する。パルス試験の結果、P2圧力が試験前の値に戻れば揚水試験、戻らなければスラグ試験を実施する。
| 17:32 | 状況 |  | 17:32現在 P3:8.98mabh P2:0.3370MPa PP:1.8519MPa
| 20:00 | １方→２方交代 |  | 20:06現在 P3:9.00mabh P2:0.3372MPa PP:1.8454MPa
| 20:10 | P3計が０を示す |  | ノイズであり、結果には影響しないと考えられる
| 22:35 | パルス試験移行の指示
| 22:55 | エアリフトによる水頭差調整
| 23:45 | 水頭差調整完了 |  | 3ｲﾝﾁ管内水位70.20mabh、設定水頭差27.08m
2002.07.03 | 0:25 | File：20702sw1終了 | SWS過程終了
Wed | 0:26 | File：20702pw2開始 |  | 0:28現在 P3:8.98mabh P2:0.3372MPa PP:1.8329MPa
| 0:30 | パルス試験(PW2)開始 | パルス試験(PW2)開始 | 0:38現在 P3:8.98mabh P2:0.3367MPa PP:1.8324MPa 試験による3ｲﾝﾁ管内への水の流入量:276cc
| 1:56 | File：20702pw2終了 | パルス試験(PW2)終了
| 1:57 | File：20702sw2開始
| 2:00 | スラグ試験(SW・Shut-inなし)開始 | スラグ試験(SW・Shut-inなし)開始 | 1:58現在 P3:8.98mabh P2:0.3368MPa PP:1.8153MPa
| 4:00 | 状況 |  | 4:00現在 P3:8.98mabh P2:0.3335MPa PP:1.8273MPa
| 5:10 | 揚水ポンプテスト |  | 異常なし
| 8:00 | ２方→１方交代、朝礼・KYK |  | 8:00現在 P3:8.99mabh P2:0.3350MPa PP:1.183MPa
| 11:43 | JNCより大林組へ、揚水試験開始の指示あり
| 13:10 | メインバルブ閉鎖 | スラグ試験(SW・Shut-inなし)終了 | 13:09現在 P3:8.99mabh P2:0.3355MPa PP:1.8095MPa
| 13:50 | ポンプ挿入開始 |  | ポンプ設置深度:69.375mabh(吸込口:68.775mabh) ﾛｯﾄﾞ5.0m×14本=70.0m、ﾎﾟﾝﾌﾟ=1.25m、残尺=1.875m
| 15:00 | ポンプ挿入終了 地上配管設置等揚水試験準備 |  | 15:13現在 P3:8.99mabh P2:0.3355MPa PP:1.8075MPa
| 19:43 | 状況 |  | 19:43現在 P3:8.99mabh P2:0.3354MPa PP:1.801MPa
| 21:05 | 揚水試験のためのエアー抜き |  | 3ｲﾝﾁ管内を満水にし、地上配管エアー抜きのため揚水を行った。 21:15現在 P3:9.00mabh P2:0.3353MPa PP:1.7983MP
| 22:23 | File:20703sw2終了 |  | 22:22現在 P2:0.3352MPa
| 22:24 | 揚水試験のための水位調整 File:20703wl1開始 |  | 3ｲﾝﾁ管内の水位とP2水位を一致させる。
| 22:25 | メインバルブ開放
| 23:44 | File:20703wl1終了
| 23:46 | File:20703RW開始 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔：30sec
| 23:52 | 状況 |  | 23:52現在 P3:9.01mabh P2:0.3353MPa PP:1.7948MPa
| 23:56 |  |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔：1secに変更
2002.07.04 Thu | 0:00 | 揚水ポンプ運転開始 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 揚水試験(RW）開始 | SWS結果(T=6E-6m^2/sec)よりHvorslevの定常式で揚水量を推定。ポンプの設置可能深度と、P2水位を考慮し、水位低下量20mを想定した結果、設定揚水量は6.8L/minと試算された。掘削中に対象区間に浸透した水の量は7m^3と推定され、浸透した掘削水を回収し自然の地層水を得るためには、逸水量の6倍の揚水が必要とされる（JNC経験値）ため、目標揚水量は42m^3とした。 ﾎﾟﾝﾌﾟ作動、配管状態、流量計の作動に異常なし 0:30現在 P3：9.14mabh P2：0.3353MPa PP：1.7948MPa P2水位低下量5.60m(圧力換算) 目標揚水量：42.0 m^3 設定揚水量：6.8 L/min 設定水頭差：20.0 m
| 1:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 2:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 3:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 3:00現在 P3：9.14mabh 積算流量1211.9L 平均揚水量6.74L/min 3:20現在 P2：0.2579MPa PP：1.7885MPa P2水位低下量7.90m(圧力換算)
| 4:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 5:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 6:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 7;00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 7:00現在 P3：9.14mabh 積算流量2837.3L 平均揚水量6.77L/min 7:20現在 P2：0.2497MPa PP：1.7882MPa P2水位低下量8.83m(圧力換算)
| 8:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 分析用試料採取 | 第１回分析用試料採取
| 9:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 10:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 10:00現在 P3：9.14mabh 積算流量4048.5L 平均揚水量6.74L/min 10:06現在 P2：0.2469MPa PP：1.7840MPa P2水位低下量9.02m(圧力換算)
| 11:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 12:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 13:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 14:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 15:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 15:00現在 P3：9.14 mabh積算流量6063.5L 平均揚水量6.70L/min 14:49現在 P2：0.2437MPa PP：1.7774MPa P2水位低下量9.34m(圧力換算)
| 16:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 17:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 18:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 19:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 20:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 20:00現在 P3：9.14mabh 積算流量8080.3L 平均揚水量6.82L/min 20:11現在 P2：0.2405MPa PP：1.7702MPa P2水位低下量9.67m(圧力換算)
| 21:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 22:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 22:00現在 積算流量8885.0L 平均揚水量6.70L/min
| 23:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 23:00現在 積算流量9286.8L 平均揚水量6.70L/min
| 23:05 | 揚水量調整バルブ微調整 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 23:05 RW設定流量6.8ｌL/mに対し、平均流量が低下傾向にあることから、バルブの微調整を行った。 23:30現在 積算流量9286.8L 平均揚水量6.73L/min バルブ調整により、平均揚水量が若干回復した。
2002.07.05 Fri | 24:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 0:00現在 P3：9.15mabh 積算流量9690.5L 平均揚水量6.73L/min 0:04現在 P2：0.2384MPa PP：1.7654MPa P2水位低下量9.88m(圧力換算)
| 25:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 26:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 27:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 28:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 4:00現在 P3：9.16mabh 積算流量11300.9L 平均揚水量6.69L/min 4:05現在 P2：0.2371MPa PP：1.7609MPa P2水位低下量10.02m(圧力換算)
| 29:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 30:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 31:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 7:00現在 P3：9.16mabh 積算流量12511.1L 平均揚水量6.706L/min 6:56現在 P2：0.2355MPa PP：1.7577MPa P2水位低下量10.18m(圧力換算)
| 32:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ ２方→１方と交代
| 33:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 分析用試料採取 | 第２回分析用試料採取 | 手測りによる3インチ管内水位58..58mabh(水位低下量16.79m) JNCより流量UPの提案がなされたが、ﾎﾟﾝﾌﾟ吸水口(68.78mabh)との水位差が10m程度であり、流量UPした場合には更なる水位低下が発生してﾎﾟﾝﾌﾟの正常運転に支障をきたす（ｴｱｰ混入)恐れがあるためことから現状のまま測定することにした。
| 34:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 35:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 36:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 8:30～17:00 JNCイベント(7/8)に関連して、駐車スペースに仮置きしていた資材等を移設撤去した。作業場の整理整頓およびシートによる養生作業を行った。
| 37:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 38:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 39:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 40:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 41:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 17:00現在 P3：9.16mabh 積算流量16548.0L 平均揚水量6.704L/min 17:13現在 P2：0.2326MPa PP：1.7480MPa P2水位低下量10.47m(圧力換算) P2水位：58.62mabh 水位低下量16.829m(手ばかり水位) ﾎﾟﾝﾌﾟ吸水口との水位差10.16m
| 42:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 43:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 44:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ １方→２方と交代
| 45:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 21:00現在 P3：9.16mabh 積算流量18161,6L 平均揚水量6.697L/min 20:53現在 P2：0.2317MPa PP：1.7449MPa P2水位低下量10.56m(圧力換算)
| 46:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 47:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
2002.07.06 | 48:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
Sat | 49:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 1:00現在 P3：9.16mabh 積算流量19777.6L 平均揚水量6.729L/min 1:07現在 P2：0.2305MPa PP：1.7415MPa P2水位低下量10.69m(圧力換算)
| 50:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 2:07現在 P3：9.16mabh P2：0.2305MPa PP：1.7407MPa P2水位低下量10.69m(圧力換算) P2水位：58.84mabh 水位低下量17.049m(手ばかり水位) ﾎﾟﾝﾌﾟ吸水口との水位差9.94m
| 51:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 52:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 4:00現在 P3：9.16mabh 積算流量20987.7L 平均揚水量6.788L/min 4:05現在 P2：0.2291MPa PP：1.7326MPa P2水位低下量10.83m(圧力換算)
| 53:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 54:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 55:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 7:00現在 P3：9.16mabh 積算流量22202.2L 平均揚水量6.732L/min 7:05現在 P2：0.2289MPa PP：1.7368MPa P2水位低下量10.85m(圧力換算) P2水位：59.03mabh 水位低下量17.239m(手ばかり水位) ﾎﾟﾝﾌﾟ吸水口との水位差9.75m
| 56:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 2方→1方と交代
| 57:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 分析用試料採取 | 第3回分析用試料採取 | 9:00現在 P3:9.60mabh 積算流量23010.2L 平均流量6.712l/min 9:07現在 P2：0.2290MPa PP：1.7353MPa P2水位低下量10.846m(圧力換算)
| 58:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ JNCから大林組へ揚水量変更の指示 (10:30に6.8 L/min→8.0 L/min変更)
| 10:30 | 6.8 L/min→8.0 L/min | 揚水量変更 | 10:30現在 P2：0.2287MPa 水位低下量：10.87m(圧力換算)
| 59:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 60:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 12:00現在 積算流量：24331.3L 平均揚水量7.973Ｌ/min 12:10現在 P2：0.2119MPa PP：1.7309MPa P2水位低下量：12.59m(圧力値換算) P2水位：63.16mabh 水位低下量21.369m(手ばかり水位) ﾎﾟﾝﾌﾟ吸水口との水位差5.62m
| 61:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 62:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 63:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 64:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 16:00現在 P3:9.16mabh 積算流量26254.2L 平均揚水量8.011Ｌ/min 16:08現在 P2：0.2093MPa PP：1.7278MPa P2水位低下量：12.854m(圧力換算) P2水位：63.54mabh 水位低下量21.749m(手ばかり水位) ﾎﾟﾝﾌﾟ吸水口との水位差5.24m
| 65:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 17:00現在 P2：0.2097MPa PP：1.7274MPa P2水位低下量：12.808m(圧力換算) P2水位：63.36mabh 水位低下量21.569m(手ばかり水位) ﾎﾟﾝﾌﾟ吸水口との水位差5.42m
| 66:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 67:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 68:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 1方→2方と交代
| 69:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 21:00現在 P3:9.17mabh 積算流量28647.4L 平均揚水量7.953Ｌ/min 20:58現在 P2：0.2081MPa PP：1.7242MPa P2水位低下量：12.976m(圧力換算) P2水位：63.50mabh 水位低下量21.709m(手ばかり水位) ﾎﾟﾝﾌﾟ吸水口との水位差5.28m
| 70:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 71:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
2002.07.07 Sun | 48:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 0:00現在 P3:9.17mabh 積算流量30082.5L 平均揚水量7.900Ｌ/min 11:58現在 P2：0.2073MPa PP：1.7222MPa P2水位低下量：13.051m(圧力換算) P2水位：63.54mabh 水位低下量21.749m(手ばかり水位) ﾎﾟﾝﾌﾟ吸水口との水位差5.24m
| 49:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 50:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 51:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 52:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 4:00現在 P3:9.17mabh 積算流量31992.3L 平均揚水量7.969Ｌ/min 3:58現在 P2：0.2061MPa PP：1.7195MPa P2水位低下量：13.178m(圧力換算) P2水位：63.76mabh 水位低下量21.969m(手ばかり水位) ﾎﾟﾝﾌﾟ吸水口との水位差5.02m
| 53:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 54:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
| 55:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | ７:00現在 P3:9.18mabh 積算流量33426.6L 平均揚水量.003Ｌ/min 6:58現在 P2：0.2049MPa PP：1.7175MPa P2水位低下量：13.301m(圧力換算) P2水位：64.14mabh 水位低下量22.349m(手ばかり水位) ﾎﾟﾝﾌﾟ吸水口との水位差4.64m
| 56:00 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 2方→1方と交代 |  | P2の水圧変化に揺動が見られる。手ばかりによる3インチ管内の実測水位は最大50cm程度の幅で揺動しており、装置の管路抵抗の影響と考えられる。
| 8:22 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装置への送水管を切断
| 9:00 | JNC担当者による分析用試料採取開始
| 9:25 | 分析用試料採取 | 第4回分析用試料採取
| 10:00 | 分析用試料採取に伴うバルブ操作（５分間） |  | 12:00現在 P3:9.19mabh 積算流量35821.8L 平均揚水量7.931L/min 12:05現在 P2:0.2048MPa PP:1.7144MPa P2水位低下量：13.305m（圧力換算） P2水位：63.77mabh 水位低下量21.979m(手ばかり水位) ﾎﾟﾝﾌﾟ吸水口との水位差5.01m
| 15:12 | JNCよりRWS過程移行の指示あり
| 15:15 | 蛍光染料測定用試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 15:16現在 P3:9.17mabh P2:0.2025MPa PP:1.7124MPa P2水位低下量：13.543m（圧力換算） P2水位：64.33mabh 水位低下量22.559m（手ばかり水位) ﾎﾟﾝﾌﾟ吸水口との水位差4.45m
| 15:30 | メインバルブ閉鎖 回復過程(RWS)移行 | 揚水試験(RW）終了 回復過程(RWS)開始 | 本揚水試験における総揚水量：37509.4L
| 17:30 | 資材整理・片づけ |  | 17:00現在 P3:9.19mabh P2:0.2877MPa PP:1.7206MPa
2002.07.08 | 8:00 | 朝礼・ＫＹＫ |  | 8:17現在 P3:9.22mabh P2：0.3129MPa PP：1.7019MPa
Mon | 14:30 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装置・地上配管の撤去開始 |  | 12:32現在 P3:9.22mabh P2:0.3151MPa PP:1.6995MPa
| 16:30 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装置・地上配管の撤去終了 |  | 16:40現在 P3:9.20mabh P2:0.3170MPa PP:1.6976MPa
| 18:30 | JNCより大林組へ、RWSは、翌朝まで継続するよう指示。また、現時点までのデータを提出するよう要請あり。 |  | RWSは、翌朝まで継続する。 18:30現在 P3:9.22mabh P2:0.3177MPa PP:1.6968MPa
| 19:30 | 整理・片づけ終了。RWS継続。
2002.07.09 | 8:00 | 朝礼・ＫＹＫ |  | 8:09現在 P3:9.23mabh P2：0.3215MPa PP：1.6909MPa
Tue | 9:12 | JNCより大林組へパルス試験を実施するよう指示あり
| 9:17 | File:20703rw1終了 | 回復過程（ＲＷＳ）終了
| 9:18 | File:20709pw2開始
| 9:20 | パルス試験開始 | パルス試験（ＰＷ）開始 | 9:27現在 P3:9.23mabh P2：0.3218MPa PP：1.6902MPa
| 11:19 | JNCより大林組へパッカー収縮の指示あり
| 11:21 | File:20709pw2終了
| 11:22 | File:20709def開始 | パルス試験（ＰＷ）終了
| 11:24 | パッカーバルブ開放
| 11:35 | ポンプ回収開始
| 12:00 | ポンプ回収終了
| 13:00 | パッカーバルブ閉鎖 試験装置回収開始 | 試験装置回収開始
| 13:50 | メインバルブ開放
| 13:56 | リリースバルブ・パッカーバルブ開放
| 14:23 | File:20709def終了
| 14:24 | 孔内部電源off
| 15:00 | 試験装置回収終了 資材片づけ・整理開始 | 試験装置回収終了
| 17:30 | 資材片づけ・整理終了 | 第四回試験終了
JNC 大林 大成基礎