## MSB-2_No.3
Date:Jun.30.2002
MSB-2孔 Hydraulic Test (No.3)
試験装置:揚水試験機，試験区間：132.00-154.00mabh，区間長：22.00m，Single Packer，試験区間の地質：土岐夾炭累層基底部
目 的： | 土岐夾炭累層基底部の水理パラメータ（T,S,H）およびフローモデルの把握
掘 削： | 2002/05/24～2002/06/23 （掘削長154.00mabh）
B T V： | 未実施
物理検層： | 2002/06/5,2002/06/9,2002/06/10,2002/06/23 ｷｬﾘﾊﾟｰ検層実施（孔径135mm程度拡大箇所あり）
Date | Time | Activities | Key word | Comments
2002.06.24 | 8:00 | 朝礼.KYK
Mon | 8:20 | 試験装置挿入準備
| 11:30 | 試験装置作動確認、編成確認 |  | 大林組・並木、大成基礎・井原にて
| 13:30 | 試験装置挿入開始 | 試験装置挿入開始
| 13:43 | File:20624inf開始
| 16:00 | 挿入完了。132.00～154.00mabh区間設置 | 試験装置挿入完了
| 16:43 | File:20624inf終了
| 16:46 | File:20624pk1開始
| 17:23 | パッカー拡張(INF)開始 | パッカー拡張開始 | 差圧0.8MPa。リリースバルブは開放。
| 17:33 | リリースバルブ閉鎖。 間隙水圧測定(PSR)開始。 | 間隙水圧測定開始 | 18:50現在、P3：9.48mabh P2：0.864MPa、PP：0.2298MPa
| 19:20 | 作業終了。パッカー拡張状態で放置。 |  | 19:20現在、P3：9.52mabh P2：0.8639MPa、PP：2.3448MPa
2002.06.25 | 8:00 | 朝礼.KYK
Tue | 8:20 | パッカーバルブ閉鎖・パッカー拡張(INF)終了 | パッカー拡張完了 | 8:20現在、P3：9.47mabh P2：0.8630MPa、PP：2.3551MPa
| 9:50 | JNCよりパルス試験(PW)準備の指示 |  | 設定水頭差32m
| 10:00 | エアリフトによる水頭差調整開始 |  | 10:40現在、P3：9.47mabh P2：0.8628MPa、PP：2.3420MPa
| 11:20 | エアリフトによる水頭差調整終了 |  | 水頭差31.97m
| 13:25 | File:20624pk1終了
| 13:27 | File:20625pw1開始
| 13:30 | パルス試験(PW1)開始 | 間隙水圧測定終了 パルス試験(PW1)開始
|  | JNCよりスラグ試験(SW/SWS)準備の指示 |  | shut-inは水頭差比40%の回復で行うこと、との指示あり
| 15:13 | File:20625pw1終了 File:20625sw1開始 |  | 15:15現在、P3：9.45mabh P2：0.8630MPa、PP：2.3255MPa
| 15:27 | スラグ試験(SW/SWS)開始 | パルス試験(PW1)終了 ｽﾗｸﾞ試験(SW/SWS)：SW過程開始 | P2低下圧力値：0.7841MPa、水頭差8.05m
| 15:34 | Shut-in | SW過程終了 SWS過程開始 | P2:0.8159MPa（水頭差比40.3%）に回復した時点でshut-in 15:46現在、P3：9.45mabh P2：0.8597MPa、PP：2.3239MPa
| 21:00 | 回復過程続行のため放置 |  | 20:25現在、P3：9.43mabh P2：0.8623MPa、PP：2.3154MPa
2002.06.26 | 8:00 | 朝礼.KYK |  | 8:00現在、P3：9.49mabh P2：0.8625MPa、PP：2.3008MPa
Wen | 8:05 |  |  | ※P3水位計測中に水位計が回収不能になるトラブルが発生(水位計先端がケーブル等に絡まったと考えられる)。以降のP3水位はすべて間隙水圧計による。
| 9:30 | JNCと大林組で流量を協議。大林組は3L/min、JNCは5L/minを提案。その後、大林組が4L/minを提案し、JNCの了承を得た。 |  | 2L/minとしたときの水位低下量は1m程度であり、ポンプの揚程(45m)とポンプの能力を考慮すると、6L/min程度の揚水は可能であるが、ポンプの使用頻度を考慮した結果は4L/minの揚水が妥当であると判断した。
| 11:00 | ポンプ挿入開始
| 12:00 | ポンプ挿入完了 |  | ポンプ設置深度：63.28mabh
| 12:38 | File:20625sw1終了
| 12:40 | File:20626wl1開始 |  | 12:40現在、P3：9.47mabh P2：0.8621MPa、PP：2.2962MPa
| 13:30 | JNC浜氏・古江氏来場、モニタリング機設置 地上部配管設置等、揚水試験準備
| 17:30 | ポンプ等作動確認 メインバルブ閉鎖状態でポンプを運転し、作動確認と配管内のエア抜きを実施。作業中揚水した水は３インチ管内に戻して循環させた。 |  | 設定揚水量:4L/min うち3.2L/minは排水、0.8L/minは水質分析のモニタリングを実施する。
| 18:10 | 揚水試験のための水位調整開始 |  | ３インチ管内を満水状態にし、３インチ管内の水位とP2水位を一致させるために積算流量を管理し、揚水を行った。
| 18:57 | 揚水試験のための水位調整終了 |  | 19:04現在、P3：9.44mabh P2：0.8623MPa、PP：2.2912MPa
| 19:05 | メインバルブ開放 |  | 19:44現在、P3：9.44mabh P2：0.8626MPa、PP：2.2888MPa
2002.06.27 | 8:00 | 朝礼.KYK |  | 8:00現在、P3：9.40mabh P2：0.8625MPa、PP：2.2824MPa
Thu | 8:26 | File:2026wl1終了
| 8:27 | 試験装置制御PCの時刻合わせ | 時刻合わせ | 電波時計を基準とした時刻合わせを行う。
| 8:28 | File:20627rw2開始 |  | 8:58現在、P3：9.41mabh P2：0.8625MPa、PP：2.2820MPa
| 9:00 | 揚水開始 | 揚水試験(RW)開始 | 設定揚水量:4L/min。うち3.2L/minは水質分析用および排水、0.8L/minは水質モニタリング装置へ送水。
| 10:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 11:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 12:00 | 水質分析用試料採水 蛍光染料測定用試料サンプリング | 第一回水質分析用試料採水 | 積算揚水量：714.8L。システムボリューム分の水を揚水。 平均揚水量：3991cc/min
| 13:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング |  | 13:00現在、積算揚水量：956.3L、平均揚水量：4.026L/min 13:10現在、P3：9.43mabh P2：0.8354MPa、PP：2.2812MPa P2水位低下量：2.76m
| 14:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 15:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 16:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 17:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 18:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 19:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング |  | 19:00現在、積算揚水量：2404.4L、平均揚水量：4.030L/min 19:40現在、P3：9.43mabh P2：0.8335MPa、PP：2.2759MPa P2水位低下量：2.95m
| 20:00 | 1方→2方交代 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 21:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 22:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 23:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング |  | 23:00現在、積算揚水量：3370.1L、平均揚水量：4.002L/min 23:10現在、P3：9.43mabh P2：0.8335MPa、PP：2.2736MPa P2水位低下量：2.96m
2002.06.28 | 0:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
Fri | 1:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 2:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング |  | 2:00現在、積算揚水量：4092.8L、平均揚水量：4.197L/min 2:05現在、P3：9.43mabh P2：0.8329MPa、PP：2.2717MPa P2水位低下量：3.02m
| 3:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 4:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 5:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 6:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング |  | 6:00現在、積算揚水量：5055.1L、平均揚水量：4.008L/min 6:08現在、P3：9.41mabh P2：0.8328MPa、PP：2.2694MPa P2水位低下量：3.03m
| 7:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 8:00 | 2方→1方交代 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 9:00 | 水質分析用試料採水 蛍光染料測定用試料サンプリング | 第二回水質分析用試料採水
| 10:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング JNC浜氏・古江氏来場
| 10:11 | 浜氏によるモニタリング装置操作
| 10:12 | 浜氏によるモニタリング装置操作
| 10:16 | 浜氏によるEC校正
| 10:19 | 浜氏によるモニタリング装置操作
| 10:20 | 浜氏によるモニタリング装置操作
| 11:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 12:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング |  | 12:00現在、積算揚水量：6496.3L、平均揚水量：4.019L/min 12:13現在、P3：9.41mabh P2：0.8319MPa、PP：2.2660MPa P2水位低下量：3.12m
| 13:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 14:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 15:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 16:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング |  | 16:00現在、積算揚水量：7451.8L、平均揚水量：3.958L/min 16:04現在、P3：9.40mabh P2：0.8318MPa、PP:2.2642MPa P2水位低下量：3.12m
| 17:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 18:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 19:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 20:00 | 1方→2方交代 蛍光染料測定用試料サンプリング |  | 12:00現在、積算揚水量：6496.3L、平均揚水量：4.019L/min 12:13現在、P3：9.41mabh P2：0.8319MPa、PP：2.2660MPa P2水位低下量：3.12m
| 21:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 22:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 23:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング |  | 23:00現在、積算揚水量：9148.7L、平均揚水量：4.032L/min 23:02現在、P3：9.39mabh P2：0.8316MPa、PP：2.2610MPa P2水位低下量：3.15m
2002.06.29 | 24:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
Sat | 25:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 26:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング |  | 2:00現在、積算揚水量：9873.2L、平均揚水量：4.026L/min 2:10現在、P3：9.39mabh P2：0.8315MPa、PP：2.2597MPa P2水位低下量：3.16m
| 27:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 28:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング |  | 4:00現在、積算揚水量：10354.7L、平均揚水量：4.021L/min 4:10現在、P3：9.39mabh P2：0.8311MPa、PP：2.2588MPa P2水位低下量：3.20m
| 29:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 30:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 31:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング |  | 7:00現在、積算揚水量：11083.0L、平均揚水量：4.037L/min 7:03現在、P3：9.39mabh P2：0.8314MPa、PP：2.2578MPa P2水位低下量：3.17m
| 32:00 | 2方→1方交代 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 33:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 34:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 35:00 | 蛍光染料測定用試料サンプリング |  | 11:00現在、積算揚水量：12049.1L、平均揚水量：4.025L/min 11:16現在、P3：9.40mabh P2：0.8314MPa、PP：2.2562MPa P2水位低下量：3.17m
| 11:18 | 採水のためのバルブ操作(JNC担当者)
| 11:19 | 採水のためのバルブ操作(JNC担当者)
| 11:23 | 採水のためのバルブ操作(JNC担当者)
| 11:26 | 採水のためのバルブ操作(JNC担当者)
| 11:30 | 水質分析用試料採水 | 第三回水質分析用試料採水
| 13:00 | 状況 |  | 13:00現在、積算揚水量：12526.9L、平均揚水量：3976.3L/min 13:05現在、P3：9.40mabh P2：0.8316MPa、PP：2.2556MPa P2水位低下量：3.15m
| 13:35 | バルブ操作・採水(JNC担当者)により流量の変化およびP2圧力の増加 | P2圧力増加 | ガラス容器採水時にD29流量計の流量が20～40cc/min（設定は800cc/min)に減少。
| 13:52 | 流量計操作(D29:100cc/min D39:3900cc/min) |  | 総揚水量を4000cc/minに保たせるため流量調整器の設定流量を変更
| 13:56 | 流量計操作(D29:100cc/min D39:3970cc/min) |  | 総揚水量を4000cc/minに保たせるため流量調整器の設定流量を変更(D29の最小設定は84cc/minであるが採水時は20～40cc/min程度まで下がるためD39を3970cc/minに変更した)
| 14:01 | 流量計操作(D29:800cc/min D39:3200cc/min) |  | 採水が終了したため流量調整器の設定流量を元に戻した
| 14:09 | 蛍光染料測定用試料サンプリング
| 15:50 | JNCより回復過程(RWS)移行の指示あり |  | 15:59現在 P2:0.8313MPa（RW試験初期値からの水頭差:3.21m)
| 40:00 | RWS過程に移行 メインバルブ閉鎖 | RW過程終了 RWS過程開始 | RW過程において、積算揚水量：13245L、平均揚水量：4013.6L/min
| 19:00 | 作業終了 |  | 18:43現在、P3：9.36mabh P2：0.8569MPa、PP：2.2528MPa P2水位回復量(Shut-in直前との比較)：2.64m
| 20:00 | JNCより、翌6/30朝にて現在実施中のRWS試験を終了するよう、指示あり
2002.06.30 | 8:00 | 朝礼.KYK |  | 8:05現在、P3：9.38mabh P2：0.8603MPa、PP：2.2467MPa
Sun | 8:15 | 地上部配管撤去
| 10:05 | ポンプ引き上げ開始
| 10:45 | ポンプ引き上げ完了 |  | 10:45現在、P3：9.36mabh P2：0.8607MPa、PP：2.2460MPa P2と3ｲﾝﾁ管内の水頭差：10.95m
| 11:14 | JNCよりパルス試験(PW)実施の指示あり
| 11:37 | File:20627rw2終了 | RWS過程終了
| 11:38 | File:20630pw2開始
| 11:40 | パルス試験(PW2)開始 | パルス試験(PW2)開始 | 11:38現在、P3：9.37mabh P2：0.8606MPa、PP：2.2457MPa 3ｲﾝﾁ管内水位:51.970mabh
| 11:52 | 状況 |  | 11:52現在、P3：9.36mabh P2：0.8605MPa、PP：2.2457MPa 3ｲﾝﾁ管内水位:51.935mabh 3ｲﾝﾁ管内への水の流入量:146cc
| 12:39 | JNCよりパッカー収縮の指示あり
| 12:40 | File:20630pw2終了 | パルス試験(PW2)終了
| 12:41 | File:20630def開始
| 12:42 | パッカーバルブ開 | パッカー収縮(DEF)開始
| 13:35 | 試験装置回収開始 | パッカー収縮(DEF)終了 試験装置回収開始
| 16:10 | 試験装置回収完了 | 試験装置回収完了
| 16:12 | File:20630def終了 孔内部電源off
| 17:00 | 整理・片づけ | 第３回試験終了
JNC 大林 大成基礎