## MSB-2_No.5
Date:July.23.2002
MSB-2孔 Hydraulic Test (No.5)
試験装置:揚水試験機，試験区間：171.50-175.50mabh，区間長：4.00m，Double Packers，試験区間の地質：土岐花崗岩風化部
目 的： | 土岐花崗岩の水理パラメータ（T,S,H）およびフローモデルの把握
掘 削： | 2002/05/24～2002/07/13 （掘削長180.00mabh）
B T V： | 未実施
物理検層： | 2002/06/5,2002/06/9,2002/06/10,2002/06/23,2002/07/13 ｷｬﾘﾊﾟｰ検層実施（孔径135mm程度拡大箇所あり）
Date | Time | Activities | Key word | Comments
2002.07.13 | 8:00 | 朝礼.KYK
Sat | 8:15 | 資材を資材置き場から現場に移動・挿入準備
| 9:04 | JNCより大林組に第五回試験は鉄製3ｲﾝﾁ管を使用するよう指示あり |  | パッカー拡張の際、錆等の不純物がパッカー内に入ることを防ぐため、鉄製管内にロッドを挿入する必要がある。パッカー拡張の際は、ロッドから加圧する。
| 13:00 | パッカーのエア抜き作業・バルブコントロールユニットの組み立て
| 14:00 | 編成確認・運行前点検 |  | 14:25現在 試験装置挿入前P3水位：13.61mabh
| 15:00 | JNCより大林組に試験装置を挿入するよう指示あり
| 15:05 | 試験装置挿入開始 | 試験装置挿入開始
| 15:20 | バルブコントロールユニットまで挿入完了
| 15:28 | 孔内部電源on |  | バルブコントロールユニットを挿入した後、連続的に圧力計の異常の有無を確認するために電源をonにした
| 15:29 | File:20713in1開始
| 19:00 | 試験装置(3ｲﾝﾁ管内のロッドを含む)挿入終了 試験区間171.50～175.50mabh | 試験装置挿入終了 | 19:35現在 P3:12.99mabh P2:1.5329MPa PP:1.5293MPa
| 20:05 | パッカー拡張(INF)開始 拡張圧6kgf/cm2 | パッカー拡張(INF)開始
| 20:25 | パッカー拡張圧を12kgf/cm2に増圧
| 20:40 | リリースバルブ閉鎖 間隙水圧測定(PSR)開始 | 間隙水圧測定(PSR)開始 | 21:20現在 P3:11.75mabh P2:1.2722MPa PP:2.7551MPa パッカーとP2の差圧：1.4829Mpa
| 21:00 | 作業終了（以降間隙水圧測定継続）
2002.07.14 | 8:00 | 朝礼.KYK |  | 8:05現在 P3:11.74mabh P2:1.2708MPa PP:2.7725MPa
Sun | 8:30 | パッカーバルブ閉鎖 | パッカー拡張(INF)終了
| 9:20 | JNCより大林組にパルス試験(PW)をするよう指示あり |  | 設定水頭差：30m
| 9:25 | 3ｲﾝﾁ管内のロッドの回収開始
| 10:10 | 3ｲﾝﾁ管内のロッドの回収終了
| 11:20 | 計測用PCの時刻合わせ
| 11:24 | File:20713in1終了 | 間隙水圧測定(PSR)終了
| 11:25 | File:20714pw1開始
| 11:35 | パルス試験(PW)開始 | パルス試験(PW)開始 | 11:34現在 P2:1.2706MPa PP:2.7316MPa 設定水頭差:30.39m 3ｲﾝﾁ管内への水の流入量:75cc
| 14:50 | JNCより大林組にエアリフトによる水頭差調整(設定水頭差50m)を行い、スラグ試験(SW/SWS・Shut-inは水頭差比40%回復の時点)に移行するよう指示あり |  | 14:54現在 P3:11.79mabh P2:1.2701MPa PP:2.7030MPa
| 15:10 | エアリフトによる水頭差調整開始
| 16:35 | エアリフトによる水頭差調整終了(排水量:105L)
| 16:55 | File:20714pw1終了 | パルス試験(PW)終了
| 16:56 | File:20714sw1開始
| 17:00 | スラグ試験（SW/SWS:SW過程）開始 | スラグ試験（SW/SWS:SW過程）開始 | 16:59現在 P3:11.81mabh P2:1.2701MPa PP:2.6933MPa 試験開始直後のP2の最小値:0.7716MPa 設定水頭差:51.81m Shut-inは水頭差比40%回復時(0.9710MPa)に行う
| 18:41 | メインバルブ閉鎖 | スラグ試験SW/SWS:SW過程終了 SWS過程開始 | SWS過程開始時のP2:0.9717MPa
| 21:30 | 作業終了（以降スラグ試験SWS過程継続） |  | 21:24現在 P3:11.81mabh P2:1.2703MPa PP:2.6017MPa
2002.07.15 | 8:00 | 朝礼.KYK |  | 8:18現在 P3:11.65mabh P2:1.2704MPa PP:2.5914MPa
Mon | 11:00 | JNCより大林組へ、揚水試験開始の指示あり |  | 目標揚水量6293L、平均揚水量1.2L/min、汲上げ時間3.6日
| 11:30 | ポンプ挿入開始 |  | ポンプ設置深度:98.835mabh(吸込口:98.23mabh) ﾛｯﾄﾞ5.0m×20本=100.0m、ﾎﾟﾝﾌﾟ=1.30m、残尺=2.47m
| 12:15 | ポンプ挿入終了 地上配管設置等揚水試験準備 |  | 13:07現在 P3:11.64mabh P2:1.2703MPa PP:2.5883MPa
| 15:46 | File:20714sw1終了 | スラグ試験（SWS過程）終了
| 15:52 | 電源入れ替え（発電機からに変更） |  | 台風に備え、装置関係の電源を発電機からに切り替え
| 15:54 | File:20714wl1開始
| 20:00 | 揚水試験のためのエアー抜き |  | 3ｲﾝﾁ管内を満水にし、地上配管エアー抜きのため揚水を行った。 20:30現在 P3:11.60mabh P2:1.2705MPa PP:2.5834MP
| 20:59 | 揚水試験のための水位調整 メインバルブｏｐｅｎ |  | 3ｲﾝﾁ管内の水位とP2水位を一致させる。 21:00現在 P3:11.60mabh P2:1.2714MPa PP:2.5827MPa
| 22:47 | File:20714wl1終了 |  | 22:45現在 P3:11.60mabh P2:1.2707MPa PP:2.5814MPa
| 22:51 | File:20715RW1開始
| 23:00 | 揚水ポンプ運転開始 蛍光染料測定用試料採取 流量測定File：020715QA開始 | 揚水試験(RW）開始 使用ポンプ：SQE1-140 | SWS結果(T=3E-7m^2/sec)よりHvorslevの定常式で揚水量を推定。ポンプの設置可能深度と、P2水位を考慮し、水位低下量40mを想定した結果、設定揚水量は1L/minと試算された。目標揚水量は、JNCより6293Lが提示された。 大林組より提案した揚水量1L/minに対し、JNCは1.2Lを提案し、大林組はこれを了承した。 ﾎﾟﾝﾌﾟ作動、配管状態、流量計の作動に異常なし KITZ社製流量制御装置D39とD29各1台使用。D39で1.2L/mnを制御し、このうち、0.8L/minをD29でモニタリング装置へ送水。
2002.07.16 | 0:00 | 蛍光染料測定用試料採取
Tue | 0:40 | 流量制御用バルブ調整 |  | 揚水量が低下（1L/min程度まで）したため、配管のバルブの調整をおこなう。メインであるD39とモニタリング装置用のD29とが干渉しあっていることが考えられる。調整中、P2の圧力曲線に乱れが生じた。
| 1:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 1:30 | 流量制御用バルブ調整 |  | メイン（D39)1.2L/min、モニタリング装置(D29)0.8L/minを維持させようとしたが、調整は困難。
| 2:00 | 流量測定用File：020715QB回収。 2:02 020715QC開始 蛍光染料測定用試料採取 |  | 2:00現在 平均揚水量：1.194L/min、積算揚水量：201.417L 2:07現在 P2：0.94217MPa、PP：2.46189MPa、P3：11.60mabh（実測） 水位低下量：33.50m
| 2:30 | 流量制御用バルブ調整 制御用ニードルバルブ増設 |  | ニードルバルブの増設により、多少は調整がしやすくなった。
| 3:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 3:00現在 平均揚水量：1.157L/min、積算揚水量：272.382L 3:00現在 P2：0.90732MPa、PP：2.44433MPa、P3：11.60mabh（実測） 水位低下量：37.05m
| 4:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 5:00 | 流量制御用バルブ調整 蛍光染料測定用試料採取 |  | 揚水量の制御・調整がより困難となる。メインとモニタリング装置用とを両立させようとすることは困難であったため、メインを重視した。この結果、揚水量は1.2L/minを維持するが、モニタリング装置への送水量は650cc/min程度となった。
| 6:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 6:00現在 平均揚水量：1.194L/min、積算揚水量：482.625L 6:20現在 P2：0.84281MPa、PP：2.40822MPa、P3：11.59mabh（実測） 水位低下量：43.63m
| 7:00 | 蛍光染料測定用試料採取 水質分析用試料採取 | 第１回水質分析用試料採取 | 7:17現在 P2：0.8336MPa、PP：2.4017MPa、P3：11.60mabh（実測） 水位低下量 44.57m 7:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量554.225L デッドボリュウム(（水理試験装置ロッド等内容積+試験区間内容積）-P2水位分の3ｲﾝﾁ管内容積）+揚水管内容積）)=531L揚水完了
| 8:00 | 2方→1方交代 蛍光染料測定用試料採取
| 9:00 | 蛍光染料測定用試料採取 水質分析用試料採取 | 第2回水質分析用試料採取
| 10:00 | 蛍光染料測定用試料採取 10:02 揚水量File：020715qf回収 10:05 揚水量File：020716qa開始 |  | 10:00現在 P2：0.82058MPa、PP：2.38878MPa 水位低下量 45.90m 10:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量769.901L
| 11:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 12:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 12:00現在 P2：0.81768MPa、PP：2.38268MPa 水位低下量 46.19m 12:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量913.290L
| 13:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 14:00 | 蛍光染料測定用試料採取 14:47 揚水量File：020716qa回収 14:49 揚水量File：020716qb開始
| 15:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 15:00現在 P2：0.8137MPa、PP：2.3753MPa、P3水位：11.61mabh（実測） 水位低下量 46.60m 15:00現在 平均揚水量1.234L/min 積算揚水量112.690L
| 16:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 17:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 18:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 19:00 | 蛍光染料測定用試料採取 19:14 揚水量File：020716qb回収 19:16 揚水量File：020716qc開始 |  | 18:40現在 P2：0.81600MPa、PP：2.37010MPa、P3水位：11.62mabh（実測） 水位低下量 46.36m 19:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量1415.500L
| 20:00 | 蛍光染料測定用試料採取 1方→2方交代
| 21:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 21:35現在 P2：0.8151MPa、PP：2.365230MPa、P3水位：11.60mabh（実測） 水位低下量 46.56m
| 22:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 23:00 | 蛍光染料測定用試料採取
2002.07.17 | 0:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 0:00現在 P2：0.81522MPa、PP：2.36368MPa、P3水位：11.60mabh（実測） 水位低下量 46.45m 0:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量1773.960L
Wed | 1:00 | 蛍光染料測定用試料採取 1:11 揚水量File：020716qd回収 1:14 揚水量File：020717qa開始
| 2:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 3:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 3:00現在 P2：0.81619MPa、PP：2.36090MPa、P3水位：11.59mabh（実測） 水位低下量 46.35m 3:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量1988.400L
| 4:00 | 蛍光染料測定用試料採取 4:11 揚水量File：020717qa回収 4:14 揚水量File：020717qb開始
| 5:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 5:00現在 P2：0.81488MPa、PP：2.3586MPa、P3水位：11.59mabh（実測） 水位低下量 46.46m 5:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量2132.06L
| 6:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 6:58 | 揚水ポンプ停止 |  | 6:30頃に突発的な豪雨があり、ポンプコントロール部にも雨がかかった。黒いビニール袋で養生していたが、雨が貯まっていたので、払おうとしてスイッチに触れ運転停止となった。原因が判明するまで少し時間がかかったが、約３分後に運転を再開し、バルブにより流量調整をおこなった。揚水が一時的にストップされ、P2が上昇した。手ばかりで水位を確認した結果、上昇量は80cm程度と思われる。
| 7:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 7:10現在 P2：0.81488MPa、PP：2.3586MPa、P3水位：11.59mabh（実測） 水位低下量 46.46m 5:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量2132.06L
| 7:17 | 状況 |  | 7:17現在 P2：0.82123MPa、PP：2.35840MPa、P3水位：11.59mabh（実測） 水位低下量 45.83m
| 7:24 | 7:24 揚水量file：020717qb回収 7:26 揚水量file:020717qc開始
| 7:50 | P2水位実測 |  | 7:10 85.15mabh 7:32 85.21mabh 7:50 85.28mabh
| 8:00 | 2方→1方交代 蛍光染料測定用試料採取
| 9:00 | 蛍光染料測定用試料採取 水質分析用試料採取 バルブ微調整 | 第3回水質分析用試料採取 | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 10:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | ポンプのコントローラー誤操作防止のため、半透明のプラスティックケースに収納
| 11:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 12:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 12:00現在 P2：0.81703MPa、PP：2.35380MPa 水位低下量 46.26m 12:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量2629.94L
| 13:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 13:40 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 14:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 15:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 15:15現在 P2：0.81640MPa、PP：2.35132MPa、P3：11.54mabh(実測) 水位低下量 46.32m 15:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量2844.39L
| 16:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 17:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 18:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 18:00現在 P2：0.81653MPa、PP：2.34946MPa、P3：11.53mabh(実測) 水位低下量 46.31m 18:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量3058.93L
| 18:05 | 18:05 揚水量file:020717qc回収 18:08 揚水量file:020717qd開始
| 18:28 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 19:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 19:07現在 P2：0.81560MPa、PP：2.34852MPa P3：11.55mabh(実測) 水位低下量 46.40m 19:00現在 平均揚水量1.234L/min 積算揚水量3139.070L
| 20:00 | 蛍光染料測定用試料採取 1方→2方交代
| 21:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 21:33 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 22:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 22:00現在 P2：0.8166MPa、PP：2.3471MPa P3：11.55mabh(実測) 水位低下量 46.30m 22:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量3345.270L
| 23:00 | 蛍光染料測定用試料採取 バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
2002.07.18 Thu | 0:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 0:00現在 P2：0.8211MPa、PP：2.3472MPa P3：11.53mabh(実測) 水位低下量 45.84m 0:00現在 平均揚水量1.157L/min 積算揚水量3485.770L
| 0:01 | 0:01 揚水量file:020717qd回収 0:03 揚水量file:020718qa開始
| 0:20 | 0:20 揚水量file:020718qa回収 0:22 揚水量file:020718qb開始 |  | データコピーがうまくいかなかったため、再度ファイリングした
| 1:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 1:10 | バルブ微調整 |  | 揚水量が1.121L/minまで低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 2:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 2:00現在 P2：0.8230MPa、PP：2.3467MPa P3：11.53mabh(実測) 水位低下量 45.640m 2:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量3625.41L
| 3:00 | 蛍光染料測定用試料採取 バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 4:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 4:00現在 P2：0.82160MPa、PP：2.3452MPa P3：11.52mabh(実測) 水位低下量 45.790m 4:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量3766.69L
| 4:45 | バルブ微調整 |  | 揚水量が1.121L/minまで低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 5:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 6:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 6:00現在 P2：0.8232MPa、PP：2.3446MPa P3：11.52mabh(実測) 水位低下量 45.63m 6:00現在 平均揚水量1.157L/min 積算揚水量3906.98L
| 6:10 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 6:30 | 6:30 揚水量file:020718qb回収 6:32 揚水量file:020718qc開始 |  | 6:30現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量3942.440L
| 7:01 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 7:01現在 P2：0.81560MPa、PP：2.34852MPa P3：11.55mabh(実測) 水位低下量 46.40m 7:00現在 平均揚水量1.157L/min 積算揚水量3977.44L
| 7:03 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 7:40 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 8:00 | 蛍光染料測定用試料採取 2方→1方交代
| 9:00 | 蛍光染料測定用試料採取 水質分析用試料採取 | 第4回水質分析用試料採取
| 9:35 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう 9:40現在 P2：0.8262MPa、PP：2.34369MPa 水位低下量 45.28m 10:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量4188.210L
| 10:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 11:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 11:30 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 12:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 12:00現在 P2：0.82066MPa、PP：2.34113MPa、P3：11.53mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：85.67mabh(実測） 水位低下量 45.89m 12:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量4330.350L
| 13:00 | 蛍光染料測定用試料採取 バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 14:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 14:20 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 15:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 15:35 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 17:00 | 蛍光染料測定用試料採取 17:10 揚水量File：020718qc回収 17:12 揚水量File：020718qd開始 |  | 17:08現在 P2：0.81700MPa、PP：2.33773MPa、P3：11.51mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：85.64mabh(実測） 水位低下量 46.26m 17:00現在 平均揚水量1.234L/min 積算揚水量4685.600L
| 18:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 18:30 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 19:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 19:55 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 20:00 | 蛍光染料測定用試料採取 1方→2方交代
| 21:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 21:00現在 P2：0.8129MPa、PP：2.3346MPa P3：11.52mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：86.12mabh(実測） 水位低下量 46.69m 21:00現在 平均揚水量1.234L/min 積算揚水量4973.250L
| 22:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 23:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 23:00現在 P2：0.8127MPa、PP：2.3337MPa P3：11.52mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：86.09mabh(実測） 水位低下量 46.70m 23:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量5117.340L
| 23:20 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
2002.07.19 Fri | 24:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 25:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 1:00現在 P2：0.8127MPa、PP：2.3329MPa P3：11.52mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：86.09mabh(実測） 水位低下量 46.70m 1:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量5261.430L
| 1:45 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう P3：11.52mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：85.98mabh(実測） 3ｲﾝﾁ管内の水位が若干上昇転じているのに気づいた。1:00過ぎに降った雨が3ｲﾝﾁ管内に流入した可能性も考えられるため、管頭部にビニールをかぶせて雨が入らないようにした。
| 26:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | P3：11.52mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：85.93mabh(実測） 依然として、若干であるが3ｲﾝﾁ管内の水位が上昇がしている。
| 2:12 | 2:12 揚水量file:020718qd回収 2:14 揚水量file:020719qa開始
| 27:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 3:00現在 P2：0.8158MPa、PP：2.3329MPa P3：11.52mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：85.72mabh(実測） 水位低下量 46.39m 3:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量5403.850L 雨が止んでしばらくするが、3ｲﾝﾁ管内の水位上昇傾向は変わらない。1:00過ぎからの水位上昇は、雨の影響ではないと思われる。
| 3:05 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 28:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 4:32 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 4:56 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 29:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 5:00現在 P2：0.8164MPa、PP：2.3322MPa P3：11.54mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：85.71mabh(実測） 水位低下量 46.33m 5:00現在 平均揚水量1.234L/min 積算揚水量5618.570L
| 30:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 6:30 | 6:30 揚水量file:020719qa回収 6:32 揚水量file:020719qb開始 |  | 6:30現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量5654.360L
| 7:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 7:00現在 P2：0.8163MPa、PP：2.3313MPa P3：11.55mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：85.71mabh(実測） 水位低下量 46.33m 7:00現在 平均揚水量1.234L/min 積算揚水量5689.68L
| 7:50 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 32:00 | 蛍光染料測定用試料採取 2方→1方交代
| 33:00 | 蛍光染料測定用試料採取 水質分析用試料採取 | 第5回水質分析用試料採取
| 9:50 | JNC向井氏より大林組へ、揚水量増加の要請があったので、可能かどうかを検討する。 |  | 検討結果：現在の平均揚水量1.2L/minに対する3ｲﾝﾁ管内水位低下量は、85.7m(実測）なので、300cc/minの増加（1.5L/min）でポンプ上端まで水位が低下する。
| 34:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 10:30 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 10:50 | 揚水量の増加について、大林組はJNC向井氏に対して内容を確認する。 |  | JNC⇔大林組確認事項：揚水量の増加は、ポンプ上位にある染料濃度の高い水を汲み切ることを目的とし、一時的におこなう。汲み切ったあとは、設定揚水量を1.2L/minに戻す。
| 35:00 | 蛍光染料測定用試料採取 水圧計測 間隔1secに変更。 |  | 11:04現在 P2：0.81579MPa、PP：2.32971MPa 3ｲﾝﾁ管内水位：85.76mabh(実測） 水位低下量 46.91m 11:00現在 平均揚水量1.234L/min 積算揚水量5976.17L
| 11:06 | 揚水量増加。4.2L/min。汲み切り作業開始 | 3ｲﾝﾁ管内水汲み切り | 汲み切り作業中、モニタリング装置への送水量は、100cc/min～500cc/minで大きく乱れる。
| 11:22 | 汲み切り作業終了。 | 3ｲﾝﾁ管内水汲み切り完了 | 3ｲﾝﾁ管内水位が97.28mabhまで低下した時点で設定流量を1.2L/minに戻す。ポンプ設置上端深度は97.53mabh。 汲み切り完了後のポンプ吐出圧力は0。汲み切り作業前は0.35MPa。揚水量は700～800cc/min程度。モニタリング装置への送水量は300cc/min程度。
| 36:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 12:00現在 P2：0.75720MPa、PP：2.31188MPa 汲み切り後の回復中 初期水位差 52.36m 12:00現在 平均揚水量1.322L/min 積算揚水量6078.59L
| 37:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 13:30現在 P2：0.78412MPa、PP：2.31825MPa 汲み切り後の回復中。ポンプの吐出圧力0.05MPaまで回復。 全平均揚水量は1.2L/minに回復。モニタリング装置への送水量は400cc/min。 初期水位差 49.62m
| 38:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 14:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量6223.28L
| 39:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 40:00 | 蛍光染料測定用試料採取 16:04 揚水量File：020719qb回収 16:06 揚水量File：020719qc開始 |  | 15:50現在 P2：0.80466MPa、PP：2.32291MPa 汲み切り後の回復中。ポンプの吐出圧力0.32MPaまで回復。バルブ調整、設定はほぼ当初の状態に復帰。 全平均揚水量は1.194L/min。モニタリング装置への送水量は800cc/min。初期水位差 47.52m
| 41:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 42:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 43:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 44:00 | 1方→2方交代 |  | 20:00現在 P2：0.81281MPa、PP：2.32377MPa 汲み切り後の回復中。ポンプの吐出圧力0.35MPa。 全平均揚水量：1.194L/min。モニタリング装置への送水量：812cc/min。流量は安定。初期水位差 46.69m
| 20:10 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう
| 45:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 21:00現在 P2：0.81281MPa、PP：2.32377MPa P3：11.54mabh（実測） 汲み切り前のP2:0.8158Mpaを上回り、回復終了と思われる。 ポンプの吐出圧力0.35MPaと安定。 全平均揚水量：1.194L/min。モニタリング装置への送水量：793.4cc/min 流量安定。初期水位差 46.34m
| 21:10 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。平均揚水量1.157～1.234L/minで落ちつかない。
| 21:30 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 22:00 | 状況 |  | 22:00現在 P2：0.8175MPa、PP：2.3245MPa P3：11.54mabh（実測） 水位低下量 46.21m 22:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量6795.420L
| 22:10 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 22:40 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 47:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 23:00現在 P2：0.8179MPa、PP：2.3243MPa P3：11.54mabh（実測） 水位低下量 46.17m 23:00現在 平均揚水量1.234L/min 積算揚水量6866.520L
| 23:05 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 23:30 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。 3ｲﾝﾁ管内水位：85.56mabh(実測）
2002.07.20 Sat | 48:00 | 状況 |  | 0:00現在 P2：0.8187MPa、PP：2.3243MPa P3：11.54mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：85.41mabh(実測） 水位低下量 46.09m 0:00現在 平均揚水量1.121L/min 積算揚水量6937.540L
| 0:06 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 0:25 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 0:46 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 49:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 1:05 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 1:25 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 1:40 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 50:00 | 状況 |  | 2:00現在 P2：0.8179MPa、PP：2.3236MPa P3：11.54mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：85.51mabh(実測） 水位低下量 46.17m 2:00現在 平均揚水量1.157L/min 積算揚水量7079.960L
| 2:03 | 2:03 揚水量file:020719qc回収 2:07 揚水量file:020720qc開始 |  | ファイル名入力間違いのため、file020720はqcより始まる
| 2:05 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 2:26 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 2:45 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 51:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 3:05 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 3:27 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 3:50 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 52:00 | 状況 |  | 4:00現在 P2：0.8178MPa、PP：2.3230MPa P3：11.54mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：85.55mabh(実測） 水位低下量 46.18m 4:00現在 平均揚水量1.157L/min 積算揚水量7222.300L
| 4:10 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 4:30 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 4:50 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 53:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 5:10 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 5:45 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 54:00 | 状況 |  | 6:00現在 P2：0.8166MPa、PP：2.3220MPa P3：11.55mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：85.69mabh(実測） 水位低下量 46.31m 6:00現在 平均揚水量1.157L/min 積算揚水量7365.390L
| 6:20 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 6:47 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 6:30 | 6:30 揚水量file:020720qc回収 6:32 揚水量file:020720qd開始 |  | 6:30現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量7401.150L
| 7:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 7:00現在 P2：0.8163MPa、PP：2.3216MPa P3：11.55mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：85.71mabh(実測） 水位低下量 46.33m
| 7:12 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 7:39 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 56:00 | 2方→1方交代 |  | 8:00現在 P2：0.8167MPa、PP：2.3213MPa P3：11.55mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：85.67mabh(実測） 水位低下量 46.29m 8:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量7508.150L
| 8:12 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 33:00 | 蛍光染料測定用試料採取 水質分析用試料採取 9:07 バルブ微調整 | 第5回水質分析用試料採取 | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 9:07 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 9:52 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 10:00 | 状況 |  | 10:00現在 P2：0.8146MPa、PP：2.3202MPa P3：11.55mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：85.90mabh(実測） 水位低下量 46.51m 10:00現在 平均揚水量1.234L/min 積算揚水量7651.870L
| 10:30 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 11:00 | 蛍光染料測定用試料採取 バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 11:30 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 12:00 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 13:00 | 蛍光染料測定用試料採取 バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 13:25 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 13:55 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 13:58 | 揚水試験装置File：20715rw1終了 |  | 揚水試験装置のPCは、万が一フリーズ等すると、計測中のデータが消失する。このため、一旦ファイルを中断し、別ファイルで計測を継続する。
| 14:00 | 揚水試験装置File：20715rw2開始 |  | 14:00現在 P2：0.82038MPa、PP：2.32096MPa P3：11.55mabh（実測）水位低下量 45.92m 14:00現在 平均揚水量1.234L/min 積算揚水量7934.120L
| 14:30 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 15:00 | 蛍光染料測定用試料採取 バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 15:25 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 16:00 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。 16:03現在 P2：0.82349MPa、PP：2.32140MPa P3：11.54mabh（実測） 水位低下量 45.60m 16:00現在 平均揚水量1.157L/min 積算揚水量8074.630L
| 16:07 | 16:07 揚水量file:020720qd回収 16:09 揚水量file:020720qe開始
| 16:30 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 17:00 | 蛍光染料測定用試料採取 バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 17:35 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 18:00 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 18:45 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 19:00 | 蛍光染料測定用試料採取 バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。 19:00現在 P2：0.82089MPa、PP：2.31991MPa P3：11.56mabh（実測）水位低下量 45.87m 19:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量8287.380L
| 19:35 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 20:00 | バルブ微調整 1方→2方交代 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 20:35 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 21:00 | 蛍光染料測定用試料採取 バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 21:35 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 22:00 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。 22:00現在 P2：0.82386MPa、PP：2.31998MPa P3：11.55mabh（実測）水位低下量 45.56m 22:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量8497.760L
| 22:55 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 23:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 23:30 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
2002.07.21 Sun | 24:00 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。 0:10現在 P2：0.82247MPa、PP：2.31912MPa P3：11.55mabh（実測）水位低下量 45.71m 0:00現在 平均揚水量1.157L/min 積算揚水量8639.540L
| 0:52 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。 流量安定しはじめる。
| 25:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 1:55 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 26:00 | 状況 |  | 2:00現在 P2：0.8191MPa、PP：2.3177MPa P3：11.57mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：85.41mabh(実測） 水位低下量 46.05m 2:00現在 平均揚水量1.234L/min 積算揚水量8782.090L
| 27:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 3:23 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 28:00 | 状況 |  | 4:00現在 P2：0.8187MPa、PP：2.3171MPa P3：11.57mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：85.41mabh(実測） 水位低下量 46.09m 4:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量8924.440L
| 4:10 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 29:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 5:43 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 30:00 | 状況 |  | 6:00現在 P2：0.8177MPa、PP：2.3162MPa P3：11.59mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：85.51mabh(実測） 水位低下量 46.19m 6:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量9067.300L
| 6:30 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 6:30 | 6:30 揚水量file:020720qe回収 6:32 揚水量file:020721qa開始 |  | 6:30現在 平均揚水量1.234L/min 積算揚水量9102.450L
| 31:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 7:00現在 P2：0.8187MPa、PP：2.3162MPa P3：11.59mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：85.42mabh(実測） 水位低下量 46.09m 7:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量9138.04L
| 7:11 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 7:48 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 32:00 | 2方→1方交代 |  | 8:00現在 P2：0.8181MPa、PP：2.3157MPa P3：11.60mabh（実測）、3ｲﾝﾁ管内水位：85.48mabh(実測） 水位低下量 46.15m 8:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量9209.30L
| 8:32 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 33:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 9:23 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 10:06 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 10:35 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 35:00 | 蛍光染料測定用試料採取 バルブ微調整 |  | 11:05現在 P2：0.81957MPa、PP：2.31532MPa P3：11.60mabh（実測）水位低下量：46.00m 11:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量9421.84L 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 36:00 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 37:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 13:00現在 P2：0.81957MPa、PP：2.31532MPa P3：11.60mabh（実測）水位低下量：46.00m 13:00現在 平均揚水量1.234L/min 積算揚水量9563.28L
| 13:32 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 14:30 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 39:00 | 蛍光染料測定用試料採取 バルブ微調整 |  | 14:55現在 P2：0.81943MPa、PP：2.31458MPa P3：11.61mabh（実測）水位低下量：46.02m 15:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量9705.31L 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 40:00 | 状況 バルブ微調整 |  | 16:00現在 P2：0.82026MPa、PP：2.31491MPa P3：11.61mabh（実測）、P2：85.36mabh（実測） 水位低下量：46.02m 16:00現在 平均揚水量1.157L/min 積算揚水量9775.97L 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 16:04 | 16:04 揚水量File：020721qa回収 16:06 揚水量File：020721qb開始
| 41:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 17:30 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 18:00 | 状況 |  | 18:00現在 P2：0.81867MPa、PP：2.31373MPa P3：11.63mabh（実測）、水位低下量：46.09m 18:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量9918.470L
| 18:38 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 18:55 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 19:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 19:42 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 20:00 | 1方→2方交代 |  | 20:10現在 P2：0.8205MPa、PP：2.3136MPa P3：11.65mabh（実測）、P2：85.25mabh（実測） 水位低下量：45.90m 20:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量10060.000L
| 20:13 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 20:40 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 20:30 | 揚水過程後の採水について、JNCより大林組に連絡あり。 |  | JNC⇔大林組確認事項：採水は、明日(7/22)の朝から開始する。採水完了後、P2の安定を確認し、RWSへ移行する。RWS開始指示の確認後にshut-inとする。連絡厳守。
| 21:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 21:30 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 21:58 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 22:00 | 状況 |  | 22:00現在 P2：0.8198MPa、PP：2.3130MPa P3：11.65mabh（実測）、P2：85.33mabh（実測） 水位低下量：45.98m 22:00現在 平均揚水量1.234L/min 積算揚水量10201.700L
| 22:44 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 47:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 23:15 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 23:35 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
2002.07.22 Mon | 0:00 | 状況 |  | 0:00現在 P2：0.8173MPa、PP：2.3118MPa P3：11.66mabh（実測）、P2：85.59mabh（実測） 水位低下量：46.24m 0:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量10344.900L
| 0:35 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 49:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 1:35 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 2:00 | 状況 |  | 2:00現在 P2：0.8185MPa、PP：2.3117MPa P3：11.68mabh（実測）、P2：85.41mabh（実測） 水位低下量：46.11m 2:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量10557.900L
| 2:04 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 2:45 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 3:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 3:12 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 3:46 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 4:00 | 状況 |  | 4:04現在 P2：0.8191MPa、PP：2.3114MPa P3：11.69mabh（実測）、P2：85.36mabh（実測） 水位低下量：46.05m 4:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量10628.900L
| 4:08 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 4:35 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 53:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 5:02 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 5:29 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 5:52 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 6:00 | 状況 |  | 6:00現在 P2：0.8199MPa、PP：2.3110MPa P3：11.71mabh（実測）、P2：85.31mabh（実測） 水位低下量：46.00m 6:00現在 平均揚水量1.194L/min 積算揚水量10770.500L
| 6:26 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 6:30 | 6:30 揚水量file:020721qb回収 6:33 揚水量file:020722qa開始 |  | 6:30現在 平均揚水量L/min 積算揚水量L
| 6:51 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 55:00 | 蛍光染料測定用試料採取 |  | 7:00現在 P2：0.8195MPa、PP：2.3108MPa P3：11.68mabh（実測）、P2：85.33mabh（実測） 水位低下量：46.01m
| 7:12 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 7:38 | バルブ微調整 |  | 揚水量が若干低下したのでバルブの微調整をおこなう。
| 56:00 | 2方→1方交代 |  | 8:00現在 P2：0.8191MPa、PP：2.3105MPa P3：11.65mabh（実測）、P2：85.37mabh（実測） 水位低下量：46.01m
| 8:25 | 試験装置の電源を発電機から商用電源に切り替える。 |  | 異常なし
| 9:00 | 蛍光染料測定用試料採取
| 9:45 | JNC濱氏ほか来場。水質モニタリング装置への送水停止。採水開始。 | JNC職員による採水開始。 | 9:38現在 P2：0.81883MPa、PP：2.31000MPa 水位低下量：46.08m
| 10:07 | バルブ調整 |  | ステンレスパイプ製容器への採水時に揚水量が乱れたため、バルブ調整をおこなう。乱れは一時的である。 11:15現在 P2：0.81670MPa、PP：2.30896MPa 水位低下量：46.29m 13:20現在 P2：0.81745MPa、PP：2.30874MPa 水位低下量：46.22m 15:40現在 P2：0.81751MPa、PP：2.30834MPa 水位低下量：46.21m、P3：11.72mabh（実測）
| 16:25 | JNC職員による採水終了 16:32 揚水量File：020722qa回収 16:34 揚水量File：020722qb開始 | JNC職員による採水終了。 | 採水中、揚水量はほぼ安定。P2水圧は、微妙な揚水量の変化（ただし流量制御器の制御範囲）により微視的には波状を描く。大局的には採水中は低下傾向にあった。
| 18:50 | JNCより大林組へ、回復試験移行の指示あり |  | 18:50現在 P2：0.81759MPa、PP：2.30771MPa 水位低下量：46.20m、P3：11.74mabh（実測）
| 19:00 | 蛍光染料測定用試料採取 | 揚水試験終了前の試料採取 | 19:09現在 P2：0.81803MPa、PP：2.30779MPa 水位低下量：46.16m
| 19:10 | Shut-in。RWS開始 19:11 揚水量File：020722qb回収。ポンプ停止。 | RW過程終了 RWS過程開始 | RW過程積算揚水量：11712.00L、平均揚水量最終値：1.194l/min
| 20:30 | 状況 |  | 20:30現在 P2：1.26964MPa、PP：2.45430MPa、P3：11.73mabh（実測）、初期水位差：0.11m
| 22:30 | データ整理。作業終了。 |  | 22:20現在 P2：1.27002MPa、PP：2.45366MPa、P3：11.72mabh（実測）、初期水位差：0.07m
2002.07.23 TUE | 8:00 | 朝礼・ＫＹＫ |  | 8:20現在 P2：1.2703MPa、PP：2.4513MPa 8:10現在 P3：11.79mabh（実測）、P2：85.64mabh（実測） RWS水位回復 初期水位まで残り4.4cm
| 9:50 | PW2準備 3ｲﾝﾁ管内水位調整 |  | パルス試験時の水頭差30m程度に設定準備(50L注水)
| 10:45 | JNCより大林組へパルス試験を実施するよう指示あり
| 11:43 | 状況 |  | 11:43現在 P2：1.2700MPa、PP：2.4508MPa P2：71.38mabh（実測） P2と3ｲﾝﾁ管内の水頭差 32.40m
| 11:56 | File:20715rw2終了 | 回復過程（ＲＷＳ）終了
| 11:57 | File:20723pw2開始 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 1sec
| 12:00 | パルス試験開始 | パルス試験（ＰＷ）開始 | 手測りによる3ｲﾝﾁ管内の水位変化 71.36⇒71.335mabh 水位変化 0.025m(80.5cc)
| 12:42 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ10secに変更
| 13:40 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ30secに変更
| 14:16 | 状況 |  | 14:16現在 P2：1.2742MPa、PP：2.4510MPa P3：11.66mabh（実測） 初期水位との差 -0.002m(2mm越えた)
| 15:30 | JNCより大林組へパッカー収縮の指示あり
| 15:45 | 状況 |  | 15:45現在 P2：1.2705MPa、PP：2.4510MPa P3：11.59mabh（実測)
| 15:48 | File:20723pw2終了 | パルス試験（ＰＷ）終了
| 15:49 | File:20723def開始
| 15:50 | パッカーバルブ開放 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 1sec
| 16:10 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 60secに変更
| 16:15 | ポンプ回収開始
| 16:50 | ポンプ回収終了
| 17:19 | パッカーバルブ閉鎖
| 17:20 | 試験装置回収開始 | 試験装置回収開始
| 18:06 | メイン・リリースバルブ開放
| 18:52 | File:20709def終了 孔内部電源off
| 19:10 | 試験装置回収終了 資材片づけ・整理開始 | 試験装置回収終了
| 20:00 | 資材片づけ・整理終了 | 第五回試験終了
JNC 大林組 大成基礎