## MSB-2_No.2
Date:Jun.20.2002
MSB-2孔 Hydraulic Test(No.2) 試験装置:揚水試験機,試験区間:19.00-67.50mabh,区間長:48.50m,Double Packers,試験区間の地質:明世類層(砂岩･泥岩互層)
目 的： | 明世累層中部の水理パラメータ（T,S,H）およびフローモデルの把握
掘 削： | 2002/05/24～2002/06/10 （掘削長84.00mabh）
B T V： | 未実施
物理検層： | 2002/06/5,2002/06/9,2002/06/10 ｷｬﾘﾊﾟｰ検層実施（孔径135mm程度拡大箇所あり）
Date | Time | Activities | Key Words | Comments
2002.06.15 | 8:00 | 朝礼.KYK
Sat | 8:20 | 試験装置挿入準備、編成確認 |  | 8:20現在、孔内水位：9.58mabh
| 9:15 | 試験装置挿入開始 | 試験装置挿入開始
| 10:00 | 上、下パッカー、制御ﾕﾆｯﾄ挿入完了
| 10:07 | File:20615inf開始
| 11:00 | 挿入完了。19.00～67.50mabh区間設置 | 試験装置挿入完了 | 12:15現在、孔内水位：9.47mabh P2：0.0678MPa、PP：0.06205MPa(全バルブ開放状態)
| 12:30 | パッカー拡張(INF)開始 | パッカー拡張(INF)開始 | 差圧0.5MPa。リリースバルブは開放。
| 12:45 | エア抜きのため、一旦排水。
| 13:00 | パッカー加圧再開
| 14:00 | パッカー拡張圧増圧 |  | 差圧1.0MPa
| 15:15 | パッカー拡張圧増圧 |  | 差圧1.5MPa 15:18現在 P2：0.0678MPa、P3：9.46mabh、PP：1.5441MPa
| 15:22 | リリースバルブ閉鎖。 間隙水圧測定(PSR)開始。 | 間隙水圧測定(PSR)開始 | 17:00現在、P3：9.47mabh P2：0.0678MPa、PP：1.5332MPa(全バルブ開放状態)
| 18:20 | 現状維持で放置。作業終了。
2002.06.16 | 8:00 | 朝礼.KYK |  | 8:10現在、孔内水位：9.51mabh P2：0.0678MPa、PP：1.5390MPa
Sun | 8:11 | パッカーバルブ閉鎖。加圧終了。 | INF終了
| 8:15 | パッカーの遮水効果の確認試験 |  | 5ｲﾝﾁ管内(P3)に注水し、パッカーの遮水性をチェックする。 P3水位上昇量：9.5m、注水中、P2の水圧は0.0005MPa上昇。
| 9:00 | JNC向井氏来場。大林組事務所にて、PSR状況および遮水効果確認試験結果と今後の試験について打ち合わせ。大林組並木、大成井原。 PSRでは、リリースバルブ閉鎖後のP2圧力にほとんど変化がみられないため、圧力計の異常ではないかと向井氏の指摘があった。 |  | 打ち合わせ内容：3ｲﾝﾁ管内満水状態にて、パルス試験(PI)実施。つづいて、SW/SWS実施。P2水位は9.5mabhであり、現状では3m程度の水頭差が限度なので、大きなインパクトを与えるため、パルス試験は加圧法(PI)とする。また、PIは、圧力計の異常の有無の確認も目的とする。
| 10:08 | File：20615inf終了
| 10:10 | File：20616pi1開始 |  | 10:11現在 P2：0.0678MPa、PP：1.5209MPa 設定水頭差11m
| 10:12 | パルス試験(PI)開始 | PSR終了 パルス試験(PI)開始 | パルス試験による3インチ管内の水の減少量：142.3cc
| 10:27 | エアリフトによる水頭差調整 |  | 10:58現在 P2：0.0682MPa、PP：1.5124MPa 3ｲﾝﾁ管内水位：12.84mabh、設定水頭差：3.06m
| 11:02 | File：20616pi1終了 | パルス試験(PI)終了
| 11:03 | File：20616sw1開始
| 11:10 | スラグ試験（SW/SWS：SW過程）開始 | スラグ試験(SW/SWS):SW過程開始
| 11:13 | SWS過程へ移行。 | SWS過程開始 | 水頭差比40%回復でShut-in。 12:30現在 P2：0.0678MPa、PP：1.4986MPa
| 13:00 | エアリフトによる水頭差調整 |  | 13:30現在 P2：0.0678MPa、PP：1.4913MPa 3ｲﾝﾁ管内水位：12.88mabh、設定水頭差：3.05m
| 13:31 | File：20616sw1終了 | SWS過程終了
| 13:32 | File：20616sw2開始
| 13:35 | スラグ試験（SW）開始 | スラグ試験(SW2)開始 | Shut-inなし。SW/SWSでは、試験初期水圧までP2圧力が回復しなかった(初期との差4cm)ため、孔壁への泥膜の付着が考えられた。SW(shut-inなし)は、泥膜の除去を目的として実施。
| 15:30 | JNC向井氏と大林組打ち合わせ(TEL)、揚水試験を実施することになる | スラグ試験(SW2)終了 | 設定揚水量500cc/min、水位低下量0.5m程度を想定。揚水量は、スラグ試験(SW)の結果より、Hvorslevの定常式で算出。
| 16:20 | ポンプ挿入 |  | ポンプ上端深度：12.29mabh 16:10現在 P2：0.0678MPa、PP：1.4741MPa
| 16:40 | ポンプ挿入完了。メインバルブ閉鎖 地上配管設営、揚水準備 |  | KITZ流量計2台（D39、D29）使用。水質用分岐なし。
| 19:00 | ポンプ、流量計作動確認。3ｲﾝﾁ管内水位調整。
| 20:13 | メインバルブ開放。 |  | 3ｲﾝﾁ管内の水位と、P2水位を一致させるため、メインバルブ開放。P2圧力に対し、0.0002MPa程度の増圧となる。
| 21:00 | 片づけ、整理。作業終了。
2002.06.17 | 8:00 | 朝礼.KYK |  | 8:10現在、孔内水位：4.20mabh P2：0.0678MPa、PP：1.4121MPa
Mon | 8:23 | File：20616sw2終了
| 8:26 | File：20616rw1開始
| 8:30 | 揚水試験(RW)開始 | 揚水試験(RW過程)開始 | KITZ流量計（D29）使用。流量0.5L/min。
| 13:10 | JNC向井氏より、流量増加の要請あり。向井氏と大林組並木、大成井原,電話にて打ち合わせ。揚水量変更（1.5L/min）を決定。 |  | JNCから流量変更2L/minの要請あり。3ｲﾝﾁ管内の水位低下を考慮し、流量1.5L/min・推定水位低下量1mを提案。了承を得る。
| 13:30 | 流量変更（0.5L/min→1.5L/min) |  | KITZ流量計、D29→D39に切り替え
| 16:30 | JNC向井氏と大林組並木、大成井原で電話にて打ち合わせ。揚水試験続行を決定。 |  | 揚水試験続行はデリバティブプロットにおいて「安定が確認されるまで」とする。
| 20:50 | JNC向井氏より、揚水過程(RW)は境界に達したと判断されるので回復試験（RWS)に移行するよう指示あり。 |  | 20:58現在 P2：0.0587MPa、PP：1.3811MPa
| 21:00 | 揚水試験(RW)終了。回復試験(RWS)へ以降 | RWS過程開始 | 21:26現在 P2：0.0650MPa、PP：1.3822MPa RW過程積算流量：817.3L
| 23:00 | データ整理、作業終了 |  | 23:00現在 P2：0.0660MPa、PP：1.3799MPa
2002.06.18 | 8:00 | KYK RWS継続中 |  | 8:05現在 P2：0.0673MPa、PP：1.3667MPa P3水位：4.97mabh
Tue | 11:10 | ポンプ回収、エアリフトによる水頭差調整
| 13:10 | JNC向井氏より大林組へパルス試験移行指示 |  | 13:20現在 3ｲﾝﾁ管内水位：12.88mabh、 P2：0.0678MPa(9.52mabh)、設定水頭差：3.36m
| 13:26 | File：20616rw1終了
| 13:27 | File：20618pw1開始
| 13:30 | 回復試験(RWS)終了。パルス試験(PW)開始。 | RWS過程終了 パルス試験(PW1)開始 | パルス試験による3インチ管内への水の流入量：83.7cc 13:40現在 P2：0.0678MPa、PP：1.3593MPa
| 14:30 | JNC向井氏より大林組へパッカー収縮指示。
| 14:33 | File：20618pw1終了
| 14:34 | File：20618def開始 |  | 14:34現在 P2：0.0678MPa、PP:1.3581MPa、P3：5.06mabh
| 14:35 | パルス試験(PW)終了。パッカー収縮(DEF)開始 | PW終了 パッカー収縮開始 | 15:30現在 P2：0.0686MPa、PP：0.0629MPa 孔内水位：9.45mabh
| 15:40 | 試験装置回収開始 | パッカー収縮完了 試験装置回収開始
| 16:35 | 試験装置回収完了 | 試験装置回収完了
| 16:36 | File：20618def終了 孔内部ユニット電源OFF
| 19:00 | 機材洗浄、片づけ 第二回試験終了 | 試験終了
JNC 大林組 大成基礎