## MSB-2_No.1
Date:Jun.20.2002
MSB-2孔 Hydraulic Test(No.1) 試験装置:揚水試験機,試験区間:69.00-77.50mabh,区間長:8.50m,Double Packers,試験区間の地質:明世類層(砂岩･泥岩互層)
目 的： | 明世累層基底レキ岩の水理パラメータ（T,S,H）およびフローモデルの把握
掘 削： | 2002/05/24～2002/06/10 （掘削長84.00mabh）
B T V： | 未実施
物理検層： | 2002/06/5,2002/06/9,2002/06/10 ｷｬﾘﾊﾟｰ検層実施（孔径135mm程度拡大箇所あり）
Date | Time | Activities | Key Words | Comments
2002.06.03 | 9:00 | 安全衛生講習 |  | JNCｾﾝﾀｰ、大成基礎3名
Mon | 10:30 | MSB-2号孔へ水理試験機材搬入 | 水理試験機材搬入 | 計測用仮設ハウス搬入
| 13:00 | JNC土岐倉庫より水理試験装置積み出し |  | JNC向井氏立ち会い、4t1台、2t1台
| 18:00 | MSB-2号孔へ水理試験機材搬入
| 19:00 | 作業終了
2002.06.04 | 7:45 | 朝礼
Tue | 8:00 | 水理試験装置地上部設営作業
| 16:00 | 水理試験装置制御ユニット(揚水2)点検 |  | JNC向井氏立ち会い。メインバルブの閉鎖不良を認める。打ち合わせにより、大成基礎に持ち込み、修理する事にする。
| 17:30 | 作業終了
2002.06.07 | 7:45 | 朝礼
Fri | 8:00 | 水理試験準備 |  | 電気工事：現場事務所練～MSB-2計測用ハウス
| 16:00 | 制御ユニット修理後の点検 |  | JNC向井氏立ち会い
| 18:00 | 作業終了
2002.06.08 | 7:45 | 朝礼
Sat | 8:00 | 水理試験準備 |  | φ140mmの塩ビパイプを使って、パッカーの拡張試験、リークチェックをおこなう。
| 18:30 | 作業終了
2002.06.10 | 7:45 | 朝礼
Mon | 8:00 | 水理試験準備 |  | AMキャリパー検層
| 13:00 | 試験装置作動確認、ロッドおよびパッカーの編成確認 |  | JNC向井氏立ち会い
| 18:00 | 水理試験装置挿入開始 | 試験装置挿入開始
| 20:00 | 水理試験装置挿入完了。パッカー拡張準備 | 試験装置挿入完了 | 69.00～77.50mabh区間設置完了
| 21:00 | 計測用PC時刻あわせ
| 21:03 | File：b20610if開始
| 21:25 | パッカー拡張（INF）開始 | パッカー拡張(INF)開始
| 23:26 | リリースバルブ閉鎖。間隙水圧測定（PSR）開始 | 間隙水圧測定(PSR)開始 | パッカーは、差圧1.5MPaで加圧状態。P2圧力は低下傾向。
2002.06.11 | 1:00 | 作業終了 |  | パッカーは、加圧状態で放置
Tue | 7:45 | 朝礼
| 8:00 | 状況確認 |  | 8:10現在 P2：0.2889MPa、P3：9.47mabh、PP：2.0871MPa
| 8:15 | パッカー拡張（INF）終了 | パッカー拡張(INF)終了 | 12:25現在 P2：0.2633MPa、P3：9.49mabh、PP：1.9036MPa 15:27現在 P2：0.2495MPa、PP：1.8473MPa
| 15:30 | JNCより大林組へ、パルス試験(PW)準備の指示 |  | 設定水頭差15m
| 15:50 | エアリフトによる水頭差調整
| 16:50 | 水頭差調整終了
| 17:30 | File：b20610if終了
| 17:35 | File：20611pw1開始 |  | ミラーファイル：20611pw1
| 18:00 | エアリフトによる水頭差調整（2回目） |  | 1回目の水頭調整結果：3ｲﾝﾁ管内水位53.71mabh、P2水位42.17mabh、設定水頭差11.54m 水頭差が不足しているため、再度エアリフトをおこなう。
| 18:50 | 水頭差調整終了 |  | 3ｲﾝﾁ管内水位60.83mabh、P2水位42.60mabh、設定水頭差18.23m
| 19:10 | パルス試験(PW1)開始 | 間隙水圧測定(PSR)終了 パルス試験(PW1)開始 | 水圧は、設定水頭差に対し瞬間的に50%程度回復するが、以降大きな変化はみられない（低下傾向）。 PW1後3ｲﾝﾁ管内水位：60.80mabh、水の流入量：125.6cc
| 20:50 | JNCより大林組へ、パルス試験(PW2)実施の指示 | パルス試験(PW1)終了
| 21:00 | パルス試験(PW2)開始 | パルス試験(PW2)開始 | 3ｲﾝﾁ管内水位60.59mabh、P2水位50.77mabh、設定水頭差9.82m File：20611pw1継続 PW1で、初期水圧まで水圧が回復しないため、メインバルブ等のつまり、水圧計の異常等が考えられた。これらを確認するため、再度パルス試験(PW2)を実施。P2圧力は、PW1実施後の水圧（PW2初期水圧）に回復。 PW2後3ｲﾝﾁ管内水位：60.56mabh、水の流入量:125.6cc
| 22:30 | JNC向井氏より大林組へ、スラグ試験（SW/SWS）移行の指示。3ｲﾝﾁ管内の水位をできるだけ低下させ、実施。水頭差に対し40%回復でShut-in。 エアリフトによる水頭差調整（3回目） | パルス試験(PW2)終了 | 水頭調整前3ｲﾝﾁ管内水位60.56mabh 水頭調整後3ｲﾝﾁ管内水位62.83mabh、P2水位50.87mabh 設定水頭差11.96m
| 23:26 | File：20611pw1終了
| 23:30 | File：20611sw1開始
| 23:36 | スラグ試験（SW過程）開始。 | スラグ試験(SW/SWS):sw過程開始
| 23:43 | SWS過程開始。 | SW過程終了 SWS過程開始 | 水頭差に対し41%の回復でSWS過程へ移行。
2002.06.12 | 0:30 | 6/12分の作業終了
Wed | 8:00 | 朝礼
| 9:30 | JNC向井氏、竹内氏よりスラグ試験（Shut-inなし）実施の指示。設定水頭差10m |  | PW1で初期水圧まで回復しなかった現象は、掘削中孔壁に付着した泥膜の影響であることが考えられ、PW1でインパクトを加えたことにより泥膜が落とされ、本来の水圧に回復したことが推察された。SW（Shut-inなし）は、効果的に泥膜を除去することを目的に実施。
| 10:00 | エアリフトによる水頭差調整。 | SWS過程終了 | 10:45現在P3：9.57mabh 10:50現在P2：0.1551MPa PP：1.6876MPa
| 10:50 | 水頭調整終了 JNC向井氏、竹内氏、大林組並木、打ち合わせ（MSB-2号孔水理試験用計測ハウスにて）により揚水試験を実施することになる。設定流量1L/min、水位低下量1m程度。 |  | 11:20現在3ｲﾝﾁ管内水位：60.91mabh P2水位50.93mabh 流量設定の根拠：ポンプの設置可能深度は62mabhまでであるため、ポンプからP2水位までは11mである。ポンプ（MP-1）の性能曲線より、揚程50m時の揚水可能流量は3L/min程度であり、揚水試験は可能である。スラグ試験結果（SWS）で得られた透水量係数は1.6E-5m^2/secであり、これよりHvorslevの定常式より揚水量を試算した。揚水時の水位低下量は、ポンプの安全性（空運転）を考慮して1m程度を設定した。
| 11:45 | File：20611sw1終了
| 11:47 | File：20612sw2開始
| 11:50 | スラグ試験(SW)開始 | スラグ試験(SW2)開始・中止 | サンプリング間隔の設定を間違えたため、試験中止（約10秒後メインバルブ閉鎖） 3ｲﾝﾁ管内水位60.89mabh、P2水位50.96mabh、設定水頭差9.9m
| 12:05 | スラグ試験(SW)開始 | スラグ試験(SW2)開始 | 3ｲﾝﾁ管内水位60.66mabh、P2水位50.96mabh、設定水頭差9.7m
| 14:50 | SW終了。ポンプ作動確認後、ポンプ挿入 | スラグ試験(SW2)終了 揚水ポンプ(MP1)挿入、設置 | ポンプ設置深度：62.28mabh（ポンプ上端）
| 15:30 | 地上配管設営、ポンプ等作動確認。 メインバルブ閉鎖状態でポンプを運転し、作動確認と配管内のエア抜きを実施。作業中、揚水した水は3ｲﾝﾁ管内に戻して循環させた。 |  | KITZ流量計（D39)使用。水質モニタリング用分岐なし。 揚水2号機用ポンプ制御インバータに200Vを供給するトランスに異常あり。ポンプを運転させたところ、トランスより異臭（ビニールが焼ける臭い）と煙が発生した。直ちに電源を切り、交換。
| 17:50 | 揚水準備完了
| 18:52 | File：20612sw2終了
| 18:53 | File：20612set開始
| 18:55 | メインバルブ開放、放置 |  | 3ｲﾝﾁ管内の水位と、P2水位を一致させるため、メインバルブ開放。P2圧力に対し、0.078MPa程度の減圧となる。
| 21:30 | データ整理後、作業終了
2002.06.13 | 8:00 | 朝礼 |  | 8:25現在 P2：0.1544MPa、P3：9.75mabh、PP：1.6294MPa
Thu | 8:28 | File：20612set終了
| 8:31 | File：20613rw1開始
| 8:40 | 揚水試験(RW)開始 | 揚水試験(RW過程)開始 | 設定揚水量1L/min
| 14:00 | JNCより大林組へ、揚水量増加の指示。水位低下量5mを想定して、揚水量を検討すること。 3ｲﾝﾁ鉄製ケーシングについて、本日MSB-2号孔へ搬入すること。ケーシング内側は錆落としをおこなうこと。 |  | 水位低下量5mとするための揚水量は、3L/minと考えられる。ただし、ポンプの能力を越えることが考えられる。このためJNCに対し、揚水量2L/min、推定水位低下量3mを提案。了承を得る。 14:23現在 P2：0.1368MPa、PP：1.6150MPa 水位低下量：1.79m
| 14:30 | 揚水量増加。設定揚水量2L/min。 | 揚水量増加 | 18:06現在 P2：0.1173MPa、P3：9.56mabh、PP：1.6046MPa 水位低下量：3.77m
| 15:30 | JNC土岐倉庫より3ｲﾝﾁ鉄製ケーシング6m×30本積み出し。JNC向井氏立ち会い。
| 16:30 | 3ｲﾝﾁ鉄製ケーシング搬入 |  | 金属製たわしにより、錆落としをおこなう。
| 19:20 | JNC向井氏より大林組へ、回復試験(RWS)実施の指示あり。 |  | 19:31現在 P2:0.1170MPa、P3:9.57mabh、PP:1.603MPa 水位低下量:3.81m
| 19:35 | メインバルブ閉鎖。回復試験(RWS)開始。 | 回復(RWS)過程開始 | 積算流量：958.9L
| 23:00 | データ整理後、作業終了 |  | 21:15現在 P2：0.1523MPa、P3：9.56mabh、PP：1.6097MPa RW初期との水位差0.22m JNC向井氏よりパルス試験実施の要請があったが、現状、3ｲﾝﾁ管内の水位が実測できないこと、水位の回復が終了していないことより、パルス試験は翌日実施することとなる。
2002.06.14 | 8:00 | 朝礼、KYK
Fri | 8:15 | 地上配管設備撤去 |  | 8:15現在 P2：0.1534MPa、P3：9.56mabh、PP：1.5960MPa
| 8:40 | ポンプ回収 | 回復(RWS)過程終了
| 9:20 | ポンプ回収完了。 | ポンプ回収 | 3ｲﾝﾁ鉄製管の錆落とし 11:50現在 P2：0.1532MPa、P3：9.56mabh、PP：1.5918MPa
| 13:00 | JNC向井氏より大林組へ、パルス試験移行指示。 第二回試験では、ステンレスの3ｲﾝﾁ管を使用する旨、連絡あり。
| 13:15 | File：20613rw1終了
| 13:18 | File：20614pw2開始 |  | 13:18現在 P2：0.1532MPa、P3：9.55mabh、PP：1.5904MPa 3ｲﾝﾁ管内水位：57.64mabh、設定水頭差：6.52m
| 13:20 | パルス試験(PW3)開始 | パルス試験(PW3)開始 | 13:35現在 P2：0.1531MPa、PP：1.5902MPa 3ｲﾝﾁ管内水位：57.62mabh、PW3による水のしみ出し量：83.7cc
| 14:50 | JNCより大林組へ、パルス試験(PW3)終了、試験装置回収許可 | パルス試験(PW3)終了
| 14:58 | File：20614pw2終了
| 15:00 | File：20614def開始
| 15:02 | パッカー収縮(DEF)開始 | パッカー収縮(DEF)開始 | 15:00現在(DEF前) P2：0.1531MPa、P3：9.54mabh PP：1.5890MPa
| 16:00 | 3ｲﾝﾁ管回収開始 | パッカー収縮(DEF)完了 試験装置回収開始
| 17:00 | 3ｲﾝﾁ管回収完了。17:15 ﾕﾆｯﾄ以深回収開始
| 17:40 | 試験装置回収完了 | 試験装置回収完了
| 18:30 | 片づけ、第一回試験終了 | 第一回試験終了
JNC 大林組 大成基礎