## MSB-３_No.２
Date:October.22.2002
MSB-3孔 Hydraulic Test (No.２)
試験装置:揚水試験機，試験区間：178.50～181.50mabh，区間長：3.00m，Double Packers，試験区間の地質： 土岐花崗岩
目 的： | 土岐花崗岩の水理パラメータ（T,S,H）およびフローモデルの把握
掘 削： | 2002/08/30～09/02,2002/09/06～2002/09/8,2002/09/08～09/09,2002/09/09～09/11（掘削長102.00mabh）
B T V： | 未実施
物理検層： | 2002/09/08,2002/09/09，2002/10/10 ｷｬﾘﾊﾟｰ検層実施
試験対象区間の掘削から、その区間における水理試験(PSR)開始までのイベント
Event | Interval | Date | 所要時間 | Comments
掘削 | 3.41～12.8mabh | 2002/8/30 13:25～9/2 11:00 | 73:10 | 送水圧0.4～0.6MPa,送水量65ℓ/min,逸水量71.6ℓ
孔内洗浄（CP挿入） | 12.8mabh | 2002/9/3 11:20～9/3 16:10 | 4:50 | 送水圧0.1MPa,送水量66ℓ/min,逸水量133.08ℓ
掘削 | 12.8～42.0mabh | 2002/9/6 22:55～9/8 0:00 | 25:05 | 送水圧0.2～1.0MPa,送水量66ℓ/min,逸水量155.26ℓ
キャリパー検層 | 42.0mabh | 2002-09-08
掘削 | 42.0～72.0mabh | 2002/9/8 14:15～9/9 6:25 | 16:10 | 送水圧0.6～1.0MPa,送水量66ℓ/min,逸水量243.98ℓ
キャリパー検層 | 72.0mabh | 2002-09-09
掘削 | 72.0～102.0mabh | 2002/9/9 8:50～9/11 5:30 | 44:40 | 送水圧0.6～1.0MPa,送水量66ℓ/min,逸水量332.7ℓ
キャリパー検層 | 102.0mabh | 2002-09-12
水理試験 | 87.0～93.0mabh | 2002/9/16 9:10～9/19 10:00 | 72:50 | 注水量324ℓ
浚渫 |  | 2002/9/20 10:50～9/25 9:20 | 118:30 | 送水圧0.0～0.7MPa,送水量60～66ℓ/min,逸水量474.9ℓ
掘削 | 102.0～199.0mabh | 2002/9/25 9:40～10/3 4:40 | 201:00 | 送水圧0.5～1.1MPa,送水量66ℓ/min,逸水量21990.8ℓ
物理検層 |  | 2002/10/7 10:00～10/10 14:00 | 76:00 | 注水量2,600ℓ
| 試験対象区間の掘削からPSR開始までの時間 |  | 1043:35
Date | Time | Activities | Key word | Comments
2002.10･11 | 8:00 | 朝礼.KYK
Fri | 8:15 | 計測ハウス搬入・設置 水理試験装置機材搬入・ケーブルドラム設置 電気ケーブルの設営
| 13:00 | 作業場周辺整備 通信ケーブル等配線
| 14:00 | パッカー拡張試験開始 |  | パッカーを水槽に沈めた塩ビ管中でN2ガスを用いて10kgf/cm2で加圧拡張し、N2ガスの漏洩の有無を確認する
| 15:00 | JFTロッド・NQロッド管等搬入 斜孔対策（センターライザー取り付け・ホルダー受け設置）開始 NQロッド内錆落とし |  | センターライザーを斜孔に試験装置を降下する際のケーブル保護(ケーブルを常に上方に配置する)のために取り付ける。 ホルダーを受ける台(70度傾斜)を作成
| 19:00 | 作業終了 |  | パッカー拡張試験継続
2002.10･12 | 8:00 | 朝礼.KYK
Sat | 8:15 | 試験装置挿入準備開始 通信試験 パッカー拡張試験終了 |  | 通信試験の結果、異常なし パッカー拡張試験の結果、異常なし
| 9:30 | 編成確認・運行前点検 |  | 大林組立会
| 10:30 | 試験装置挿入開始 |  | 下部パッカー区間（181.50～183.00mabh）において、地質状況よりリークの可能性が想定されたため、本試験実施前に遮水確認試験を実施することとし、試験区間を183.00～186.00mabhに設置。
| 11:23 | File:21012in3開始
| 16:50 | 試験装置挿入終了 ケーブル・作業場の養生開始 パッカー拡張準備開始 |  | パッカー拡張準備にともなうＮＱロッド内への注水量：340.5 L
| 19:20 | エアー抜きのためパッカー拡張 |  | パッカー拡張にともなうＮＱロッド内への注水量：47.7 L 拡張は地上より5.0kgf/cm2で加圧
| 20:25 | パッカーバルブ閉鎖 |  | ダブルパッカー内への注入量：24.3 Ｌ
| 20:33 | 全バルブ開放 |  | パッカーのエアー抜き終了
| 21:11 | File:21012in3終了
| 21:13 | File:21012in4開始
| 21:16 | メインバルブ、パッカーバルブ閉鎖 |  | NQロッド内に注水：69.3 Ｌ
| 21:33 | 状況確認 |  | P3水位＝23.53mabh P2圧力＝1.4508MPa PP圧力＝1.4559MPa
| 21:35 | パッカーバルブ開放 | ＩＮＦ１開始 | P3との水頭差（約2.5kgf/cm2)で加圧
| 22:00 | パッカーバルブ閉鎖 |  | ダブルパッカー内への注入量：4.4 Ｌ
| 22:05 | パッカーバルブ開放 |  | Ｎ２により加圧 約8.0kgf/cm2
2002.10･13 | 0:00 | 増圧 |  | Ｎ２により増圧 約11.0kgf/cm2
Sun | 1:00 | リリースバルブ閉鎖 | ＰＳＲ１測定開始
| 3:00 | パッカーバルブ閉鎖 |  | パッカーの圧力状況を確認
| 3:16 | パッカーバルブ開放 |  | 再加圧
| 5:00 | パッカーバルブ閉鎖 | ＩＮＦ１終了 | パッカー拡張終了、パッカー内の注入量：20.8 Ｌ （合計：25.2 Ｌ)
| 5:41 | 水位調整開始 |  | エアーリフトによる水位調整
| 7:00 | 測定中断 File:21012in4強制終了 |  | 計測用PCのフリーズのためデータが失われる
| 7:14 | File:21013in5開始
| 8:22 | 水位調整終了 |  | エアリフトによる排水量：266.4 L
| 9:44 | File:21015in5終了 | ＰＳＲ１測定終了
| 9:47 | File:21013sw2開始
| 9:48 | 状況確認 |  | NQロッド内水位=90.64mbGL 設定水頭差＝43.98mbGL（P2換算水位）-90.64mbGL（NQロッド内水位）＝46.66m
| 10:00 | メインバルブ開放 | ＳＷ１測定開始 | 実際の水頭差は46.56m
| 12:05 | File:21013sw2終了 メインバルブ閉鎖 | ＳＷ１測定終了 | 試験時のP2およびP3の圧力状況より、リークの兆候が認められなかったため、遮水確認試験を終了。T＝1.03E-07 m2/sec
| 12:10 | File:21013def開始
| 12:16 | パッカーバルブ開放 | ＤＥＦ１開始
| 12:52 | 状況確認 |  | パッカー内からNQロッド内への回復量：29.3 L
| 13:20 | JNCより大林組へ試験区間移設の指示あり |  | 試験区間を178.50～181.50mabhに移設。
| 13:30 | 移設開始 | ＤＥＦ１終了
| 13:40 | 移設終了 |  | NQロッド3m×1本，1.5m×1本を回収 試験区間は178.50～181.50mabhに変更
| 14:08 | File:21013def終了
| 14:10 | File:21013if1開始
| 14:41 | 全バルブ開放 |  | 装置内への水通し ※NQロッド内への注水量：180.6 L
| 15:49 | メインバルブ閉鎖 |  | 装置内への水通し終了
| 16:10 | File:21013if1終了
| 16:12 | File:21013if2開始
| 16:15 | パッカーバルブ開放 | ＩＮＦ２開始 | NQロッド内への注水量：76.0 L P3との水頭差(約2.5kgf/cm2)で加圧
| 17:06 | パッカーバルブ閉鎖 |  | ダブルパッカー内への注入量：6.1 L
| 17:25 | パッカーバルブ開放 |  | コンプレッサーにより加圧 約6.0kgf/cm2
| 19:30 | パッカーバルブ閉鎖 |  | ダブルパッカー内への総注入量：27.0 L
| 20:00 | パッカーバルブ開放 |  | N2により加圧 約9.0kgf/cm2
| 20:30 | リリースバルブ閉鎖 | ＰＳＲ２測定開始
| 22:00 | パッカーバルブ閉鎖 |  | パッカーの圧力確認
| 22:32 | パッカーバルブ開放 |  | N2により再加圧 約9.0kgf/cm2
2002.10･14 | 0:00 | パッカーバルブ閉鎖 | ＩＮＦ２終了 | パッカー拡張終了、パッカー内の総注入量：27.5 L
Mon | 0:12 | 水位調整開始
| 1:50 | 水位調整終了 |  | 2:24現在の水頭差：34.942m エアリフトによる排水量：240.0 L
| 2:24 | 状況確認 |  | P3水位＝29.14mabh P2圧力＝1.1824MPa PP圧力＝2.4253MPa
| 3:00 | 翌朝まで自動計測
| 8:00 | 朝礼.KYK
| 8:50 | JNCより大林組へパルス試験実施の指示あり
| 8:57 | File:21013if2終了 | ＰＳＲ２測定終了
| 9:00 | File:21014pw1開始
| 9:09 | 状況確認 |  | P3水位＝24.13mbgl(25.68mabh) P2圧力＝1.1819MPa PP圧力＝2.3945MPa NQロッド内水位＝79.99mbgl 設定水頭差＝34.90m
| 9:10 | メインバルブ開／閉 | ＰＷ１測定開始
| 9:20 | 状況確認 |  | P3水位＝24.12mbgl(25.67mabh) P2圧力＝1.1813MPa PP圧力＝2.3615MPa NQロッド内水位＝79.97mbgl PWによるNQロッド内への水の流入量＝60cc
| 11:12 | 状況確認 |  | P3水位＝24.14mbgl(25.69mabh) P2圧力＝1.1820MPa PP圧力＝2.3596MPa
| 11:15 | JNCより大林組へスラグ試験実施の指示あり |  | Shut-inは水頭差比40%で行う
| 11:19 | File:21014pw1終了 | ＰＷ１測定終了 | T＝2.54E-08 m2/sec
| 11:20 | File:21014sw1開始
| 11:29 | 状況確認 |  | P3水位＝24.14mbgl(25.69mabh) P2圧力＝1.1820MPa PP圧力＝2.3592MPa NQロッド内水位＝79.97mabh 設定水頭差＝34.89m
| 11:30 | メインバルブ開放 | ＳＷ２測定開始
| 16:17 | 状況確認 |  | P3水位＝24.14mbgl(25.73mabh) P2圧力＝0.9769MPa PP圧力＝2.2476MPa
| 16:18 | メインバルブ閉鎖 | ＳＷＳ２測定開始 | T＝5.16E-08 m2/sec
| 16:37 | 状況確認 |  | P3水位＝24.18mbgl(25.73mabh) P2圧力＝1.1688MPa PP圧力＝2.3094MPa
| 19:26 | 状況確認 |  | P3水位＝24.22mbgl(25.77mabh) P2圧力＝1.1812MPa PP圧力＝2.3136MPa
| 19:50 | JNCより大林組へＳＷＳ測定を終了し、ＰＷ測定に移行、一晩圧力変動を観察した後にパッカー収縮するよう指示あり
| 20:30 | 水位調整開始
| 21:25 | 水位調整終了 |  | P3水位＝24.24mbgl(25.80mabh) P2圧力＝1.1816MPa PP圧力＝2.3122MPa エアリフトによる排水量＝42.4 L
| 21:32 | File:21014sw1終了 | ＳＷＳ２測定終了 | T＝8.72E-08 m2/sec
| 21:35 | File:21014pw2開始
| 21:38 | 状況確認 |  | P3水位＝24.24mbgl(25.80mabh) P2圧力＝1.1817MPa PP圧力＝2.3120MPa NQロッド内水位＝80.18mbgl 設定水頭差：35.06m
| 21:40 | メインバルブ開／閉 | ＰＷ２測定開始
| 22:00 | 状況確認 |  | P3水位＝24.24mbgl(25.80mabh) P2圧力＝1.1814MPa PP圧力＝2.3068MPa NQロッド内水位＝80.16mbgl PWによるNQロッド内への水の流入量＝60cc
2002.10･15 | 7:58 | 状況確認 |  | P3水位＝24.33mbgl(25.89mabh) P2圧力＝1.1815MPa PP圧力2.3013MPa
Tue | 8:00 | File:21014pw2終了 | ＰＷ２測定終了 | T＝2.37E-08 m2/sec
| 8:01 | File:21015def開始
| 8:08 | 状況確認 |  | P3水位＝24.34mbgl(25.90mabh) P2圧力＝1.1815MPa PP圧力＝2.3012MPa
| 8:10 | パッカーバルブ閉鎖 | ＤＥＦ２開始
| 8:50 | 状況確認 |  | パッカー内からNQロッド内への回復量：27.2 L
| 8:56 | パッカーバルブ閉鎖 | ＤＥＦ２終了
| 9:00 | 試験装置回収開始
| 11:30 | 試験装置回収終了 作業場整理・現場内資材移動開始 | 第２回試験終了
| 16:30 | 作業終了
Note on A11: 研究Gr: 掘削、BTV、物理検層、流体検層等のイベントを時系列に記入する。
JNC 大林 大成基礎