## MSB-３_No.１
Date:September.19.2002
MSB-3孔 Hydraulic Test (No.１)
試験装置:揚水試験機，試験区間：87.00～93.00mabh，区間長：6.00m，Double Packers，試験区間の地質： 土岐夾炭累層中の断層破砕帯
目 的： | 断層破砕帯の水理パラメータ（T,S,H）およびフローモデルの把握
掘 削： | 2002/08/30～09/02,2002/09/06～2002/09/8,2002/09/08～09/09,2002/09/09～09/11（掘削長102.00mabh）
B T V： | 未実施
物理検層： | 2002/09/08,2002/09/09 ｷｬﾘﾊﾟｰ検層実施
試験対象区間の掘削から、その区間における水理試験(PSR)開始までのイベント
Event | Interval | Date | 所要時間 | Comments
掘削 | 3.41～12.8mabh | 2002/8/30 13:25～9/2 11:00 | 73:10 | 送水圧0.4～0.6MPa,送水量65ℓ/min,逸水量71.6ℓ
孔内洗浄（CP挿入） | 12.8mabh | 2002/9/3 11:20～9/3 16:10 | 4:50 | 送水圧0.1MPa,送水量66ℓ/min,逸水量133.08ℓ
掘削 | 12.8～42.0mabh | 2002/9/6 22:55～9/8 0:00 | 25:05 | 送水圧0.2～1.0MPa,送水量66ℓ/min,逸水量155.26ℓ
キャリパー検層 | 42.0mabh | 2002-09-08
掘削 | 42.0～72.0mabh | 2002/9/8 14:15～9/9 6:25 | 16:10 | 送水圧0.6～1.0MPa,送水量66ℓ/min,逸水量243.98ℓ
キャリパー検層 | 72.0mabh | 2002-09-09
掘削 | 72.0～102.0mabh | 2002/9/9 8:50～9/11 5:30 | 44:40 | 送水圧0.6～1.0MPa,送水量66ℓ/min,逸水量332.7ℓ
孔内水置換 | 102.0mabh | 2002/9/11 23:00～9/12 1:30 | 2:30
| 試験対象区間の掘削からPSR開始までの時間 |  | 443:05
Date | Time | Activities | Key word | Comments
2002.09/13 | 7:45 | 朝礼.KYK
Fri | 8:15 | 作業場周辺資材整理
| 9:00 | JNC土岐倉庫にて仮置きしていた物品を現場に搬入 |  | JNC向井氏立ち会い
| 11:00 | 計測ハウス搬入・設置 水理試験装置機材搬入・ケーブルドラム設置 電気ケーブルの設営 資材置き場設営
| 18:00 | 作業終了
2002.09/14 | 7:45 | 朝礼.KYK
Sat | 8:15 | 作業場周辺整備 通信ケーブル等配線 ロッド・３インチ管等搬入
| 13:00 | 斜孔対策 ・センターライザー取り付け ・ホルダー受け設置 パッカー拡張試験準備 |  | センターライザーを斜孔に試験装置を降下する際のケーブル保護(ケーブルを常に上方に配置する)のために取り付ける、ホルダーを受ける台(70度傾斜)を作成
| 16:30 | パッカー拡張試験開始 |  | パッカーを水槽に沈めた塩ビ管中でN2ガスを用いて10kgf/cm2で加圧拡張し、N2ガスの漏洩の有無を確認する
| 18:00 | 作業終了 |  | パッカー拡張試験継続
2002.09/15 | 7:45 | 朝礼.KYK
Sun | 8:10 | 周辺機器準備(計測用PC等点検整備) 制御ユニット組立 |  | 計測用PCは正常に作動
| 13:00 | 制御ユニット点検・通信試験 |  | 制御ユニット・ケーブルは正常に作動
| 16:00 | パッカー拡張試験終了・パッカー組立 |  | パッカー拡張試験の結果、異常はなし
| 16:45 | 編成確認・運行前点検 |  | 大林組立会 運行前点検の結果、バルブ操作・通信に異常はなし
| 18:00 | 作業終了
2002.09/16 | 7:45 | 朝礼.KYK |  | 8:00現在 孔内水位:16.90mabh
Mon | 8:10 | 試験装置挿入準備
| 8:25 | File:20916te1開始 |  | ※試験機と計測用PCの点検のためのファイル
| 8:56 | File:20916te1終了
| 8:57 | File:20916in1開始
| 9:00 | JNCより大林組へ試験装置挿入開始の指示あり
| 9:10 | 試験装置挿入開始 | 試験装置挿入開始
| 14:00 | 試験装置挿入終了 作業場整理整頓
| 14:15 | パッカー拡張準備開始 |  | ３インチ管内への注水量:360 L
| 17:40 | パッカー拡張準備終了 File:20916in1終了
| 17:41 | File:20916in2開始
| 18:00 | パッカー拡張開始(３インチ管を満水にし、パッカーバルブを開放することにより送圧) | パッカー拡張(INF)開始
| 18:15 | パッカー拡張圧増圧(3kgf/cm2を地上より送圧) |  | 加圧はコンプレッサーを使用
| 19:00 | パッカー拡張圧調整(3kgf/cm2を地上より送圧) |  | 加圧はコンプレッサーを使用
| 20:00 | パッカー拡張圧増圧(5kgf/cm2を地上より送圧) |  | 加圧はコンプレッサーを使用
| 21:55 | パッカーバルブ閉鎖(パッカーへの注入量計測) |  | 注入量21L（2本分)
| 22:18 | パッカー拡張圧増圧(10kgf/cm2を地上より送圧) |  | 加圧は窒素を使用
| 23:23 | パッカー拡張圧増圧(12kgf/cm2を地上より送圧) |  | 加圧は窒素を使用
2002.09/17 | 0:27 | 状況 |  | P2：0.7412 MPa PP：1.8986 MPa P3：3.60 mbgl（3.83 mabh)
Tue | 0:30 | リリースバルブ閉鎖 | 間隙水圧測定(PSR)開始
| 2:00 | パッカーバルブ閉鎖 |  | PP圧力の低下を確認する
| 3:05 | パッカーバルブ開放 |  | P2圧力が低下している影響でPP圧力も低下する。拡張継続
| 6:40 | パッカーバルブ閉鎖 | パッカー拡張(INF)終了 | PP圧力の低下を確認する
| 8:00 | JNCより大林組へ水頭差調整を行うよう指示あり
| 8:27 | エアリフトによる水頭差調整開始
| 10:30 | エアリフトによる水頭差調整終了 |  | 10:47現在 P3:5.21mbgl(5.54mabh) P2:0.3730MPa PP:1.7118MPa P2換算水位:41.60mbgl(44.27mabh)
| 13:15 | File:20916in2終了
| 13:17 | File:20917pw1開始
| 13:30 | メインバルブ開閉 | PW測定開始 | 13:20現在 P3：5.58mbgl(5.94mabh) P2：0.3629MPa PP：1.6832MPa 設定水頭差：32.53m
| 17:00 | JNCより大林組へSW測定の指示を受ける |  | PW測定結果:①T=2.25E-08 m2/sec、k＝1.73E-09 m/sec ②T=4.79E-09 m2/sec、k=3.68E-10 m/sec
| 17:10 | File:20917pw1終了 | PW測定終了
| 17:12 | File:20917sw1開始
| 17:20 | メインバルブ開放（水頭差：30.70m) | SW測定開始 | 17:17現在 P3：6.07mbgl(6.46mabh) P2：0.3458MPa PP：1.6460MPa
2002.09/18 | 2:09 | 状況 |  | P3：7.09mbgl(7.55mabh) P2：0.1645MPa PP：1.5056MPa
Wed | 2:10 | メインバルブ閉鎖 | SW測定終了 SWS測定開始 | SW測定結果：T=5.22E-08 m2/sec、k=8.70E-09 m/sec
| 3:48 | 状況 |  | P3:7.26mbgl(7.73mabh) P2:0.2794MPa PP:1.5406MPa
| 7:25 | 状況 |  | P3:7.63mbgl(8.12mabh) P2:0.2960MPa PP:1.5416MPa
| 7:45 | 朝礼.KYK
| 9:58 | 状況 |  | P3:7.87mbgl(8.38mabh) P2:0.3001MPa PP:1.5394MPa
| 11:38 | 状況 |  | P3:8.01mbgl(8.52mabh) P2:0.3020MPa PP:1.5379MPa
| 14:25 | 状況 |  | P3:8.23mbgl(8.76mabh) P2:0.3046MPa PP:1.5352MPa
| 16:10 | JNCより大林組へ水頭差調整を行うよう指示あり |  | 16:07現在 P3:8.37mbgl(8.91mabh) P2:0.3057MPa PP:1.5334MPa
| 16:15 | エアリフトによる水頭差調整開始
| 17:45 | エアリフトによる水頭差調整終了 |  | 排水量:60L
| 18:15 | JNCより大林組へパルス試験(PW2)を行うよう指示あり File:20917sw1終了 | SWS測定終了 | SWS測定結果：T=5.46E-08 m2/sec、k=9.10E-09 m/sec
| 18:17 | File:20918pw2開始
| 18:30 | メインバルブ開閉 パルス試験(PW2)開始 | PW測定開始 | 試験開始前18:28現在 P3:8.56mbgl(9.11mabh) P2:0.3066MPa PP:1.5308MPa 設定水頭差:27.15m
| 21:00 | 作業終了 |  | PW測定継続
Note on A11: 研究Gr: 掘削、BTV、物理検層、流体検層等のイベントを時系列に記入する。
JNC 大林 大成基礎